# Информация о финансировании приоритетных национальных проектов

# в городском округе «Город Йошкар-Ола»

# за январь-сентябрь 2011 года

| Наименование приоритетного национального проекта | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Муниципальный бюджет | Фонд ОМС | Республиканские и муниципальные гранты | Всего |
|  | план на 2011 год | освоено | план на 2011 год | освоено | план на 2011 год | освоено | план на 2011 год | освоено | план на 2011 год | освоено | план на 2011 год | освоено |
| «Образование» | 12093,0 | 8531,9 | 15593,1 | 8441,6 | 25396,3 | 7502,8 | - | - | 0 | 0 | 53082,4 | 24476 |
| «Здоровье» | поступило 105199,6 | 89917,2 | поступило 1635,4 | 1635,4 | 3,8 | 3,8 | 746,7 | 746,7 | 0 | 0 | поступило 107585,5 | 92303,1 |
| Доступное и комфортное жилье | 38547,8 | 18324,5 | 17794,2 | 7756,8 | 3800,0 | 2387,6 | - | - | - | - | 60142,0 | 28468,9 |
| в том числе -социальные выплаты молодым семьям, участникам МЦДП «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Ола | 38547,8 | 18324 | 17794,2 | 7756,8 | 100,0 | 0 | - |  | - | - | 56442,0 | 26080,8 |
| субсидирование банковской процентной ставки участникам МЦДП «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Ола | - |  | - |  | 800,0 | 339,2 | - |  | - | - | 800 | 339,2 |
| субсидирование банковской процентной ставки гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  | 2900,0 | 2048,4 |  |  |  |  | 2900,0 | 2048,4 |
| Итого | 155840,4 | 116773,6 | 35022,7 | 17833,8 | 29200,1 | 9894,2 | 746,7 | 746,7 | 0 | 0 | 220809,9 | 145248,3 |

Начальник отдела экономики					С.С.Якимович

Исп. Е.М.Егошина.

Тел. 56-64-11

| № п/п | Наименования направления, блока, мероприятия | Сведения об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПНП «Здоровье» |
| 1 | Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена |
| 1.1 | участковым врачам-терапевтам, - педиатрам, и врачам общей практики | 14639,95 тыс. руб | 11007,939 т.р. – надбавки 3632,011 - начисления |
| 1.2. | медицинским сестрам врачей общей практики, участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров | 8347,08 тыс. руб. | 6244,25 т.р. – надбавки 2102,83 т.р. - начисления |
| 1,3 | медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов | 126,884 тыс. руб. | 94,549т.р. – надбавки 32,335 т.р. - начисления |
| 1.4 | медицинскому персоналу скорой медицинской помощи | 915,337 тыс. руб. | 667,781 т.р. – надбавки 237,556 т.р. - начисления |
| 2 | Профилактические программы по первичной медико-санитарной помощи |
| 2.1. | Диспансеризация работающих граждан | 17094,632 тыс.руб. (14576 чел.) |  |
| 2.2. | Иммунизация населения |  |  |
|  | против полиомиелита (живой полиомиелитной вакциной) | В1-2 чел. В 2 - 4 чел. В 3 -1758 чел. рев. - 6678 чел. | план по вакцинации - 92 чел. план по ревакцинации - 8365 чел. |
|  | против полиомиелита (инактивированной полиовакциной) | В1 - 2718 чел. В2 -3212 чел. (в т.ч. 2125 человек по плану 2011г.) В3 – 2631 (в т.ч. 726 в 2011 г. по плану 2011 года – 8 чел.) | план иммунизации на 2011 год – 3369 человек |
|  | против гепатита «В» | В I – 6639чел В II– 3612 ч. В III– 974 чел. (привито по плану 2011г.) | план на 2011 г. – 12434 чел. |
|  | против краснухи | вакц. – 3010 чел./ 76,5% ревакц.- 3142 чел./ 58,12% |  |
|  | против гриппа (дети, взрослые старше 60 лет, работники мед. и образов. учреждений) | 0 чел. | план на 2011г. - 27760чел. |
|  | против дифтерии, коклюша, столбняка | 14070 чел./ 87,7% |  |
|  | против кори (дети) | 4958/ 81,54 % |  |
|  | против паротита | 5024 чел./84,1% |  |
|  | против кори (взрослые) | 811 чел./ 75,02% |  |
|  | против туберкулеза | 5599 чел./ 86,13% |  |
| 3 | Совершенствование медицинской помощи детям |
| 3.1 | Родовые сертификаты | за 7 мес. т.г. оплачено талонов на сумму 47398 т. р. |  |
| 3.2. | Диспансеризация детей, находящихся в стационарных учреждениях, детей-сирот, без попечения родителей и находящихся в трудной жизненной ситуации | по состоянию на отчетную дату предъявлено счетов на 533 чел., оплачено на 530 чел. на 1519,558 т.р. |  |
| 3.3 | Поставка оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга | - |  |
| 3.4 | Проведение неонатального скрининга |  |  |
|  | обследовано на галактоземию | 7471 детей |  |
|  | обследовано на андрогенитальный синдром | 7471 детей | выявлен 1 ребенок |
|  | обследовано на муковисцидоз | 7471 детей |  |
| 3.5 | Проведение аудиологического скрининга | 5260 детей | выявлено 104 детей с нарушением слуха |
| ПНП «Образование» |
| 1 | Модернизация институтов образования как инструментов социального развития |
| 1.1 | Доплата за классное руководство | 13476,8 тыс. руб. | 8531,9 т.р. – фед. бюдж. 6403,8т.р. – респ. Бюдж. |
| 1.2 | Совершенствование организации школьного питания | 3552,5 т.р. | 3176,3 т.р. – мун. бюдж. 376,2 т.р. – респ. бюдж. |
| 1.3 | Приобретение технологического оборудования | 31.0 т.р. |  |
| 1.4 | Удешевление стоимости питания | 3421,1тыс. руб. | мун. бюдж. |
| 1.5 | Обеспечение доступа в интернет | 481,9 тыс. руб. | мун. бюдж. |
| 1.6 | Поддержка программ современной школы | 4800,6 тыс. руб. | в т.ч. 2847,6 т.р. – мун.бюдж. 1592,8 т.р. – респ. Бюдж. |
| 2 | Развитие инновационного характера базового образования |
| 2.1 | Поощрение лучших учителей | 76,0 тыс. рублей | 0 |
| ПНП «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»* |
|  | Жилье молодым семьям |  |  |
| 1 | Социальные выплаты | 20964,4 тыс.руб. | 15760,9 т.р. – фед. бюдж. 5203,5 т.р. – респ. бюдж. |
| 2 | Субсидирование банковской процентной ставки | 307,4 тыс. руб. | мун. бюджет |