Информация о реализации приоритетных национальных проектов

в городском округе «Город Йошкар-Ола»

за   январь - декабрь   2008 года          (  уточненный)

| Наименование отрасли, мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Республикан-ский бюджет | Муниципальный бюджет | Фонд ОМС | Республикан-ские гранты | Всего |
|  | поступ. | освоено | поступ. | освоено | поступ | освоено | поступ | Освоен | поступ | освоено | поступ. | освоено |
| Образование | 15676 | 15676 | 10250 | 10250 | 5048 | 5048 |  |  | 550 | 550 | 31524 | 31524 |
| Здравоохранение | 122158,6 | 115958,4 | 1919,7 | 1919,7 | 124,4 | 124,4 | 476 | 476 |  |  | 124678,7 | 118478,5 |
| Доступное жилье в том числе | 12721,7 Уточн. | 8905,7 | 3508,8 Уточн. | 2824,9 | 1400 план | 124,4 |  |  |  |  | 17630,5 уточн | 11855 |
| Жилье молодым семьям: -безвозмездные субсидии -субсидирование процентной ставки | 12721,7 | 8905,7 | 3508,8 | 2824,9 | 1200 200 | 0 124,4 |  |  |  |  | 17430,5 200 | 11730,6 124,4 |
| ИТОГО | 150556,3 | 140540,1 | 15678,5 | 14994,6 | 6572,4 | 5296,8 | 476 | 476 | 550 | 550 | 173833,5 | 161857,5 |

Начальник отдела экономики                                               С.С.Якимович

Образование   :

Федеральный бюджет   – 31524 тыс.руб.  (годовой план  32322 тыс.руб.)

в том числе:

- 11576 тыс.руб. – доплата за классное руководство

- 3000 тыс.руб. - государственная поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих  инновационные образовательные программы ( победители конкурса- гимназия №4, лицей №11, школа №28 по 1 млн.руб.)

- 1100 тыс. руб. – поощрение лучших учителей ( 11 чел.  по 100 тыс. руб.)

Республиканский бюджет-  10250  тыс.руб. ( годовой план 8710  тыс.руб.)

в том числе:

- 7927 тыс.руб. – доплата за классное руководство

- 68 тыс.руб. – оснащение школ учебным  и учебно-наглядным оборудованием

- 555 тыс.руб. - внедрение современных информационных технологий ( приобрели  9 компьютеров,  3 настенных  экрана, 3 принтера, 1 сканер, 3 мультимедийных проектора и мебель в школы.)

- 1700 тыс.руб. – обеспечение школ автобусами (2 автобуса в школы № 21, 29.)

Муниципальный бюджет- 5048 тыс.руб. ( годовой план 9855 тыс.руб.)

в том числе:

- 1603 тыс.руб. – государственная поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих  инновационные образовательные программы

- 3445 тыс.руб. – внедрение современных информационных технологий ( 188 компьютеров для 25-ти школ, 7 телевизоров)

Республиканские гранты- 550 тыс.руб.

в том числе:

- 60 тыс.руб.  – государственная поддержка талантливой молодежи (8 учащихся, получивших гранты)

- 490 тыс.руб. – поощрение лучших учителей

Здравоохранение-

Федеральный бюджет – освоено 115958,4 тыс.руб.

в том числе:

- 29998 тыс.руб. - выплаты мед. персоналу первичного звена ( участковой службы)

- 12014,2 тыс. руб. -  выплаты медперсоналу  ФАП и службы скорой помощи

- 17074,9 тыс.руб.  - дополнительная диспансеризация работающих граждан бюджетной сферы;

- 5605 тыс.руб.  - доп. медосмотры работников,  занятых  на работах с вредными и опасными факторами;

- 418,7 тыс.руб.  - дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи работающим гражданам;

- 50696 тыс.руб. - оплата медицинской помощи женщинам  в период беременности и родов ( талоны №№1,2,3)

- 1,3 тыс.руб.   – оказание амбулаторно-поликл. помощи неработающим пенсионерам

- 150,3 тыс.руб. – субсидии на провед. диспансеризации детей-сирот, нах. на стационарном лечении

Республиканский бюджет – освоено  1919,7  тыс.руб.

в том числе:

- 1919,7 тыс.руб. - доплаты  с начислениями водителям службы скорой помощи  (1,5 тыс.руб. на чел.)

Муниципальный  бюджет  - освоено 124,4  тыс.руб.

в том числе:

- 7,1 тыс.руб. –подготовка кадров участковой сети

- 117,3 тыс.руб. – проведение дополнительной иммунизации

Фонд ОМС  -     476  тыс.руб.

в том числе:

- 476  тыс. руб. – приобретение расходных материалов для оборудования, полученному по проекту                                                                                 для проведения дополнительной иммунизации

Доступное и комфортное жилье  - гражданам России. Жилье молодым семьям

Общая сумма поступивших средств из бюджетов всех уровней -  17630,5 тыс.руб.

По распоряжению Президента Республики Марий Эл от 11 июля 2008г. №157-рп «Вопросы финансов» выделены средства

на безвозмездные субсидии молодым семьям из федерального бюджета – 12189 тыс.руб., из республиканского бюджета - 3872 тыс.руб., по распоряжению Президента Республики Марий Эл от 23.12.2008г.. №372-рп «Вопросы финансов» внесены уточнения по субсидиям из федерального бюджета -12721,7 тыс.руб., из республиканского бюджета 4097,0 тыс.руб., из которых выделено  по уведомлениям 3508,8 тыс.руб.

Из муниципального бюджета на субсидии предусмотрено - 1200 тыс.руб. ( 5% стоимости жилья при рождении ребенка – за январь-декабрь 2008 года выплат не производилось), и на субсидирование процентной ставки по жилищным кредитам – 200 тыс. руб.

Освоено  средств  -  всего:   11855 тыс.руб.

в том числе:

| Федеральный бюджет – 8905,7 тыс.руб. | } | (оплачено 24 сертификата из 30 выданных молодым семьям сертификатов) |
| --- | --- | --- |
| Республиканский бюджет – 2824,9 тыс.руб. |  |  |
| Муниципальный бюджет – 124,4 тыс.руб. | - | ( субсидирование процентной ставки по жилищным кредитам 5 молодым семьям) |

Игонина Е.В.

56-64-11

Информация

по итогам реализации приоритетных национальных проектов

городского округа «Город Йошкар-Ола»  за   2008 год

### В 2008 году реализация приоритетных национальных проектов в городском округе «Город Йошкар-Ола» проводится, как и в прошлом году, по трем отраслевым направлениям: образование, здравоохранение, доступное жилье.

За январь - декабрь 2008 г. в отрасль «Образование»  было направлено 31,5 млн.руб., в том числе из федерального бюджета -15,7 млн.руб., рес-публиканского – 10,2 млн.руб., муниципального – 5,0 млн.руб. Ежемесячные денежные выплаты за классное руководство выплачены   812 учителям школ города на сумму 19503 тыс.руб., в том числе из федерального бюджета - 11576 тыс.руб., республиканского бюджета – 7927 тыс.руб. Проведен конкурс за счет средств федерального бюджета среди семи  общеобразовательных школ  города, активно внедряющие инновационные образовательные программы. Гимназии №4 им. А.С.Пушкина, лицею №11 им. Т.И. Александровой, школе № 28, как победителям этого конкурса,   выделена государственная поддержка по 1 млн.руб. На эти средства проведено оснащение компьютерной техникой, прикладными материалами и оборудованием  для модернизации технической базы на сумму 2,6 млн.руб. ,  лабораторным оборудованием и мебелью -0,3 млн.руб.,  программным и методическим обеспечением на 60,9 тыс.руб. Для участия в конкурсном отборе лучших учителей 2008 года педагогическим сообществом города выдвинуто 70 педагогов, из которых 11 человек удостоены Премии Президента Российской Федерации по 100 тыс.руб. каждому учителю, в то время как  в 2007году из 42 кандидатов  было 6 учителей-победителей. Республиканские гранты на поощрение лучших учителей составили 490 тыс.руб., а 8 учащихся из числа талантливой молодежи  премированы  на 60 тыс.руб.  Государственная поддержка талантливой молодежи и педагогов-наставников  в рамках реализации приоритетного национального проекта как действенная мера  обеспечивает условия для раскрытия  инновационного потенциала  в Республике Марий Эл и в Российской Федерации.

На поощрение образовательных учреждений, активно внедряющие инновационные образовательные программы, из муниципального бюджета использовано   1603 тыс.руб. , а на внедрение современных информационных технологий - 3445 тыс.руб. для приобретения в 25-ти школах города  188 компьютеров и  7 телевизоров.

На средства республиканского бюджета в объеме 555 тыс.руб. профинансировано направление «Внедрение современных информационных технологий»: приобретено 9 компьютеров  и  3 настенных экрана, 3 принтера, 2 сканера, 3 мультимедийных проектора, а для оснащения  школ учебным и учебно-наглядным оборудованием  закуплено  17 комплектов такого оборудования общей стоимостью 68 тыс.руб.

Впервые в этом году  из республиканского бюджета выделены средства на направление «Обеспечение сельских общеобразовательных школ автобусами»:  по  распоряжению Президента РМЭ  от 19.06.2008г. №136-рп  приобретены два автобуса для общеобразовательных школ №№ 21,29  общей стоимостью  1700 тыс.руб.

В здравоохранение  городского округа «Город Йошкар-Ола»  по приоритетным национальным проектам поступило из  бюджетов всех уровней  124,7 млн.руб.,  израсходовано 118,5 млн.руб. Поступления из федерального бюджета составили 122,1 млн.руб., освоено – 115,96 млн.руб., которые  направлены:  на  ежемесячные денежные выплаты медицинскому персоналу участковой службы – 29998 тыс.руб.и  медперсоналу ФАП-ов и службы скорой медицинской помощи – 12014,2 тыс.рублей, на диспансеризацию работающих граждан бюджетной сферы – 17074,9 тыс.руб., медосмотры работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями – 5605  тыс.руб., дополнительную оплату первичной медико-санитарной помощи работающим гражданам – 418,7 тыс.руб., родовые сертификаты и медицинскую помощь женщинам по беременности и родам 50,7 млн.руб., субсидии на проведение диспансеризации детей-сирот, находящихся на стационарном лечении - 150,3 тыс.руб., на оказание амбулаторно-поликлинической помощи неработающим пенсионерам – 1,3 тыс.руб.

Из  республиканского бюджета перечислено 1919,7 тыс.руб. и полностью использованы на ежемесячные доплаты водителям службы скорой помощи.

Из бюджета муниципального образования финансирование проводилось по двум направлениям: на подготовку кадров участковой сети - 7,1 тыс.руб. и 117,3 тыс.руб. на проведение дополнительной иммунизации.

Республиканский Фонд обязательного медицинского страхования в рамках приоритетного национального проекта перечислил 476 тыс.руб. на приобретение расходных материалов для оборудования  по проведению дополнительной иммунизации, которые полностью освоены.

В 2008 году не были предусмотрены поступления медицинской техники и диагностического оборудования, как в предшествующем год

В рамках приоритетного национального проекта  «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»   в 2008 году выделены субсидии из бюджетов всех уровней в сумме 17261 тыс.руб., в том числе распоряжением Президента Республики Марий Эл от 11 июля 2008 г. №157-рп «Вопросы финансов» из федерального бюджета – 12189 тыс.руб. и  республиканского – 3872 тыс.руб.,  местного бюджета –    по решению Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.04.2008г. №564- IV «О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.12.2007г. №513- IV «О бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2008 год» (в редакции решений Собрания  депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.01.2008г. №531-IV, от 27.02.2008г. №541-IV) на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрены средства на выплату субсидий в сумме 1200 тыс.рублей.  Освоено средств по бюджетам федерального и республиканского уровня, соответственно, 8905,7 тыс.руб. и  2824,9 тыс.руб., муниципального бюджета - 0.

Оказана финансовая помощь из муниципального бюджета на получение жилья 5 молодым семьям в виде субсидирования процентной ставки по жилищным кредитам в сумме 124,4 тыс.рублей при годовом планируемом объеме 200 тыс.руб.

Факты нарушения закона в части реализации приоритетных национальных проектов  в  2008 году  не выявлены.