Пояснительная записка

о реализации муниципальных программ

городского округа «Город Йошкар-Ола» за I полугодие 2017 года

I. Муниципальная программа «Развитие образования и реализация молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола»

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» в период 2017 года (с учётом изменений) предусмотрено финансирование в объёме 1 568 910,6 тыс. рублей, в т.ч.:

- федерального бюджета – 20 862,9  тыс. рублей;

- республиканского бюджета РМЭ – 1 208 845,3 тыс. рублей;

- бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 339 202,4 тыс. рублей.

Кассовый расход с января по июнь 2017г. (далее – отчетный период) составил 1146 754  тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета – 966 165,6 тыс. рублей, в т.ч.:

- федерального бюджета – 1 366,0 тыс. рублей;

- республиканского бюджета РМЭ – 799 926,5 тыс. рублей;

●  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 164 873,1 тыс. рублей.

Внебюджетные средства 180588,4 тыс. руб.

Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета за отчетный период составило 61,6 % от годовых назначений.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий данной подпрограммы запланирован в сумме - 649 539,2 тыс. рублей,   кассовый расход за отчетный период составил – 387 492,4 тыс. руб. (из них: 58 943,1 тыс. руб.- средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнение 49,9%). Уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 59,7% от годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 141 038,6 тыс. рублей, и был направлен на оплату труда работников, оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату содержания зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, на продукты питания, на приобретение основных средств: детская мебель, пароконвектомат, кухонный инвентарь, компьютерное оборудование и т.п.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1.«Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования для  14532 воспитанников. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 59,9%.

На реализацию основного мероприятия 1.2.«Развитие дошкольного образования городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены бюджетные средства на проведение капитального ремонта в дошкольных образовательных учреждениях, средства на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных учреждениях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 4%.

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола».

На реализацию данной подпрограммы бюджетные назначения предусмотрены в объеме  738 142,7 тыс. руб., кассовый расход за отчетный период составил- 518753,8 тыс. руб. (из них: 66495,2 тыс. руб.- бюджет городского округа  «Город Йошкар-Ола» - исполнение 51,4%). Всего уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 70,3 % от годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 37 096,2 тыс. рублей, и был направлен на оплату труда работников, оплату услуг связи, транспортных расходов, оплату содержания зданий и помещений общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и учебной литературы, компьютерного оборудования, школьной мебели и т.п.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» оказана муниципальная услуга по реализации основных общеобразовательных программ для 24394 обучающихся школ города. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 70,4%.

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Развитие общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрены бюджетные средства на создание в общеобразовательных учреждениях расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в сумме 1500,0 тыс. рублей. За отчетный период расходы не производились

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Для выполнения основных мероприятий данной подпрограммы бюджетные назначения городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены в объеме 37 668,3 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил – 15 956,3 тыс. рублей. Всего уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 42,4% от  годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 55,0 тыс. рублей, была произведена оплата расходов на содержание помещений, приобретение и установку водонагревателя.

В рамках выполнения основного мероприятия 3.1. «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» обеспечена деятельность 4-х учреждений дополнительного образования детей, с охватом обучающихся 2931 человек. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 42,3%.

Бюджетные назначения на реализацию основного мероприятия 3.2. «Развитие муниципального дополнительного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола» и основное мероприятие 
3.3. «Развитие воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола» не предусмотрены.

На реализацию основного мероприятия 3.4 «Профилактика асоциального поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних» предусмотрены бюджетные средства в сумме 590,0 тыс. рублей., кассовый расход составил 276 тыс. руб. Освоение бюджетных средств данного мероприятия 36,6%.

Подпрограмма 4. «Реализация молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Бюджетные назначения на 2017 год по данной подпрограмме составили  11 492,4 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период составил – 6 001,8 тыс. рублей, из них: - 3 071,8 тыс. рублей средства бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола». Всего уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 52,2% от годовых назначений. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности расход составил 2 398,6 тыс. рублей, и был направлен на оплату труда работников, питание детей, оплату коммунальных и иных расходов.

В рамках выполнения основного мероприятия 4.1. были проведены мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 99,5%.

При исполнении основного мероприятия 4.2. организована и проведена летняя оздоровительная компания для школьников на базе муниципальных общеобразовательных школ и Детского оздоровительно-образовательного центра имени Володи Дубинина. Освоение бюджетных средств данного мероприятия составило 51,1%.

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2015-2020 годы».

На реализацию основных мероприятий данной подпрограммы  предусмотрены бюджетные средства в сумме 19 580,7 тыс. рублей, которые планируется направить на дополнительную социальную выплату молодой семье при рождении ребенка, на приобретение (строительство) жилья. Кассовый расход за отчетный период составил – 1846,0 тыс. рублей. Всего уровень освоения бюджетных средств данной подпрограммы составил 9,4% от годовых назначений.

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализации молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола».

Плановые бюджетные назначения составили 112 487,3 тыс. рублей, кассовый расход за отчетный период составил – 36 115,3 тыс. рублей,  из них средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» 20 406,7 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных средств составил 32,1% от годовых назначений.

Выполнение основного мероприятия 6.1. «Обеспечение деятельности управления образования по осуществлению общих функций управления образования городского округа «Город Йошкар-Ола» позволило осуществлять исполнительные, распорядительные и контрольные функции, направленные на решение вопросов в сфере образования. Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 42,9%.

В рамках основного мероприятия 6.2. «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» выплачивалась социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в части:

единовременной выплаты на ремонт жилых помещений детей-сирот;

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;

предоставление детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, оплачиваемого проезда к месту лечения и обратно, 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы обучающимся за счет средств местного бюджета;

предоставление жилых помещений детям сиротам и детям оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений;

обеспечение жильем детей-сирот, а также детей, находящихся под опекой (попечительством);

ежемесячной выплаты опекунам на содержание детей-сирот;

выплата вознаграждения приемным родителям, патронатным воспитателям, иным опекунам и попечителям;

Освоение бюджетных средств по данному мероприятию составило 24,2%.

II. Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» на 2017 - 2021 годы»

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 - 2021 годы» утверждена постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.01.2017 
№ 55.

Реализация данной программы в 1 полугодии 2017 г. осуществлялась за счет средств республиканского бюджета РМЭ, бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».

На реализацию программы бюджетами всех уровней на 2017 г. предусмотрено 24 263,6 тыс. руб., кассовый расход на 30.06.2017 составил 7 473,6 тыс. руб. (30,8%), их них:

6 858,0 – бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»;

615,6 тыс. руб. – бюджет РМЭ.

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

На реализацию Подпрограммы 1 в 2017 г. предусмотрено
16 541,4 тыс. руб. Кассовые расходы за 1 полугодие 2017 года составили 3 999,8 (24,2% от плана), из них:

3 384,2 тыс. руб.– бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»;

615,6 тыс. руб. – бюджет РМЭ.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» из бюджета городского округа предусмотрено 2 980,8 тыс. руб. За первое полугодие 2017 г. кассовый расход составил 2 052,4 тыс. руб.  (68,9 % от плана) на оплату следующих муниципальных контрактов, заключенных МКУ «Дирекция муниципального заказа городского округа «Город Йошкар-Ола»:

1 369,1 тыс. руб. -  муниципальный контракт 0308300022916000050_65452 от 27.09.2016 с ООО «СК «Антей» на перевод из нежилого помещения поз. 39 в жилые помещения с проведением переустройства (перепланировки) в здании, расположенном по адресу: г. Йошкар-Ола, 
ул. Баумана, д. 24;

351,9 тыс. руб. - муниципальный контракт 0308300022916000055_65452 от 28.11.2016 с ООО «Дом» на ремонт душевой по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 47;

22,4 тыс. руб. - муниципальный контракт 010317 от 01.03.2017 с ИП Калягиным Константином Александровичем на замену электросчетчика, стеклопакета и ремонт оконных переплетов с заменых стекол в квартирах г. Йошкар-Олы;

74,9 тыс. руб. - муниципальный контракт 061216 от 06.12.2016 с ООО «Премьер-Теплогаз» на установку проточного водонагревателя (колонки) по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 85;

2,0 тыс. руб. - муниципальный контракт 170217 от 17.02.2017 с ИП Калягиным Константином Александровичем на работы по текущему ремонту в квартире, расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, 
ул. Водопроводная, д. 132б, кв. 6;

20,9 тыс. руб. - муниципальный контракт 270317/4 от 27.03.2017 с ИП Калягиным Константином Александровичем на замену электросчетчика, установку водосчетчиков с заменой трубы в квартире по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 165, кв. 11;

189,9 тыс. руб. - муниципальный контракт 310317 от 31.03.2017 с ИП Толстова Александра Андреевна на ремонт квартиры по адресу: 
г. Йошкар-Ола, ул.Рябинина, 6-41;

19,9 тыс. руб. -  муниципальный контракт 240417/1 от 24.04.2017 с ООО "Газпром газораспределение Йошкар-Ола" на монтаж газового счетчика и замена колонки по адресу: г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, д.90, кв.53;

1,4 тыс. руб. -  муниципальный контракт 190517 от 19.05.2017 с
ООО Премьер-Теплогаз на обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов от газоиспользующего оборудования на объекте, расположенном по адресу: Республика Марий Эл,г.Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, д.90, кв.53.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья» из бюджета городского округа предусмотрено 
3 173,0 тыс. руб. За январь-июнь 2017 года кассовый расход составил 
1331,8 тыс. руб. (42 % от плана), в том числе 264,7 тыс.руб. по программе «Молодая семья». В январе-июне 2017 г. проводилось исключительно сопровождение субсидирования банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья граждан и молодых семей. С 1 апреля 2014 г. предоставление данной муниципальной услуги приостановлено. По состоянию на 01 июля 2017 г. сопровождение проходят 100 семей, в том числе 12 - молодые семьи. За 2003-2014 гг. субсидию получили 224 семьи, в том числе 20 - молодые семьи.

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда» финансирование на 2017 год не предусматривалось.

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Капитальный ремонт бытового корпуса, расположенного по адресу: РМЭ,
г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д.47 для перевода в жилое здание»  из бюджета городского округа в 2017 году  предусмотрено 3 772,0 тыс.руб. Кассовые расходы в 1 полугодии 2017 года по данному мероприятию не производились.

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья» 
на 2017 год предусмотрено 1,7 тыс. руб. из республиканского бюджета Республики Марий Эл. Кассовые расходы за 1 полугодие 2017 года на эти цели составили 1,7 тыс. руб. (100 % от плана). Была выплачена кредиторская задолженность на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым на газификацию индивидуального жилья.

В рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья» 
на 2017 год предусмотрено 0,4 тыс. руб. из республиканского бюджета Республики Марий Эл. Кассовые расходы за 1 полугодие 2017 года на эти цели составили 0,4 тыс. руб. (100 % от плана). Была выплачена кредиторская задолженность за декабрь 2016 года на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым на водоснабжение индивидуального жилья.

В рамках реализации основного мероприятия 1.7 «Реализация государственных полномочий по постановке на учет граждан, переезжающих из районов Крайнего Севера» предусмотрено 2,8 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. Кассовое исполнение составило 2,8 тыс. руб. (100% от плана).

Основное мероприятия 1.8 «Социальные выплаты на понижение стоимости строительства жилья для работников муниципальной сферы».

В бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на социальные выплаты на понижение стоимости строительства жилья работникам бюджетной сферы на 2017 финансовый год предусмотрено 6000,0 тыс.руб.

По состоянию на 30 июня 2017 года сводный реестр работников, претендующих на предоставление социальных выплат, не сформирован. Договоры о предоставлении социальных выплат не заключены. Кассовые расходы не производились.

Основное мероприятие 1.9 «Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц».

Согласно Закону Республики Марий Эл от 08.06.2011 № 30-З 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан» администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» переданы отдельные государственные полномочия по предоставлению гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Граждане, уволенные с военной службы, вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года, обеспечиваются жилыми помещениями на территории Республики Марий Эл в соответствии с Порядком обеспечения жилыми помещениями некоторых категорий граждан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 21.09.2011 № 299 (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 4 Порядка обеспечение жилыми помещениями осуществляется органами местного самоуправления за счет субвенций, поступивших из республиканского бюджета Республики Марий Эл, источником образования которых являются средства федерального бюджета.

В бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» поступила субвенция в размере 610,7 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2017 данная субвенция освоена в полном объеме, денежные средства перечислены на счет продавца жилого помещения, приобретенного гражданином, уволенным с военной службы, вставшим на учет до 01.01.2005.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2017 - 2021 годы».

На 2017 г. программой было предусмотрено 7722,2 тыс. руб. из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Расходы за 1 полугодие 2017 г. составили 3473,8 тыс. руб. (45 % от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Мероприятие по содержанию учреждения управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено
7 722,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило в 1 полугодии 2017 г. 3473,8 тыс. руб., из них:

– оплата труда – 2 669,7 тыс. руб.,

– начисления на выплаты по оплате труда – 676,0 тыс. руб.,

– закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – 127,3 тыс. руб.,

- иные бюджетные ассигнования – 0,8 тыс. руб.

III. Муниципальная программа «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» 
на 2017 - 2021 годы»

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2017 -2021 годы» в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2017 год запланированы средства в размере 24153 тыс. рублей, расходы за I полугодие 2017 года составили 8855,2 тыс. рублей (36,7% от плановых назначений).

На подпрограмму 1 «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2017 год запланированы средства в размере 500 тыс. рублей. Расходы в I полугодии 2017 года не осуществлялись.

На выполнение основного мероприятия 1.1. «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрено выделение финансовых средств в размере 500 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2017 фактические затраты составили 
0 рублей. Мероприятия, запланированные на период с января по июнь 2017 года, были реализованы в полном объеме.

На подпрограмму 2 «Мероприятия по защите населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2017 году предусмотрено 2668 тыс. рублей, расходы за январь-июнь 2017 года составили 613 тыс. рублей. В том числе:

на мероприятие 2.1.1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрено – 1268 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 115 тыс. рублей - на оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (пожара).

на мероприятие 2.1.2 «Проведение мероприятий по защите от ЧС» предусмотрено – 790 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 244,6 тыс. рублей, в том числе: на специальное гидрометеорологическое сопровождение на период весеннего паводка - наблюдение за уровнем воды на р.М.Кокшага и обработка данных наблюдений, передача за апрель 2017 года - 9,2 тыс. рублей, на уборку снега на плотине в Сосновой роще 20,3 тыс. рублей, на снос незаконно построенных хозяйственных построек (сараев) по результатам проведенного электронного аукциона 215,1 тыс. рублей.

на мероприятие 2.1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено – 100 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 67,2 тыс. рублей, в том числе: 8,4 тыс. рублей на проведение соревнований «Юный пожарный», 8,8 тыс. рублей на приобретение пожарных знаков - плакаты "Опасная ситуация", на замену и дезинфекцию воды в пожарных емкостях, и засыпку щебнем пожарных площадок 50,0 тыс. рублей.

на мероприятие 2.1.4 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья» выделено 410,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 186,2 тыс. рублей, в том числе: на дезинфекцию и дезинсекцию пляжа «Южный» 11,1 тыс. рублей; лабораторные исследования воды на пляже «Южный» 14,1; спецодежду 16,6 тыс. рублей; медикаменты 2,5 тыс. рублей; хозяйственный инвентарь и лакокрасочные изделия 16,0 тыс. рублей; обучение спасателей оказанию первой доврачебной помощи 2,4 тыс. рублей; спасательные жилеты и круги 23,5 тыс. рублей; обслуживание пляжа «Центральный» 100,0 тыс. рублей.

на мероприятие 2.1.5 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне» предусмотрено – 100 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0 тыс. рублей.

На подпрограмму 3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» на 2017 год с уточнениями предусмотрено 9300 тыс. рублей, расходы на реализацию основного мероприятия 3.1.1 «Расходы на содержание МКУ «Йошкар-Олинская АСС» за I полугодие составили 4194,4 тыс. рублей, в том числе – на выплату заработной платы сотрудникам МКУ «Йошкар-Олинская АСС» 2729,5 тыс. рублей, начисления на заработную плату в Государственные Фонды 678,6 тыс. рублей, на информационно-коммуникационные технологии 61,8 тыс. рублей, на коммунальные услуги 254,9 тыс. рублей, транспортные услуги 2,4 тыс. рублей, на содержание имущества 24,4 тыс. рублей, на обучение сотрудников 71,0 тыс. рублей, страхование автотранспорта 42,2 тыс. рублей, подписка на периодические издания 18,4 тыс. рублей, ГСМ, автозапчасти 289,2 тыс. рублей, налог на имущество 9,9 тыс. рублей, транспортный налог 10,8 тыс. рублей, госпошлина за проведение аттестации 1,3 тыс. рублей.

На подпрограмму 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2017 год предусмотрены средства в размере 11685,0 тыс. рублей, расходы за январь-июнь 2017 года составили 4047,8 тыс. рублей.

В том числе на реализацию:

мероприятия 4.1.1 «Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления» – 1263,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 353,3 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату с отчислениями 316,3 тыс. рублей, на оплату услуг сотовой связи 5,3 тыс. рублей, а коммунальные услуги – 31,7 тыс. рублей;

мероприятия 4.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» – 10422 тыс. рублей, кассовое исполнение – 3694,5 тыс. рублей, в том числе: на заработную плату с отчислениями 3220,4 тыс. рублей, на оплату услуг связи 116,3 тыс. рублей, заправку и ремонт картриджей 9,1 тыс. рублей, неисключительные права использования на программное обеспечение СПС «Гарант» и настройку программного продукта 1С 44,8 тыс. рублей, на отправку заказной корреспонденции 0,2 тыс. рублей, на коммунальные услуги 97,0 тыс. рублей, на содержание имущества, ремонт автомобиля и мойку автомобиля 53,6 тыс. рублей, на обучение сотрудников, страхование автотранспорта, охранные услуги 30,1 тыс. рублей, на приобретение ГСМ, запасных частей для автомобиля и автопринадлежностей, канцтоваров  104,2 тыс. рублей, на уплату налогов 18,8 тыс. рублей, проблем в ходе реализации основных мероприятий подпрограммы не возникло.

IV. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского округа

«Город Йошкар-Ола»

На реализацию основных мероприятий программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола» из бюджета городского округа «Город 
Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование из бюджетных источников в размере 209930,4 тыс. рублей, финансирование из внебюджетных источников предусмотрено в размере 73288,5 тыс. рублей.

Кассовый расход  в 1  квартале 2017 года составил 97909 тыс. рублей, что составляет 62 % от плановых назначений.

Так, на реализацию основных мероприятий в рамках подпрограммы 1 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 95313,5 тыс., расходы, финансируемые из федерального бюджета, составили 87,2 тыс. рублей, из республиканского бюджета направлено-94,2 тыс. руб., расходы из внебюджетных источников составили 37047,6 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.1. «Развитие музейного дела» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 4335,1 тыс. рублей. Из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда направлено 3691,8 тыс. рублей; расходы по приобретению работ, услуг составили 637,6 тыс. рублей, налоги и иные платежи 5,7 тыс. рублей. Из внебюджетных источников на покрытие расходов по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда направлено 410,9 тыс. рублей, на приобретение работ, услуг направлено 518,8 тыс. рублей; расходы по приобретению нефинансовых активов составили 145 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Развитие библиотечного дела» финансирование из бюджетных источников составило 11659,2 тыс. рублей. Расходы по данному мероприятию направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в размере 9528,3 тыс. рублей, объем расходов на приобретение работ, услуг составили 897,4 тыс. рублей. Расходы на приобретение нефинансовых активов составили 1233,5 тыс. рублей. Средства из внебюджетных источников в объеме 76,9 тыс. рублей направлены на оплату труда 1,4 тыс. руб. Приобретение работ, услуг в размере 28,4 тыс. рублей, также на расходы по приобретению нефинансовых активов в размере 47,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 1.3. «Культурно-досуговое обслуживание населения» кассовое исполнение из бюджета города составило 31384,2 тыс. руб., в том числе:

-выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда – 20508,7 тыс. рублей;

-расходы по приобретению работ, услуг – 8187,3 тыс. рублей;

-расходы по приобретению нефинансовых активов 2688,2 тыс. рублей.

Объемы средств, направленных из внебюджетных источников, составляют 11377,2 тыс. рублей в т.ч. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 5003,5 тыс. рублей, расходы по приобретению работ, услуг составили 5700,4 тыс. рублей, объем расходов по приобретению нефинансовых активов составил 673,3 тыс. рублей.

На финансирование основного мероприятия 1.4. «Обеспечение условий для массового отдыха жителей городского округа «Город Йошкар-Ола» и благоустройства мест массового отдыха населения (развитие парков) из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 4707,0 тыс. рублей, из них: объем выплат по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда – 4109,7 тыс. рублей, расходы по приобретению работ, услуг – 597,3 тыс. рублей.

Расходы, финансируемые из внебюджетных источников, составили 10675,9 тыс. рублей. На выплату заработной платы и начислений на выплаты по заработной плате израсходовано 4700 тыс. рублей, на приобретение работ, услуг направлено 1111,4 тыс. рублей, расходы по приобретению нефинансовых активов составили 4864,5 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Услуга по реализации дополнительных образовательных программ» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  выделено 41733,3 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда направлено 38672,6 тыс. рублей, расходы по приобретению работ, услуг составили (образовательные услуги) 2393,0 тыс. рублей, расходы по приобретению нефинансовых активов составили 573,5 тыс. рублей, на предоставление льгот по коммунальным платежам из республиканского бюджета направлено 94,2 тыс. рублей. Расходы, финансируемые из внебюджетных источников, составили 13842,9 тыс. рублей. Объем выплат по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда составили 9470,5 тыс. рублей, приобретение работ, услуг – 4122,4 тыс. рублей, расходы по приобретению нефинансовых активов составили 250 тыс. рублей.

Расходы на реализацию основного мероприятия 1.6 «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства» составили 53,6 тыс. руб.

Расходы, направленные на реализацию основного мероприятия 1.7. «Развитие средств массовой информации», составили 1622,5 тыс. рублей, из них: расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 1433 тыс. рублей, расходы на приобретение работ, услуг составили 189,5 тыс. рублей.

На финансирование подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры искусства и средств массовой информации» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 2414,1 тыс. рублей, что составляет 49 % от плановых назначений  из них:

на выплату заработной платы и начислений на заработную плату направлено 2082,9 тыс. рублей;

приобретение работ, услуг-331,2 тыс. рублей;

Y. Муниципальная программа городского округа «Город Йошкар-Ола» «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2015 - 2019 годы»

На финансирование муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 году запланировано 1300 тыс. рублей из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».

Расходы на исполнение программы в I полугодии 2017 года не осуществлялись.

VI .Муниципальная программа «Городское хозяйство»

Муниципальная программа «Городское хозяйство» утверждена постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2013 года № 3336 (в ред.)

Реализация данной программы в январе-июне 2017 г. осуществлялась за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».

В 2017 г. бюджетные средства всех уровней предусмотрены в объёме 682 002,7 тыс. руб., кассовый расход оставил 292 196,2 тыс. руб., из них:

260 764,3 тыс. руб. – бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»;

31 431,9 тыс. руб. – бюджет РМЭ.

За I полугодие 2017 г. бюджетные назначения выполнены на 42,8 %.

Муниципальная программа «Городское хозяйство», включает 10 подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, ливневой канализации, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола».

В 2017 г. на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 выделены денежные средства в размере: 346 971,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 169 216,5 тыс. руб. (48,8 % от плана), в том числе:

137 784,6 тыс. руб. - бюджет городского округа
 «Город Йошкар-Ола»;

31 431,9 тыс. руб. - бюджет РМЭ.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Содержание межквартальных, внутриквартальных проездов» запланировано освоить 88 226,4 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 32 602,5 тыс. руб. (37,0% от плана), в том числе:

11 931,9 тыс. руб. - средства бюджета РМЭ, их них:

5 000,0 тыс. руб. - МКУ «Дирекция муниципального заказа» погашена кредиторская задолженность по строительству бульвара 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на участке от ул. Кирова до Воскресенского проспекта (подрядчик ОАО «Марий Эл Дорстрой», муниципальный контракт от 30.05.2016 № 0308300022916000021 (далее - муниципальный контракт № 0308300022916000021);

6 931,9 тыс. руб. – оплата работ по строительству автомобильных дорог для освоения земельных участков, выделенных для ИЖС для многодетных семей в д. Апшакбеляк (1 очередь строительства, линия 2,3.8 (ПК 3+42,50)) (подрядчик ООО «Волгаспецстрой», муниципальный контракт от 10.05.2017 № 0308300022917000006_65452) (далее-муниципальный контракт
№ 0308300022917000006_65452).

20 670,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», из них:

500,0 тыс. руб. -  погашена кредиторской задолженности по соглашению о финансировании работ по объекту капитального строительства от 04.07.2016 № 150-пр;

19 809,8 – оплата по муниципальному контракту
№ 0308300022916000021

50,2 тыс. руб. -   корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Ливневая канализация по бульвару Ураева от ул. Мира до р. М. Кокшага в г. Йошкар-Оле» в части строительства на участке от ул. Петрова до ул. Кирова» (подрядчик ОАО «МГП»-БТПИ», муниципальный контракт от 16.02.2017 № 160217);

99,5 тыс. руб. -   корректировка проектной документации в части выделения пускового комплекса по объекту: «Строительство улицы Ураева на участке от ул. Кирова до ул. Проектируемой (Вознесенского проспекта) в   г. Йошкар-Оле (1 очередь строительства от ул. Кирова до ул. Петрова)» (подрядчик Проектно-сметное бюро по проектированию объектов дорожного хозяйства, муниципальный контракт от 22.03.2017 № 170317);

69,6 тыс. руб. -  корректировка сметной документации в части выделения пускового комплекса по объекту: «Строительство улицы Ураева на участке от ул. Кирова до ул. Проектируемой (Вознесенского проспекта) в    г. Йошкар-Оле (1 очередь строительства от ул. Кирова до ул. Петрова)» (подрядчик Проектно-сметное бюро по проектированию объектов дорожного хозяйства, муниципальный контракт от 22.03.2017 № 170317/1);

141,5 тыс. руб. – оплата по муниципальному контракту
№ 0308300022917000006_65452.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов» запланировано израсходовать 98 920,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 41 714,4 тыс. руб. (42,2 % от плана), в том числе:

19 500,0 тыс. руб. – средства бюджета РМЭ, за счет которых была погашена кредиторская задолженность по ремонту автомобильной дороги общего пользования ул. Строителей городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Строительная компания Гарант», муниципальный контракт от 19.05.2014 № 25/2014) (далее - муниципальный контракт № 25/2014);

22 214,5 тыс. руб. – средства городского округа «Город
Йошкар-Ола», из них:

17 239,7 тыс. руб. - оплата по муниципальному контракту
№ 25/2014;

985,0 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по оценке технического состояния муниципальных автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «ДорМостПроект», муниципальный контракт от 09.09.2016 №17а/2016);

1 841,1 тыс. руб. -  восстановление ровности покрытия проезжей части ул. Баумана, ул. Волкова, ул. К. Либкнехта, ул. Советская (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 03.04.2017 № 9а/2017);

97,9 тыс. руб. -   проектно-сметная документация на ремонт тротуара по Ленинскому проспекту на участке от автомобильного моста до центральных ворот Аллеи здоровья в г. Йошкар-Оле (подрядчик ООО «Дорпроект», муниципальный контракт от 27.02.2017 № 270217/4);

1 907,7 тыс. руб. - ремонт проезжей части перекрестка ул. Репина и ул. Соловьева в г. Йошкар-Оле (подрядчик ООО «Волгаспецстрой», муниципальный контракт от 02.05.2017 № 0308300022917000008_65452);

99,8 тыс. руб. -  пересчет сметной части ранее разработанной проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Водопроводная на участке от ул. Чапаева до ул. Машиностроителей, ул. Дружбы на участке от ул. Машиностроителей до Санчурского тракта г. Йошкар-Олы (участок ул. Дружбы от ул. Машиностроителей до ул. Транспортной) (подрядчик ООО «Дорпроект», муниципальный контракт от 10.05.2017 № 100517/1);

43,3 - авторский надзор по объектам: «Ремонт проезжей части и тротуаров ул. Соловьева на участке от ул. Репина до ул. Крылова; ул. Крылова на участке от ул. Соловьева до кольцевой развязки с ул. Строителей г. Йошкар-Олы» (подрядчик ООО «Проектный институт «Суварстройпроект», муниципальный контракт от 04.07.2016 № 040716).

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования» запланировано освоить 159 823,8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 94 899,5 тыс. руб. (59,4 % от плана), в том числе:

5 823,8 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных сооружений на них в городском округе «Город Йошкар-Ола» в ноябре-декабре 2016 года (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 12.12.2016 № 23а/2016);

89 075,7 тыс. руб. - выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных сооружений на них в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 г. (подрядчик МУП «Город», контракт от 23.12.2016 № 1а/2017).

Подпрограмма №2 «Наш двор».

В 2017 г. на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 7 484,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 352,6 тыс. руб. (71,5 % от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий» управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по производству ямочного ремонта дворовых территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» в размере 5 352,6 тыс. руб. (подрядчик ООО «СтройСнаб», муниципальный контракт от 02.08.2016 № 15а/2016).

Подпрограмма №3 «Благоустройство, озеленение территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

В 2017 г. на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 126 519,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 54 624,6 тыс. руб. (43,2 % от плана).

На реализацию основного мероприятия 3.1 «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 10 687,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 319,5 тыс. руб. (21,7 % от плана), в том числе:

208,9 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за выполнение работ по содержанию межквартальных, внутриквартальных проездов дворовых территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 23.12.2015 № 3а/2016);

2 110,6 тыс. руб. - выполнение работ по содержанию межквартальных, внутриквартальных проездов дворовых территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» (муниципальный контракт от 27.12.2016 № 3а/2017 с МП «Сигнал»).

На реализацию основного мероприятия 3.2 «Содержание наружного освещения» запланировано освоить 76 700,0 тыс. руб. За I полугодие 2017 г. кассовое исполнение составило 38 872,1 тыс. руб., в том числе:

4 700,0 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за выполнение работ по эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2016 г. (подрядчик МУП «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1», муниципальный контракт от 25.12.2015 № 2015.497831 (4а/2016));

34 172,1 тыс. руб.- выполнение работ по эксплуатации объектов уличного освещения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2017 году (муниципальный контракт от 06.01.2017 № 6а/2017 с МУП «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1»).

На реализацию основного мероприятия 3.3 «Озеленение территории городского округа «Город Йошкар-Ола» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 18 000,00 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 9 300,7 тыс. руб. за выполнение работ по содержанию объектов озеленения в городском округе «Город Йошкар-Ола» (муниципальный контракт с МУП «Город» от 23.12.2016 №2а/2017).

В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Содержание мест погребения городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 2 000,0 тыс. руб. За I полугодие 2017 г. кассовое исполнение составило 654,6 тыс. руб. за выполнение работ по содержанию и уборке кладбищ, находящихся на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «МегаСервис», муниципальный контракт от 30.12.2016 № 4а/2017).

В рамках реализации основного мероприятия 3.5 «Прочие мероприятия по благоустройству городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 18 777,6 тыс. руб. За I полугодие 2017 г. кассовое исполнение составило 3 382,6 тыс. руб., в том числе:

89,4 тыс. руб. -  погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту на проект благоустройства территории, ограниченной Ленинским проспектом и р. М. Кокшага, в створе кафе «Чикаго» и остановки общественного транспорта в г. Йошкар-Оле (подрядчик ОАО «Марийскгражданпроект — Базовый территориальный проектный институт», контракт от 14.10.2016 № 141016);

100,0 тыс. руб. -  погашение кредиторской задолженности по муниципальному контракту на проект наружного освещения территории, ограниченной Ленинским проспектом и р. М. Кокшага, в створе кафе «Чикаго» и остановки общественного транспорта в г. Йошкар-Оле (подрядчик ОАО «Марийскгражданпроект — Базовый территориальный проектный институт», контракт от 14.10.2016 № 141016/1);

11,2 тыс. руб. – оплата работ по установке контейнеров и вывоз твердых коммунальных отходов (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 30.12.2016 № 2/2017);

1 924,2 тыс. руб. – оплата работ по эксплуатации уличных фонтанов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2017 году (подрядчик ООО «МегаСервис», муниципальный контракт от 10.01.2017 № 5а/2017);

18,1 тыс. руб.-   выполнение работ по монтажу и демонтажу вывесок на площади им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы в период проведения сельскохозяйственной ярмарки в январе 2017 г. (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 26.01.2017 № 28/2017);

0,5 тыс. руб. -  оплата работ по установке контейнеров и вывоз твердых коммунальных отходов (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 26.01.2017 № 31/2017);

73,3 тыс. руб. -  выполнение работ по монтажу и демонтажу вывесок на площади им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы в период проведения сельскохозяйственной ярмарки в феврале-марте 2017 г. (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 15.02.2017 № 32/2017);

1,5 тыс. руб. -  установка контейнеров и вывоз твердых коммунальных отходов (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 17.02.2017 № 37/2017);

7,8 тыс. руб. -  установка мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 03.03.2016 № 40/20170);

7,8 тыс. руб. -   установка мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 17.03.2017 № 43/2017);

7,7 тыс. руб. -  установка мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 31.03.2017 № 50/2017).

36,9 тыс. руб. -  выполнение работ по монтажу и демонтажу вывесок на площади им. В.И. Ленина города Йошкар-Олы в период проведения сельскохозяйственных ярмарок в апреле 2017 г. (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 31.03.2017 № 52/2017);

1,0 тыс. руб. -  установка контейнеров и вывоз твердых коммунальных отходов (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 31.03.2017 № 53/2017);

7,8 тыс. руб. -  установка мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 14.04.2017 № 60/2017);

99,8 тыс. руб. -  выполнение работ по изготовлению элементов праздничного оформления города Йошкар-Олы к Празднику Весны и Труда и к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 24.04.2017 № 65/2017);

99,9 тыс. руб. -  выполнение работ по праздничному оформлению города Йошкар-Олы к Празднику Весны и Труда и к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 24.04.2017 № 66/2017);

99,8 тыс. руб. -  выполнение работ по праздничному оформлению города Йошкар-Олы к Празднику Весны и Труда и к Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (подрядчик МП «Трест БПРХ», муниципальный контракт от 24.04.2017 № 67/2017);

7,8 тыс. руб. -  установка мобильных туалетных кабин (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 05.05.2017 № 76/2017);

0,5 тыс. руб. -  установка контейнеров и вывоз твердых коммунальных отходов (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 05.05.2017 № 77/2017);

85,6 тыс. руб. - уборка и вывоз мусора с территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 18.05.2017 № 79/2017);

21,3 тыс. руб. -  уборка и вывоз твердых коммунальных отходов с территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 18.05.2017 № 80/2017);

85,6 тыс. руб. -  уборка и вывоз мусора с территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Чистый город», муниципальный контракт от 18.05.2017 № 81/2017);

2,2 тыс. руб. -   проверка достоверности сметной стоимости (подрядчик АУ РМЭ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», муниципальный контракт от 19.06.2017 № 95/2017);

83,7 тыс. руб. -  услуги по проведению инвентаризации зеленых насаждений на объекте, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, благоустройство территории, ограниченной Ленинским проспектом и р. М. Кокшага в створе кафе «Чикаго» и остановки общественного транспорта (подрядчик ООО «Проектзеленстрой», муниципальный контракт от 27.01.2017 № 270117/2);

67,9 тыс. руб. - работы по сносу зеленых насаждений по объекту: «Благоустройство территории, ограниченной Ленинским проспектом и р. М. Кокшага в створе кафе «Чикаго» и остановки общественного транспорта в г. Йошкар-Оле» (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 27.02.2017 № 270217);

87,0 тыс. руб. - создание проекта сквера на Воскресенской набережной, южнее дома № 38 в г. Йошкар-Оле (подрядчик ООО «Парус», муниципальный контракт от 27.02.2017 № 270217/3);

80,2 тыс. руб. – разработка проектно-сметной документации по устройству парковочной площадки по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., д. 27 (подрядчик ООО «Дорпроект», муниципальный контракт от 27.02.2017 № 270217/5);

35,3 тыс. руб. - изыскательские работы по подготовке топографической съемки в масштабе 1:500 для разработки проектно-сметной документации по объекту: Благоустройство пешеходной зоны на участке от Паркового моста до Аллеи здоровья в г. Йошкар-Оле» (подрядчик МУП «Архитектор», муниципальный контракт от 02.03.2017 № 020317);

35,3 тыс. руб. - услуги по проведению инвентаризации зеленых насаждений на объекте, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, благоустройство территории, ограниченной Ленинским проспектом и р. М. Кокшага в створе кафе «Чикаго» и остановки общественного транспорта (территория вдоль р. М. Кокшага) (подрядчик ООО «Проектзеленстрой», муниципальный контракт от 16.03.2017 № 160317);

23,7 тыс. руб. -  работы по сносу зеленых насаждений по объекту: «Благоустройство территории, ограниченной Ленинским проспектом и р. М. Кокшага в створе кафе «Чикаго» и остановки общественного транспорта (территория вдоль р. М. Кокшага)» (подрядчик МУП «Город», муниципальный контракт от 27.03.2017 № 270317/5);

98,5 тыс. руб. - изыскательские работы по подготовке топографической съемки в масштабе 1:500 для корректировки проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство пешеходной зоны на участке от Паркового моста до Аллеи здоровья в г. Йошкар-Оле» (подрядчик МУП «Архитектор», муниципальный контракт от 22.05.2017 № 220517/2);

81,3 тыс. руб. -  замена существующего газона на покрытие из брусчатки перед скульптурным бюстом Героя России (подрядчик ООО «ДЕАЛ», муниципальный контракт от 13.06.2017 № 130617);

На реализацию основного мероприятия 3.6 «Благоустройство территории Семеновского территориального управления» запланировано освоить 355,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 95,1 тыс. руб. на оплату гражданско-правовых договоров и муниципальных контрактов, заключенных семеновским территориальным управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», в том числе:

53,7 тыс. руб. – услуги по уборке мусора на контейнерных площадках;

10,6 тыс. руб. - работы в населенных пунктах Семеновского территориального управления: подрезка и спил кустарников, стрижка газонов, окраска бордюров и остановочных павильонов, сбор и погрузка крупногобаритного мусора (подрядчик Бастраков И.С.);

10,9 тыс. руб. - работы в населенных пунктах Семеновского территориального управления: подрезка и спил кустарников, стрижка газонов, окраска бордюров и остановочных павильонов, сбор и погрузка крупногобаритного мусора (подрядчик Игнатов Г.Н);

0,2 тыс. руб. -  приобретение струны триммерной к бензиновому триммеру STARK 44.2 (подрядчик ООО «Юнитех», муниципальный контракт от 17.05.2017 № 12);

1,1 тыс. руб. - приобретение хозяйственных товаров (шланг, распылитель, адаптер, соединитель) для благоустройства газонов (подрядчик ООО «Еско», муниципальный контракт от 18.05.2017 № 14);

0,2 тыс. руб. - приобретение свечи Stihl арт. к бензиновому триммеру STARK 44.2 (подрядчик ООО «Юнитех», муниципальный контракт от 22.05.2017 № 15);

5,5 тыс. руб. -  услуги трактора Беларус-920 для ликвидации несанкционированной свалки в с. Семеновка, ул. Липовая (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 22.05.2017 № 16);

1,0 тыс. руб. -  поставка масла Stihl к бензиновой мотокосе (подрядчик ООО «Юнитех», муниципальный контракт от 01.06.2017 № 17);

0,4 тыс. руб. -  поставка воздушного фильтра к бензиновой мотокосе (подрядчик ИП Захаров И.А., муниципальный контракт от 05.06.2017 №18);

1,6 тыс. руб. -  поставка корда триммерного, диска б/к к бензиновой мотокосе (подрядчик ИП Захаров И.А., муниципальный контракт от 15.06.2017 № 20);

2,2 тыс. руб. - оказание услуг по ремонту бензиновой мотокосы (подрядчик ИП Конаков П.Н., муниципальный контракт от 19.06.2017 № 21);

7,7 тыс. руб. -  услуги трактора Беларус-920 по покосу травы в населенных пунктах Семеновского территориального управления, в деревнях: Акшубино, Апшакбеляк, Данилово, Игнатьево, Кельмаково, Савино (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 26.06.2017 № 22).

Подпрограмма № 4 «Строительство, реконструкция и модернизация систем наружного освещения территорий городского округа «Город Йошкар-Ола».

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 2 450,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 479,0 тыс. руб. (19,6 % от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 4.1 «Строительство, реконструкция и модернизация систем наружного освещения территории» управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 2 450,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 479,0 тыс. руб., в том числе:

9,0 тыс. руб. -   осуществление строительного контроля за выполнением работ по устройству наружного освещения сквера им. Наты Бабушкиной городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ГУП РМЭ «Соцжилкоммунстрой», муниципальный контракт от 21.04.2017 № 63/2017);

470,0 тыс. руб. -  выполнение работ по реализации проекта «Наружное освещение сквера им. Наты Бабушкиной в г. Йошкар-Оле» (подрядчик ООО «ПКФ «Пересвет», муниципальный контракт от 21.04.2017 № 10зк/2017);

Подпрограмма № 5 «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола».

В 2017 г. на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 1 887,1 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 200,0 тыс. руб. (10,6 % от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Проведение конкурсов среди территориальных общественных самоуправлений» запланировано израсходовать 1 472,1 тыс. руб. В I полугодии 2017 г. кассового расхода не было.

В рамках реализации основного мероприятия 5.2 «Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, на территориях ТОС» запланировано освоить 215,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 200,0 тыс. руб. на проведение следующих культурно-массовых мероприятий: «Масленица», «Новогодняя елка». На этих мероприятиях со своей программой (в рамках тематики) выступал МАУК «Центральный парк культуры и отдыха».

В рамках реализации основного мероприятия 5.3 «Благоустройство территорий ТОС» управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 200,0 тыс. руб. В I полугодии 2017 г. кассового расхода не было.

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город           Йошкар-Ола».

В 2017 г. на реализацию мероприятий подпрограммы № 6 выделены денежные средства в размере 21 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 370,0 тыс. руб. (16,0 % от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 6.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланировано освоить 7 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 343,6 тыс. руб., в том числе:

367,0 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за выполнение работ по замене светильников на объектах уличного освещения в городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный контракт от 03.10.2016 № 20а/2016);

539,3 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за выполнение работ по замене светильников на объектах уличного освещения в городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный контракт от 03.10.2016 № 21а/2016);

82,2 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность на выполнение работ по замене светильников на объектах уличного освещения в городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный контракт от 07.12.2016 № 167/2016);

78,5 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за выполнение работ по замене светильников на объектах уличного освещения в городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик ООО «Горизонт», муниципальный контракт от 07.12.2016 № 168/2016);

100,0 тыс. руб. - перечислены управлением культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на счет МБУК «Музей истории города Йошкар-Ола» 14 июня 2017 г. (из этой суммы в качестве аванса 13,9 тыс. руб. израсходовано на установку металлической двери);

51,6 тыс. руб. – оплата технических мероприятий по энергосбережению (замена труб теплоснабжения) (подрядчик ООО «Аварийная служба», муниципальный контракт от 03.04.2017 № 01-35);

125,0 тыс. руб. – выполнение работ по замене оконных блоков в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 34 «Улыбка» г. Йошкар-Олы» (подрядчик ООО «ПСК+», муниципальный контракт от 13.04.2017 № 34-027).

На реализацию основного мероприятия 6.2 «Субсидии на возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета» комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 3 900,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1 534,4 тыс. руб., в том числе:

217,0 тыс. руб. -   субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой энергии, электроэнергии, газа пропорционально доле городского округа «Город Йошкар-Ола» вправе общей долевой собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МУП «Водоканал», договор от 31.03.2017 б/н);

317,4 тыс. руб. -   субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой энергии, электроэнергии, газа пропорционально доле городского округа «Город Йошкар-Ола» в праве общей долевой собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МУП «Водоканал», договор от 17.04.2017 б/н);

1 000,0 -  субсидии на возмещение затрат по выполнению работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета воды, тепловой энергии, электроэнергии, газа пропорционально доле городского округа «Город Йошкар-Ола» вправе общей долевой собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МУП «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1», договор от 03.05.2017 б/н);

На реализацию основного мероприятия 6.3 «Установка узлов погодного регулирования в муниципальных учреждениях» МКУ «Дирекция муниципального заказа» выделено 8 030,4 тыс. руб. За I полугодие 2017 г. кассовое исполнение составило 365,2 тыс. руб., в том числе:

85,5 тыс. руб. -  разработка проектно-сметной документации по установке узлов погодного регулирования (подрядчик
МУП «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1», муниципальный контракт от 27.03.2017 № 270317);

91,7 тыс. руб. -  установка узла погодного регулирования (подрядчик МУП «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1», муниципальный контракт от 27.03.2017 № 270317/1);

89,0 тыс. руб. - техническая подготовка к установке узла погодного регулирования (подрядчик МУП «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1», муниципальный контракт от 27.03.2017 № 270317/2);

99,0 тыс. руб. -  установка узла погодного регулирования (подрядчик МУП «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1», муниципальный контракт от 27.03.2017 № 270317/3);

На реализацию основного мероприятия 6.4 «Проведение технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» МКУ «Дирекция муниципального заказа» выделено 1 969,6 тыс. руб. В I полугодии 2017 г. израсходовано 126,8 тыс. руб. на приобретение тепловизора (подрядчик ООО «СОЮЗ ПРИБОР», муниципальный контракт от 04.05.2017 № 040517).

На реализацию основного мероприятия 6.6 «Приобретение и установка индивидуальных приборов учета» комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 100,0 тыс. руб.

Кассовые расходы в I полугодии 2017 г. по данному мероприятию не производились в связи с отсутствием подписанных договоров, являющихся основанием для принятия бюджетных обязательств оплаты данного вида расходов.

Заключение договоров по данному мероприятию планируется в III квартале 2017 года.

Подпрограмма № 7 Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола».

В 2017 г. на реализацию мероприятий подпрограммы № 7 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 124 750,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 41 998,6 тыс. руб. (33,7 % от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 7.1 «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» управлению городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 124 050,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 41 640,5 тыс. руб. - оплата компенсации недополученных доходов по горячему водоснабжению и отоплению управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, а также по многоквартирным домам, собственники которых избрали способ управления – непосредственное управление.

В рамках реализации основного мероприятия 7.2 «Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги отдельным категориям граждан» выделены денежные средства в размере 700,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 358,1 тыс. руб. на оплату субсидий МП «Трест БПРХ».

Подпрограмма №8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Городское хозяйство».

В 2017 г. на реализацию мероприятий подпрограммы № 8 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 12 575,5 тыс. руб. На содержание управления городского хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола» в январе - июне 2017г. израсходовано 5 221,5 тыс. руб. (41,5 % от плана).

Денежные средства были направлены на следующие статьи затрат:

- Заработная плата, начисления на ФОТ, пособия по уходу за ребенком, а также пособия уволенным – 4 155,3 тыс. руб.;

- Услуги связи (связь, сотовая связь, интернет) – 48,7 тыс. руб.;

- Работы, по содержанию имущества (заправка картриджей) – 28,2 тыс. руб.;

- Прочие работы, услуги (обслуживание ЛВС, ключ электронной подписи, программа Крипто Про, программа ГЭСН, обновление АРОС-Лидер, сопровождение 1С:8 на 2016 год и т.п.) – 219,3 тыс. руб.;

- Почтовые отправления, марки – 0,2 тыс. руб.;

- Транспортные услуги – 187,5 тыс. руб.;

- Коммунальные услуги – 173,5 тыс. руб.;

- Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт автомобиля, мойка автомобиля, шиномонтаж, содержание помещений, пожарная сигнализация, демонтаж и обслуживание сплит-системы и т.п.) – 208,9 тыс. руб.;

- Прочие работы, услуги (медосмотр муниципальных служащих, подписка на периодику, ОСАГО, договор гражданско-правового характера, нотариус, обучение и т.п.) – 80,1 тыс. руб.

- Материальные запасы (ГСМ, канцтовары, конверты, таблички, аудиосистема, огнетушители и т.п.) – 107,8 тыс. руб.

- Прочие (транспортный налог, налог на имущество, почтовые марки, заказные письма) – 12,0 тыс. руб.

Подпрограмма №9 «Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения».

В 2017 г. на реализацию подпрограммы № 9 выделены денежные средства в размере 28 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 11 368,1 тыс. руб. (40,6 % от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 9.1 «Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения» запланировано израсходовать 22 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 8 732,4 тыс. руб., в том числе:

## 1 227,1 тыс. руб. - погашена кредиторская задолженность за выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных сооружений на них в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2016 г. (подрядчик МУП «Город», контракт от 09.12.2015 № 1а/2016);

## 1 902,4 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 21.10.2016 № 22а/2016);

## 53,5 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за электроэнергию светофорных объектов (подрядчик ПАО «ТНС энерго Марий Эл», муниципальный контракт от 26.12.2016 №12273/176/2016);

99,9 тыс. руб. -  выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 10.01.2017 № 12/2017);

100,0 тыс. руб. - выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 10.01.2017 № 13/2017)

99,9 тыс. руб. -  выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 10.01.2017 № 14/2017);

99,9 тыс. руб. -  выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 10.01.2017 № 15/2017);

100,0 тыс. руб. - выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 10.01.2017 № 16/2017);

100,0 тыс. руб. - выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 10.01.2017 № 17/2017);

100,0 тыс. руб. - выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 10.01.2017 № 18/2017);

377,9 тыс. руб. -  муниципальный контракт на энергоснабжение от 17.01.2017 № 12273/20/2017 (подрядчик ПАО «ТНС энерго Марий Эл»);

4 442,6 тыс. руб. - выполнение работ по содержанию технических средств организации дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», муниципальный контракт от 17.02.2017 № 7а/2017);

29,2 тыс. руб. -  выполнение работ по разработке проекта «Организация неохраняемой парковки туристических автобусов, расположенной напротив главного фасада корпуса № 1 ФГБОУ ВПО «ПГТУ» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3» (подрядчик гр. Соколов В. А., муниципальный контракт от 12.04.2017 № 64/2017);

В рамках реализации основного мероприятия 9.2 «Строительство, реконструкция, устройство и техническое перевооружение светофорных объектов, технических средств организации дорожного движения на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»» запланировано израсходовать 6 000,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 635,7 тыс. руб., в том числе:

768,2 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», контракт от 27.05.2016 № 7а/2016);

847,8 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за выполнение работ по установке дорожных знаков и ликвидации пешеходных переходов в городском округе «Город Йошкар-Ола» (подрядчик МП «Сигнал», контракт от 20.06.2016 № 8а/2016);

1 019,7 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за выполнение работ по устройству светофорного объекта (подрядчик МП «Сигнал», контракт от 04.07.2016 № 10а/2016).

Подпрограмма №10 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».

В 2017 г. на реализацию мероприятий подпрограммы № 10 выделены денежные средства в размере 10 365,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 365,3 тыс. руб. (3,5 % от плана).

На реализацию основного мероприятия 10.1 «Строительство, модернизация и реконструкция объектов муниципальной собственности» управлению городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 10 000,0 тыс. руб. В I полугодии 2017 г. муниципальные контракты не заключались, кассового расхода не было.

В рамках реализации основного мероприятия 10.2 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа
«Город Йошкар-Ола» МКУ «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано освоить 365,3 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 365,3 тыс. руб. (100%), в том числе:

58,3 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за демонтаж надземного газопровода низкого давления в связи со сносом жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 53 (подрядчик ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», муниципальный контракт от 09.12.2016 № 091216/2);

99,0 тыс. руб. -  погашена кредиторская задолженность за перенос подземного газопровода низкого давления в связи со сносом жилого дома по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, д. 53 (подрядчик ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», муниципальный контракт от 09.12.2016 № 091216/3);

90,4 тыс. руб. -   демонтаж надземного газопровода низкого давления в связи со сносом жилого дома по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 8а (подрядчик ООО «Газпром газораспределение        Йошкар-Ола», муниципальный контракт от 02.02.2017 № 020217);

87,0 тыс. руб. - демонтаж надземного газопровода низкого давления в связи со сносом жилого дома по адресу: Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 8а (подрядчик ООО «Газпром газораспределение       Йошкар-Ола», муниципальный контракт от 02.02.2017 № 020217/1);

19,2 тыс. руб. - работы по врезкам, проверке исполнительно-технической документации, приему в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода оборудования на объекте: «Газоснабжение квартир после перевода нежилых помещений поз. 23,29 в жилые помещения по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 24 (подрядчик ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», муниципальный контракт от 13.03.2017 № 130317);

9,6 тыс. руб. - газоснабжение квартиры для установки проточного водонагревателя по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 85, кв. 60 (подрядчик ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», муниципальный контракт от 17.05.2017 № 170517);

1,8 тыс. руб. -  первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования квартиры при установке газовой плиты на объекте: «Газоснабжение квартир после перевода нежилых помещений поз. 23,29 в жилые помещения по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 24. Пуск плит» (подрядчик ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола», муниципальный контракт от 08.06.2017 № 080617).

VII. Муниципальная программа городского округа «город Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014 -2021 годы»

На финансирование данной программы предусмотрены денежные средства в размере 73318,7 тыс. руб. Кассовый расход составил 31768,6 тыс. руб.

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 1 развития муниципальной службы городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.05.2015 № 1013 (далее – подпрограмма), в 2017 году в предусмотрено финансирование в размере 360 тыс. руб. Расходы по данной подпрограмме в 1 полугодии 2017 г.составили 66,4 тыс.руб.

По состоянию на 1 июля 2017 года в кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы муниципального образования «Город Йошкар-Ола» состоит 58 человек.

Проведен 1 обучающий семинар  в рамках профессиональной учебы муниципальных служащих, где были рассмотрен вопрос о Федеральной государственной информационной системе «Официальный Интернет-портал правовой информации».

Информация по вопросам организации и прохождения муниципальной службы размещается на официальных сайтах органов  местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в частности, на официальном Интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и официальном сайте Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», и поддерживается в актуальном состоянии.

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 
2 противодействия коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 15 мая 2015 г.  № 1013 (в ред. от 09.01.2017 № 2), предусмотрено финансирование в размере 60 тыс. руб. Расходы по подпрограмме 2 не осуществлялись.

В 1 полугодии 2017 г. разработан и утвержден 1 нормативный правовой акт по вопросам противодействия коррупции, изменения внесены в 2 правовых акта.

Проведена антикоррупционная экспертиза 5 проектов нормативно-правовых актов и 24 нормативных актов, в ходе которой было выявлено  57 коррупциогенных факторов. Все коррупциогенные факторы исключены.

Заседания Комиссии по противодействию коррупции 
при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» проводятся 
в соответствии с планом работы, утвержденным протоколом Комиссии 
от 27 декабря 2016 г. № 4. За отчётный период проведено 1 заседание Комиссии, в ходе которого были рассмотрены следующие вопросы:

об итогах реализации подпрограммы противодействия коррупции                     в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2016 году и I полугодии                     2017 года;

о результатах проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов в 2016 году и I полугодии 2017 года.

Взаимодействие администрации городского округа                              «Город Йошкар-Ола» с правоохранительными органами заключается в участии представителей правоохранительных органов в работе комиссии по противодействию коррупции при администрации городского округа                  «Город Йошкар-Ола».

В целях привлечения институтов гражданского общества 
к антикоррупционной деятельности в состав комиссии по противодействию коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» включены представитель общественной организации «Союз десантников России», депутат Собрания депутатов городского округа  «Город Йошкар-Ола» и член Общественного совета муниципального образования «Город Йошкар-Ола».

На организацию повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, в 2017 году в бюджете муниципального образования «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 55 тыс. рублей. Данное обучение будет проводиться во II полугодии 2017 года.

Проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований                       к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта интересов, где был рассмотрен вопрос - о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказания данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы.

На официальном Интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) размещена информация по вопросам противодействия коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Указанная информация поддерживается в актуальном состоянии. 
Также на официальном сайте размещаются методические рекомендации 
по предупреждению коррупционных и иных правонарушений 
на муниципальной службе, по выявлению и предотвращению конфликта интересов у муниципальных служащих, по представлению сведений 
о расходах, памятки по урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе.

На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» размещены контактные телефоны лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, а также форма приема сообщений о фактах коррупционных правонарушений.

На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 3 «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы» муниципальной программы «Формирование эффективной системы муниципальной власти на 2014-2021 годы» в 2017 году из бюджета городского округа «Город  Йошкар-Ола» выделено 400,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 119 тыс. руб.

За  I полугодие 2017 года были проведены Дни защиты от экологической опасности (организованы экологические мероприятия и акции) на сумму 30,0 тыс. рублей, в том числе:

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.03.2017 № 470 «О проведении городского литературно-экологического конкурса «Природы вновь восторженный свидетель» и на основании постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.05.2017 № 663 «О награждении по итогам городского литературно-экологического конкурса «Природы вновь восторженный свидетель» были награждены образовательные учреждения на сумму 5,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.03.2017 № 369 «О проведении городского конкурса творческих работ «Мастерская природных чудес» и на основании постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.05.2017 № 660 «О награждении по итогам городского конкурса творческих работ «Мастерская природных чудес» были награждены образовательные учреждения на сумму 5,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 04.04.2017 № 391 «О проведении городского конкурса на лучшую организацию работы в экологической акции «Мой чистый город» и на основании постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.05.2017 № 691 «О награждении по итогам городского конкурса на лучшую организацию работы в экологической акции «Мой чистый город» были награждены образовательные учреждения на сумму 20,0 тыс. рублей.

В марте 2017 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Проектзеленстрой» на выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений от 17.03.2017 № 42-пр на сумму 24,0 тыс. рублей.

В мае 2017 года был заключен муниципальный контракт с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы» на оказание услуг по организации и проведению экологического лагеря от 23.05.2017  № 109-пр на сумму 20,0 тыс. рублей.

В июне 2017 года были заключены муниципальные контракты:

с ООО «Поволжская экологическая компания» на оказание услуг по сбору, транспортировке и демеркуризации отработанных ртутьсодержащих отходов у населения городского округа «Город Йошкар-Ола» от 02.06.2017 №120-пр на сумму 5,0 тыс. рублей (авансовых платежей не предусмотрено);

с ГУП РМЭ «Территориальный центр «Маргеомониторинг» на оказание услуг по проведению мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.06.2017    № 129-пр на сумму 150,0 тыс. рублей (авансовый платеж в I полугодии 2017 года составил 45,0 тыс. рублей).

Подпрограмма 4 Для обеспечения деятельности аппарата управления за 1 полугодие 2017 года израсходовано 30815,6 тыс. руб., что составило 43,4 % от плановых назначений, в том числе:

- фонд оплаты труда, страховые взносы и иные выплаты – 24 545,1 тыс. руб.;

- услуги связи – 598 тыс. руб. (11 контрактов, в т.ч. Филиал в РМЭ ПАО «Ростелеком» - Муниципальный контракт 312000100225/40-пр от 16.03.2017, Муниципальный контракт 61-пр от 31.03.2017, Муниципальный контракт 119-пр от 31.05.2017, Филиал ООО "Ройлком" в Йошкар-Оле - Муниципальный контракт 9а-пр от 27.01.2017, 47-пр от 20.03.2017, 82-пр от 28.04.2017, 93-пр от 12.05.2017, АО "ЭР-Телеком Холдинг" - Муниципальный контракт Е3017887/28-пр от 20.02.2017, УФПС РМЭ "Почта-России" - Муниципальный контракт 6.7.11.1/ПУ-17/105/18-пр от 10.02.2017, ПАО «МобильныеТелеСистемы» - Муниципальный контракт 6а-пр от 27.01.2017,  ООО "Т2 Мобайл" – Муниципальный контракт GV14/022573/№77-пр от 25.04.2017);

- транспортные услуги – 13,5 тыс. руб. (приобретение проездных);

- коммунальные услуги – 1598,1 тыс. руб. (5 контрактов: МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" - Муниципальный контракт 2553/22-пр от 16.02.2017, Муниципальный контракт 3187/23-пр от 16.02.2017; Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г. Йошкар-Олы Муниципального образования "Город Йошкар-Ола» - Муниципальный контракт 2403/30-пр от 28.02.2017, ПАО «ТНС энерго Марий Эл" - Муниципальный контракт 10528/35-пр от 31.03.2017, Муниципальный контракт 11495/34-пр от 31.03.2017);

- содержание имущества и помещений – 1119,4 тыс. руб. (14 контрактов, в т.ч. МАУК "ЦПК и О" – Муниципальный контракт 3а-пр от 27.01.2017; ООО "Деал" - Муниципальный контракт 0308300010617000008-0149796-01 от 14.03.2017, МУП "РЭО и НФ" - Муниципальный контракт 24-пр от 16.02.2017, 25-пр от 16.02.2017, 26-пр от 20.02.2017, 27-пр от 20.02.2017, 29а-пр от 28.02.2017, ООО "Копировально-множительная техника" - Муниципальный контракт 43-пр от 20.03.2017, 96-пр от 19.05.2017,  МП "Сигнал" – Муниципальный контракт 0308300010617000013-0149796-01 от 10.05.2017, 69-пр от 07.04.2017, ООО "Кондор-Сервис" - 0308300010617000016-0149796-01 от 10.05.2017, УФПС РМЭ "Почта-России" - Муниципальный контракт 6.7.14.1/03/74-пр от 19.04.2017, МУП "Лифт" МО "Город Йошкар-Ола" Муниципальный контракт 75-пр от 19.04.2017);

- прочие услуги – 881,7 тыс. руб. (45 контрактов, в т.ч. услуги охраны - ООО "ОА "СЕКРЕЦИУМ" - Муниципальный контракт 0308300010617000029-0149796-01/134-пр от 26.06.2017, 3-пр от 27.01.2017, 4-пр от 27.01.2017, 12-пр от 30.01.2017, 31-пр от 01.03.2017, подписка и доставка периодических печатных изданий ООО "Урал-Пресс Запад" - Муниципальный контракт 0308300010617000011-0149796-01 от 17.04.2017, услуги охраняемой стоянки автотранспортных средств - МП "Сигнал" Муниципальный контракт 0308300010617000013-0149796-01 от 10.05.2017, услуги  по проведению специальной оценки условий труда, предрейсовый медосмотр водителей, услуги вахты, организация работы гардероба, информационно-консультационное сопровождение программ, ОСАГО, семинары, услуги по предоставлению статистической информации, изготовление ЭЦП, изготовление удостоверений);

- налог на имущество – 1428 тыс. руб.;

- транспортный налог – 29,3 тыс. руб.;

- прочие расходы – 1,0 тыс. руб.;

- приобретение материальных запасов – 601,5 тыс. руб. (13 контрактов, в т.ч. приобретение ГСМ ООО "Бекар-Сервис" - Муниципальный контракт 8-пр от 27.01.2017, 13-пр от 01.02.2017, 21-пр от 16.02.2017, 55-пр от 27.03.2017, 0308300010617000010-0149796-02 от 07.04.2017, ИП Пуртов Сергей Витальевич - Муниципальный контракт 0308300010617000030-0149796-01/135-пр от 26.06.2017, поставка бумаги ООО ТД"ВОСХОД-МАРИ" - муниципальный контракт 0308300010617000018-0149796-01 от  22.05.2017, приобретение картриджей, питьевой воды)

Подпрограмма 5 «Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов гражданского общества в городском округе «Город Йошкар-Ола»

В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы № 5 «Муниципальная поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2021 годы» выделены денежные средства в размере 500 тыс. руб., кассовые расходы составили 310 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Оказание муниципальной поддержки в рамках конкурсов среди социально ориентированных НКО, Общественных советов и иных объединений, направленных на социально значимую деятельность на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» запланировано израсходовать 300 тыс. руб., кассовые расходы составили 300 тыс. руб.

На основании распоряжения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.04.2017 № 72-р «О результатах открытого конкурса по выделению муниципальных грантов некоммерческим общественным организациям победителям конкурса вручены соответствующие гранты. По итогу конкурса победителями стали:

- Марийская региональная организация «Российский союз ветеранов Афганистана» - 63 530 рублей;

- Местная Йошкар-Олинская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - 63 600 рублей;

- Марийское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» - 63 400 рублей;

- Местная общественная организация «Союз детских и подростковых объединений г. Йошкар-Олы «Радуга» - 48 500 рублей;

- Региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл -  60 970 рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 2 «Оказание помощи в организации и проведении патриотических мероприятий ветеранскими объединениями» запланировано израсходовать 40 тыс. руб., кассовые расходы в 1 полугодии составили 10 тыс.руб. на оказание помощи  Марийской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» в организации и проведении мероприятия в честь празднования Всемирного женского дня — поздравление матерей и вдов погибших в локальных войнах солдат.

Подпрограмма 6 На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы № 6 «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2021 годы» в 2017 году из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 1000 тыс. руб. Из них в 1 полугодии 2017 года освоено 457,6 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Организация работы с детьми и молодежью по вопросам профилактики правонарушений, изготовление и размещение наглядной агитации, социальной рекламы с целью профилактики правонарушений израсходовано 227,6 тыс. руб., средства направлены на:

организацию проведения военно-спортивной игры «Зарница 2017»-55,4 тыс. руб.:

компенсацию питания судейских бригад в рамках проведения спортивных мероприятий выделено-22,2 тыс. руб.

на проведение фестиваля по спортивному туризму и ориентированию «Выбери свой ориентир» направлено 80,0  тыс. руб.

изготовление и размещение наглядной агитации, социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения- 70 тыс. руб.

Расходы на реализацию основного мероприятия 2 «Обеспечение деятельности народных дружин городского округа «Город Йошкар-Ола»  в 1 полугодии 2017 года не осуществлялись.

В рамках реализации основного мероприятия 3 «Организация работы с детьми и молодежью по вопросам безопасности дорожного движения, изготовление и размещение наглядной агитации, социальной рекламы из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 1 полугодии 2017 года выделено 230 тыс. рублей из них:

на поставку призов-50 тыс. рублей;

на питание участников слета-соревнования «Безопасное колесо»- 50 тыс. рублей;

на поставку туристических товаров -40 тыс. рублей;

на поставку свитч в рамках слета-соревнования «Школа безопасности»-10 тыс. рублей;

расходы на питание участников слета-соревнования «Школа безопасности»-50 тыс. рублей.

Управлением культуры на проведение мероприятий в рамках подпрограммы израсходовано 30 тыс. рублей из них:

На программу «Дорожный Марафон» 5000 рублей.

На приобретение книг для библиотечного фонда и на проведение ряда мероприятий МБУК «Централизованной библиотечной системой 
г. Йошкар-Олы» израсходовано 25 тыс. рублей.

YIII. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» 
на 2017-2021 годы»

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017-2021 годы в 2017 году (с учетом изменений) предусмотрены денежные средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в объеме 82318,8 тыс. руб.

Кассовый расход за I полугодие составил 26916,2 тыс. руб. Выполнение денежных назначений за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» за отчетный период составило 32,7 % от годовых назначений.

Затраты по подпрограммам распределились следующим образом:

На реализацию подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 61526 тыс.руб., фактические расходы составили 18141,9 рублей (или 29,5% от годовых назначений).

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Распоряжение муниципальным имуществом, его содержание и обслуживание» заключен 21 муниципальный контракт на содержание и обслуживание объектов казны муниципального образования «Город Йошкар-Ола». Кассовый расход составил – 581,9 тыс. руб.

Объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию основного мероприятия 1.2. «Реализация полномочий собственника муниципального жилищного фонда» составил 18000 тыс. руб. Фактические расходы по данному мероприятию составили: 5158,4 тыс.руб.

В рамках данного мероприятия: заключено 5 муниципальных контрактов на снос 13 домов (1000 тыс.руб.); оплачено взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения, находящиеся в собственности казны муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (4158,4 тыс. руб.).

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Управление муниципальными организациями» на 2017 год предусмотрено 123,5 тыс. руб. Кассовых расходов за январь - июнь 2017 года не произведено.

В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Оценка муниципального имущества и земельных участков, проведение торгов» на 2017 год предусмотрено 500 тыс. руб. Заключено 5 муниципальных контрактов на оценку рыночной стоимости объектов имущества и земельных участков. Кассовые расходы составили 79,6 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Приобретение имущества в собственность муниципального образования» на 2017 год предусмотрено 33 707,5 тыс. руб. Заключено 11 муниципальных контрактов на приобретение автомобиля, офисной техники, видеокамер и видеорегистраторов, камеры фотоловушки, информационных стендов, офисной мебели и строительных материалов для строительства водопровода. МКУ «Дирекцией муниципального заказа» администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» заключено 7 муниципальных контрактов на поставку на поставку оргтехники и строительных материалов для строительства водопровода.

Кассовые расходы составили 12089,6 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия 1.6. «Управление земельными ресурсами и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности или ведении городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2017 год предусмотрено 2 700 тыс. руб. Заключено 3 муниципальных контракта на межевание земельных участков  на общую сумму 232,4 тыс. руб., из них:

с МУП «Архитектор» от 10.03.2017 №30 на сумму 20974 руб., с МУП «Йошкар-Олинское бюро по землеустройству» от 24.01.2017 №9 на сумму 54000 руб. и от 28.02.2017 на сумму 72000 руб.

Семеновским территориальным управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в рамках реализации основного мероприятия 1.6. оплачены услуги по договору от 06.10.2016 г. в размере 85500 рублей.

На реализацию подпрограммы 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом и земельными участками» на 2017 – 2021 годы» предусмотрено финансирование в размере 20792,8 тыс.руб. Исполнение составило 42,2% от годовых назначений (8774,2 тыс.руб.).

В рамках основного мероприятия 2.1. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» за I полугодие 2017 года было заключено 39 муниципальных контрактов и 31 прямая сделка (расходы по авансовым отчетам) на следующие виды расходов:

- выплата з/п сотрудникам комитета с отчислениями – 7603,7 тыс. руб.;

- командировочные расходы – 26,8 тыс. руб.;

- услуги связи – 104 тыс. руб.;

- коммунальные услуги – 225 тыс. руб.;

-информационное обеспечение, тех. поддержка, ремонт компьютерной техники – 232 тыс. руб.;

- ремонт, техобслуживание и страховка автотранспорта – 25,7 тыс. руб.;

- техобслуживание и уборка, охрана помещений – 145 тыс. руб.;

- поставка ГСМ, канцтоваров, питьевой воды, запчастей и расходных материалов – 340 тыс. руб.;

- поставка автосигнализации – 22,8 тыс. руб.;

- налоги, пени и штрафы – 48,5 тыс. руб.

IX. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»  на 2014-2021 годы»

На реализацию программы «Управление муниципальными финансами и  муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола»  на 2014-2021 годы» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в размере 43457,5 тыс.руб. Бюджетные ассигнования за I полугодие 2017 года были исполнены в сумме 24708,4 или 56,9 % от годовых плановых назначений.

По подпрограмме 1 «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала городского округа «Город Йошкар-Ола». На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрены средства в размере 23375,2 тыс. руб. из них освоено 68,2 % или 15948,4 тыс. рублей, в том числе:

-на основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, формирования бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и плановый период» в сумме 15681 тыс. рублей, которые были направлены на исполнение судебных актов;

- на основное мероприятие «Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа «Город Йошкар-Ола» и своевременному исполнению долговых обязательств» в сумме 267,4 тыс. рублей, которые были направлены на погашение процентов за пользование кредитами.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2021 годы»». На финансирование данной подпрограммы из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено финансирование в размере 20082,3 тыс.руб., кассовое исполнение по итогам I полугодия составило 8760 тыс.руб., таким образом, освоение составило 43,6 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:

-  на заработную плату с начислениями -  7935,4 тыс.рублей;

- на диспансеризацию муниципальных служащих – 98,2 тыс. рублей;

-  на исполнение обязательств по контрактам – 726,4  тыс. рублей  (в том числе на  приобретение материальных запасов, содержание и ремонт помещений, содержание и ремонт автотранспортного средства, обслуживание программного обеспечения, связь).

X Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры»

На реализацию основных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 22403,1 тыс. руб. Кассовый расход в 1 полугодии 2017 года составил 1982,5 тыс. руб.

Подпрограмма 1 Комплексное развитие учреждений в сфере образования.

Кассовый расход за 2 квартал 2017 года составил 1784,9 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Проведение реконструкции (капитального ремонта) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 1403112 рублей. Средства направлены на разработку проектно - сметной документации по реконструкции встроенных  не жилых помещений на 1 этаже жилого дома под размещение филиала Детского сада по ул. Гагарина, 25 г. Йошкар-Олы.

Муниципальный контракт №0308300022916000044_65452 от 22.08.2016 г. ООО «Строй Монтаж Проект».

На реализацию основного мероприятие 1.3 «Введение новых мест в  общеобразовательных организациях путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (в т. ч. школьных стадионов)» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 381810 рублей. Денежные средства направлены на разработку проектно - сметной документации на строительство средней образовательной школы в микрорайоне 9 «В» г. Йошкар-Олы.  Муниципальный контракт №120816 от 16.08.2016 г. ОАО «Марийскгражданпроект – Базовый территориальный проектный институт» на общую сумму 2800000 рублей (за 2 квартал 2017 года оплачено 300000 рублей)

Разработка проектно - сметной документации на строительство средней образовательной школы в микрорайоне 9 «В» г. Йошкар-Олы .

Контракт №138 от 18.10.2016 г. ОАО «Марийскгражданпроект – Базовый территориальный проектный институт» на сумму 81810 рублей.

Подпрограмма 2  Комплексное развитие учреждений в культуры.

Кассовый расход за 2 квартал 2017 года составил 197,6 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия 1 «Проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и искусства» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено  197569,15 рублей.

Денежные средства направлены на проведение проектных работ по ремонту объекта  - Арка главного входа в парк.Контракт 06022017 от 06.02.2017 г. ООО «Реммастер»  на сумму 99807,55 рублей. Работа принята и оплачена.

Выполнены  работы по обследованию объекта – Арки главного входа в парк. Контракт 06022017/1 от 06.02.2017 г. ООО «Реммастер»  на сумму 97761,60 рублей. Работа принята и оплачена.

XI Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены в размере 80340,8 тыс. рублей. В I полугодии 2017 года расходы не осуществлялись.