ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной целевой долгосрочной программы «Экологическая безопасность  города Йошкар-Олы на 2010-2014 годы»

по итогам 2010 года

## Таблица 1

#### Оценка основных целевых индикаторов целевой программы по итогам 2010 года

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1. Организация мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории ГО «Город Йошкар-Ола» | ГУП РМЭ «ТЦ»Маргеомониторинг» | тыс.руб. | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 2. Организация и проведение мероприятий по ликвидации самовольных свалок | ООО «Чистый город» | тыс. руб | 20,0 | 9,947 | -10,053 | -10, 053 |
| 3. Реконструкция существующих и организация новых озелененных территорий общего и ограниченного пользования с разработкой проектов | ООО «Проектзеленстрой» | тыс.руб. | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |
| 4. Реконструкция, связанная со сносом старовозрастных деревьев на территории города Йошкар-Олы | МУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» МО «Город Йошкар-Ола» | тыс.руб. | 80,0 | 79,99128 | -0,00872 | -0,00872 |
| 5. Организация и проведение мероприятий и акций по защите от экологической опасности | Управление образования администрации ГО «Город Йошкар-Ола» | тыс.руб. | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 6. Организация и проведение городских экологических олимпиад и конференций школьников | Управление образования администрации ГО «Город Йошкар-Ола» | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 7. Организация и проведение городских экологических олимпиад и конференций студентов | ГОУ ВПО «МарГУ» | тыс. руб | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 8 Подготовка и издание учебного пособия для подготовки специалистов по направлению «Промышленная экология» | ГОУ ВПО «МарГУ» | тыс. руб | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 9. Проведение Дней защиты от экологической опасности (организация экологических мероприятий, акций, десантов и т.д. ) | Управление образования администрации ГО «Город Йошкар-Ола» | тыс. руб | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 10. Создание электронного ресурса «Экологическая обстановка города Йошкар-Олы» | ГОУ ВПО «МарГУ» | тыс. руб | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |
| 11. Разработка и издание буклетов для работников образования, культуры, здравоохранения по осуществлению образовательной и просвещенческой деятельности, направленной на воспитание и пропаганду экологической культуры населения города | ГОУ ВПО «МарГУ» | тыс. руб | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 |
| Прочие (неисполненные) |  |  | 10,06172 | 0 | -10, 06172 | -10,06172 |
| ИТОГО: |  |  | 500,0 | 489, 93828 | - 10,06172 | -10, 06172 |

Таблица 2

# Динамика целевых значений основных целевых индикаторов в 2008-2012 годах

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| 1. Проведение инвентаризации зеленых насаждений | тыс.руб | 345,0 | 295,0 | - |  |  |
| 2. На ведение мониторинга состояния атмосферного воздуха | тыс.руб | 300,0 | 300,0 | 200,0 |  |  |
| 3. Экологическое образование, воспитание и информирование населения (выпуск газеты «Экологический вестник Столицы»), приобретение экологической литературы, издание и разработка буклетов | тыс.руб | 50,0 | 25,0 | 40,0 |  |  |
| 4. Проведение экологических акций, экологической конференции и олимпиады учащихся школ города и студентов | тыс.руб | 50,0 | - | 80,0 |  |  |

Начальник финансового управлении администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                                                                                           В.В. Васильев

Начальник отдела экономики администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                                                                                          С.С. Якимович