## 3 квартал 2010г.
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении ведомственной целевой программы "Развитие образования в городском округе "Город Йошкар-Ола" на 2009-2011 годы"
по состоянию на 01.10. 2010 года
Задачи, наименование мероприятий | Финансовые затраты т.р. |  |  |  |  | Задачи, наименование мероприятий | Показатели результативности выполнения программы
| План |  | Кассовые расходы |  | всего |  | наименование показателя (целевого индикатора) | ед. изм. | базовое значение | план | факт | отклонение
| бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет
Задача 1. Создание условий для обеспечения государственных гарантий доступности качественного образования на всех его ступенях, расширение сферы образовательных услуг | [5 empty] | Задача 1. Создание условий для обеспечения государственных гарантий доступности качественного образования на всех его ступенях, расширение сферы образовательных услуг
Мероприятие 1. | [5 empty] | Мероприятие 1.
Обеспечение своевременной процедуры аккредитации образовательных учреждений: | [5 empty] | Обеспечение своевременной процедуры аккредитации образовательных учреждений: | удельный вес образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию; | % |  | 100 | 100 | 0
2009 г. – 20 учреждений | [5 empty] | 2009 г. – 20 учреждений
2010 г. – 9 учреждений | [5 empty] | 2010 г. – 9 учреждений
Мероприятие 2. Реализация мероприятий по напрвлению "Одаренные дети", обеспечение и организация предметных олимпиад различного уровня | [5 empty] | Мероприятие 2. Реализация мероприятий по напрвлению "Одаренные дети", обеспечение и организация предметных олимпиад различного уровня | количество победителей Всероссийской олимпиады - второго этапа - третьего этапа - пятого этапа | чел. |  | 100 65 6 | 175 56 9 | 3
Мероприятие 3. | [5 empty] | Мероприятие 3.
Разработка и внедрение в практику работы системы поощрений педагогов за работу с одарёнными детьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка и внедрение в практику работы системы поощрений педагогов за работу с одарёнными детьми
Мероприятие 4. | [5 empty] | Мероприятие 4.
Участие муниципальных образовательных учреждений в инновационной деятельности; стимулирование муниципальных экспериментальных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Участие муниципальных образовательных учреждений в инновационной деятельности; стимулирование муниципальных экспериментальных площадок | удельный вес образовательных учреждений, работающих по комплексным инновационным программам развития | % |  | 20.2 | 18.5 | -1.7
Мероприятие 5. | [5 empty] | Мероприятие 5.
Награждение выпускников - медалистов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Награждение выпускников - медалистов | удельный вес выпускников, награждённых медалями "За особые успехи в учении" | % |  | 7.1 | 5.4 | -1.7
Мероприятие 6. | [5 empty] | Мероприятие 6.
Информационно-методическое обеспечение и психологическое сопровождение профильного обучения (экспертиза и рецензирование программ, элективных и профильных курсов, проведение обучающих семинаров, издание информационных сборников, методических рекомендаций) | [5 empty] | Информационно-методическое обеспечение и психологическое сопровождение профильного обучения (экспертиза и рецензирование программ, элективных и профильных курсов, проведение обучающих семинаров, издание информационных сборников, методических рекомендаций) | Проведение семинаров Экспертиза программ | ед. |  | 50 30 | 50 25 | -5
Задача 2. Создание единой муниципальной образовательной информационной среды и компьютеризация учреждений образования | [5 empty] | Задача 2. Создание единой муниципальной образовательной информационной среды и компьютеризация учреждений образования
Мероприятие 1. | [5 empty] | Мероприятие 1.
Поддержка процесса развития единой образовательной информационной среды муниципальных общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поддержка процесса развития единой образовательной информационной среды муниципальных общеобразовательных учреждений
[7 empty] | удельный вес муниципальных образовательных учреждений, имеющих доступ к сети Интернет и обновляемые Сайты | % |  | 80 | 98.9 | 18.9
Задача 3.Развитие воспитательного пространства системы образования | [5 empty] | Задача 3.Развитие воспитательного пространства системы образования
Мероприятие 1. | [5 empty] | Мероприятие 1.
Ресурсное обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ресурсное обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования: | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования
обеспечение мебелью; приобретение компьютеров - приобретение спортивного снаряжения для "ДЮСШ | [5 empty] | обеспечение мебелью; приобретение компьютеров - приобретение спортивного снаряжения для "ДЮСШ
Мероприятие 2. | [5 empty] | Мероприятие 2.
Организация и проведение конкурсов и фестивалей детского творчества |  | 0 |  | 0 | 0 | Организация и проведение конкурсов и фестивалей детского творчества | Количество общеобразовательных учреждений, принявших участие на городском конкурсе и фестивале детского творчества, | ед. |  | 29 | 29 | 0
Мероприятие 3. | [5 empty] | Мероприятие 3.
Организация спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятий | Количество образовательных учреждений, принявших участие на спортивно-массовых и военно-патриотических мероприятиях | ед. |  | 34 | 35 | -1
Мероприятие 4. | [5 empty] | Мероприятие 4.
Мероприятие 4. | [5 empty] | Мероприятие 4.
Проведение слёта опекунских семей | [5 empty] | Проведение слёта опекунских семей | поощрение лучших опекунских семей | ед. |  | 50 | 0 | -50
Задача 4.Совершенствование системы профессионального развития педагогических и руководящих кадров | [5 empty] | Задача 4. Совершенствование системы профессионального развития педагогических и руководящих кадров
Мероприятие 1. | [5 empty] | Мероприятие 1.
Обеспечение потребностей педагогических работников МОУ и методистов ММС в повышении квалификации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение потребностей педагогических работников МОУ и методистов ММС в повышении квалификации | доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации | % |  | 20 | 29 | 9
Мероприятие 2. | [5 empty] | Мероприятие 2.
Развитие системы грантовой поддержки успешной профессиональной деятельности педагогов, в том числе проведение городских конкурсов профессионального мастерства |  | 0 |  | 0 | 0 | Развитие системы грантовой поддержки успешной профессиональной деятельности педагогов, в том числе проведение городских конкурсов профессионального мастерства | количество педагогов, получивших денежное поощрение | чел. |  | 30 | 34 | 4
Мероприятие 3. | [5 empty] | Мероприятие 3.
Выявление, распространение и обобщение инновационного педагогического опыта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выявление, распространение и обобщение инновационного педагогического опыта | издание сборников методических материалов | ед. |  | 5 | 2 | -3
и обобщение инновационного педагогического опыта
Задача 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений | [5 empty] | Задача 5. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений
Мероприятие 1. | [5 empty] | Мероприятие 1.
Приобретение учебников и учебно-методической литературы |  |  | 0 | 0 | 0 | Приобретение учебников и учебно-методической литературы | увеличение библиотечного фонда | % |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2. | [5 empty] | Мероприятие 2.
Комплектование компьютерной техникой общеобразовательных учреждений №3,6,7 9,10, 15,17, 20, 21, 23, 24, 29, гимназия №14, гимназия им. С. Радонежского, ВСШ №4, «Становление» |  |  | 0 | 0 | 0 | Комплектование компьютерной техникой общеобразовательных учреждений №3,6,7 9,10, 15,17, 20, 21, 23, 24, 29, гимназия №14, гимназия им. С. Радонежского, ВСШ №4, «Становление» | количество обучающихся на один компьютер в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. |  | 20 | 19 | -1
Мероприятие 3. | [5 empty] | Мероприятие 3.
Монтаж системы видеонаблюдения | [5 empty] | Монтаж системы видеонаблюдения | процент достижения уровня террористической безопасности | % |  | 75 | 100 | -25
в МОУ | [5 empty] | в МОУ
Мероприятие 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие 4.
Ремонт и монтаж системы АПС в МОУ согласно предписаниям ОГПН МЧС РМЭ | [5 empty] | Ремонт и монтаж системы АПС в МОУ согласно предписаниям ОГПН МЧС РМЭ | процент достижения противопожарной безопасности | % |  | 75 | 100 | -25
Мероприятие 5. | [5 empty] | Мероприятие 5.
Монтаж внутренней системы электроосвещения МОУ №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Монтаж внутренней системы электроосвещения МОУ №6 | процент обновления основных фондов | % |  | 100 | 100 | 0
Мероприятие 6. | [5 empty] | Мероприятие 6.
Организация огнезащитной пропитки конструкций чердачных помещений и сценических коробок актовых залов | [5 empty] | Организация огнезащитной пропитки конструкций чердачных помещений и сценических коробок актовых залов | процентное достижение противопожарной безопасности | % |  | 75 | 75 | 0
Мероприятие 7. | [5 empty] | Мероприятие 7.
Утилизация ртутьсодержащих люминесцентных ламп | [5 empty] | Утилизация ртутьсодержащих люминесцентных ламп | процентное достижение уровня комплексной безопасности | % |  | 75 | 0 | -75
Мероприятие 8. | [5 empty] | Мероприятие 8.
Реконструкция бассейна МОУ №19 | [5 empty] | Реконструкция бассейна МОУ №19 | процент обновления основных фондов | % |  | 100 | 70 | -30
Мероприятие 9. | [5 empty] | Мероприятие 9.
Открытие медицинского центра при МОУ №28 | [5 empty] | Открытие медицинского центра при МОУ №28 | коэффициент обновления материально-технической базы | % |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 10. | [5 empty] | Мероприятие 10.
Оснащение оборудованием и инструментарием медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений | [5 empty] | Оснащение оборудованием и инструментарием медицинских кабинетов муниципальных образовательных учреждений | обновление материально-технической базы медицинских кабинетов | % |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 11. | [5 empty] | Мероприятие 11.
Ремонт веранд в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | [5 empty] | Ремонт веранд в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | процент обновления основных фондов | % |  |  | 75 | 75
Мероприятие 12. | [5 empty] | Мероприятие 12.
Завершение строительства МОУ школа №15 | [5 empty] | Завершение строительства МОУ школа №15 | процент обновления основных фондов | % |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 13. | [5 empty] | Мероприятие 13.
Проведение текущего и капитального ремонта образовательных учреждений | [5 empty] | Проведение текущего и капитального ремонта образовательных учреждений | коэффициент обновления материально-технической базы | % |  | 0 | 0 | 0
Задача 6. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | [5 empty] | Задача 6.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Мероприятие 1. | [5 empty] | Мероприятие 1.
Проведение городского конкурса среди общеобразовательных учреждений на лучшую организацию профилактической работы с несовершеннолетними | [5 empty] | Проведение городского конкурса среди общеобразовательных учреждений на лучшую организацию профилактической работы с несовершеннолетними | Количество общеобразовательных учреждений, принявших участие на городском конкурсе на лучшую организацию профилактической работы | ед. |  | 30 | 0 | -30
Мероприятие 2. | [5 empty] | Мероприятие 2.
Проведение конкурса воспитательных систем общеобразовательных учреждений, совершенствование воспитательного процесса | [5 empty] | Проведение конкурса воспитательных систем общеобразовательных учреждений, совершенствование воспитательного процесса | Количество общеобразовательных учреждений, принявших участие на городском конкурсе воспитательных систем | ед.
Мероприятие 3. | [5 empty] | Мероприятие 3.
Проведение городского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям" | [5 empty] | Проведение городского конкурса педагогов дополнительного образования | Количество участников, на городском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | чел. |  | 15 | 13 | -2
«Сердце отдаю детям»
Мероприятие 4. | [5 empty] | Мероприятие 4.
Проведение городского конкурса учреждений дополнительного образования детей | [5 empty] | Проведение городского конкурса учреждений дополнительного образования детей | Количество, учреждений дополнительного образования принявших участие на городском конкурсе. | ед. |  | 5 | 5 | 0
Мероприятие 5. | [5 empty] | Мероприятие 5.
Городские конкурсы детского творчества, шоу-программы с участием детских, юношеских творческих коллективов и отдельных исполнителей | [5 empty] | Городские конкурсы детского творчества, шоу-программы с участием детских, юношеских творческих коллективов и отдельных исполнителей | Количество общеобразовательных учреждений, принявших участие на городском конкурсе детского творчества, шоу-программы с участием детских, юношеских творческих коллективов и отдельных исполнителей | ед. |  | 29 | 29 | 0
Мероприятие 6. | [5 empty] | Мероприятие 6.
Проведение слета юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | [5 empty] | Проведение слета юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Количество общеобразовательных учреждений, принявших участие на слёте юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | ед. |  | 27 | 27 | 0
Мероприятие 7. | [5 empty] | Мероприятие 7.
Проведение спартакиады среди учреждений дополнительного образования города | [5 empty] | Проведение спартакиады среди учреждений дополнительного образования города | Количество проведённых спартакиад, среди муниципальных учреждений дополнительного образования | ед. |  | 43 | 53 | 10
Задача 7. Питание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | [5 empty] | Задача 7. Питание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений
Мероприятие 1. | [5 empty] | Мероприятие 1.
Увеличение компенсационных выплат учащимся начальных классов | 5156 |  | 4238 |  | 4238 | Увеличение компенсационных выплат учащимся начальных классов | увеличение суммы компенсационных выплат на питание учащихся 1-4 классов | % |  | 20 | 20 | 0
Мероприятие 2. | [5 empty] | Мероприятие 2.
Улучшение материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений – проведение капитального ремонта столовых школ, пищеблоков МДОУ, реконструкция школьных буфетов, ремонт или замена электропроводки на пищеблоках | [5 empty] | Улучшение материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений – проведение капитального ремонта столовых школ, пищеблоков МДОУ, реконструкция школьных буфетов, ремонт или замена электропроводки на пищеблоках | коэффициент обновления материально-технической базы | % |  | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3. | [5 empty] | Мероприятие 3.
Приобретение технологического, холодильного оборудования, инвентаря, посуды и тары | [5 empty] | Приобретение технологического, холодильного оборудования, инвентаря, посуды и тары | коэффициент обновления технологического, холодильного и другого оборудования | % |  | 0 | 0 | 0
Итого | 5156 |  | 4238 |  | 4238
Начальник
финансового управления администрации
городского округа "Город Йошкар-Ола" В.В.Васильев
Начальник
управлнения образования администрации
городского округа "Город Йошкар-Ола" М.Я.Никитенко