Постановление

администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола

от 25.03.2011 № 651

О подготовке городского округа «Город Йошкар-Ола» к пожароопасному сезону 2011 года и привлечении населения (работников организаций) для тушения пожаров в лесопарковой территории

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Закона Республики Марий Эл от 3 декабря 2004 года № 56-3 «О регулировании отдельных отношений в области пожарной безопасности в Республике Марий Эл», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в пожароопасный сезон, постановляю:

- Утвердить прилагаемый Порядок подготовки городского округа «Город Йошкар-Ола» к пожароопасному сезону 2011 года.

- Утвердить прилагаемый Перечень организаций, привлекаемых для тушения пожаров в лесопарковой зоне на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

- Руководителям предприятий, организаций и учреждений подготовку работников, задействованных на тушение пожаров в лесопарковой территории осуществлять в соответствии с Типовой инструкцией по охране труда «Тушение лесных пожаров. ТОЙ Р-07-010-98», утвержденной приказом Рослесхоза от 23 декабря 1998 г. №213.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Титова В.М.

Мэр города Йошкар-Олы                         О.Войнов

Утвержден

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от «25» марта 2011 года № 651

ПОРЯДОК

подготовки городского округа «Город Йошкар-Ола» к пожароопасному сезону 2011 года

| № п\п. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление указателей на гидрантах противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями НПБ 160-97 | до 30.04.11г. | МУП «Водоканал» |
| 2. | Обновление указателей на естественных и искусственных водоемах в соответствии с требованиями НПБ 160-97 | до 30.04.11г. | Семеновское управление и управление по делам ГОиЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 3. | Подготовка и поддержание в готовности достаточного количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС, а также обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, включая: |  |  |
|  | подготовка инженерной техники и техники приспособленной для тушения пожаров; | до 31.05.11г. | в соответствии с перечнем организаций привлекаемых для тушения пожаров в лесопарковой зоне на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» |
|  | создание резерва передвижных ёмкостей для подвоза воды | до 31.05.11г. | МУП «Водоканал», МП «Жилсервис», МУП «Город» МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» |
| 4. | Обеспечение готовности к проведению эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (отселение населения, развёртывание ПВР, выделение автотранспорта) | до 31.05.11г. | председатель эвакуационной комиссии города Йошкар-Олы |
| 5. | Обеспечение готовности к мероприятиям по оповещению и информированию населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | до 31.05.11 г. | УВД по городскому округу «Город Йошкар-Ола» (по согласованию), управление по делам ГОиЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», МУК «Центральный парк культуры и отдыха им. ХХХ-летия ВЛКСМ» |

| 6. | Обеспечение готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС, а также поддержание общественного порядка в ходе их проведения | в соответствии с постановлением мэра города Йошкар-Олы от 9 ноября 2001 года № 3871 «О составе сил и средств Йошкар-Олинского городского звена территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- | --- |
| 7. | Проведение комплекса мероприятий по защите населённых пунктов, расположенных в лесных массивах, включая: | в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 года №417) |
|  | проведение опашки населённых пунктов с периодичностью 2 раза в год; | ДО наступления пожароопасного периода | МУП «Город», ГОУВПО МарГТУ (по согласованию) |
|  | обустройство подъездов ко всем источникам водоснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, а также пирсов для установки на них пожарных автомобилей; | ДО наступления пожароопасного периода | МУП «Город» |
|  | устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным массивом, посадка лиственных насаждений и удаление в летний период сухой растительности, а также другие мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения | ДО наступления пожароопасного периода | МУП «Город», ГОУВПО МарГТУ (по согласованию) |
| 8. | Организация в пожароопасный период дежурства граждан и работников предприятий в лесопарковой зоне на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» | В пожароопасный период | Семеновское управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», МУП «Город», ГОУВПО МарГТУ (по согласованию) |
| 9. | Организация работы по противопожарному обустройству лесопарковых зон | До наступления пожароопасного периода | МУП «Город», ГОУВПО МарГТУ (по согласованию) |
| 10. | Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесопарковых зонах и пожаров | В пожароопасный период | отдел надзорной деятельности городского округу «Город Йошкар-Ола» управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РМЭ (по согласованию), МУП «Город», ГОУВПО МарГТУ (по согласованию) |
| 111. | Обеспечение взаимодействия в части тушения пожаров в лесопарковой зоне с учреждениями, осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями федерального значения, расположенными на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» | ДО наступления пожароопас ного периода | МУП «Город», ГОУВПО МарГТУ (по согласованию) |
| 112. | Принятие мер по обеспечению каждого хозяйства в населенных пунктах пожарно-техническим инвентарем в соответствии с постановлением мэра города Йошкар-Олы от 10 декабря 2007 года №2792 «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан» | до 30.04.11г. | Семеновское управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 113. | Определение порядка вызова пожарной команды в каждом населенном пункте, садоводческом товариществе. Проверка исправности установленных таксофонов | до 30.04.11г. | Семеновское управление и управление по делам ГОиЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 114 | Организация и проведение комплекса пожарно-профилактических мероприятий в жилищном фонде по предупреждению гибели людей на пожарах | апрель 2011г. | ОАО ЖЭУК «Южная» (по согласованию), ОАО ЖЭУК «Заводская» (по согласованию), ОАО ЖЭУК «Центральная» (по согласованию), ОАО ЖЭУК «Заречная» (по согласованию), ОАО ЖЭУК «Дубки» (по согласованию), ГУП «СЖЭУ» (по согласованию), МП «Ремонт и эксплуатация общежитий и нежилого фонда г. Йошкар-Олы», Семеновское управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 115. | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и по месту жительства | по отдельному плану | руководители предприятий, организаций и учреждений, управление по делам ГОиЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 16. | Целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности осуществляемое через: | в течение пожароопасного сезона |  |
|  | - СМИ (газеты, журналы, радио и телевидение) |  | управление по делам ГОиЧС, консультант-пресс-секретарь администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
|  | - разработка средств наглядной агитации и рекламной продукции |  | управление по делам ГОиЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
|  | - изготовление и распространение среди населения противопожарных памяток, листовок |  | управление по делам ГОиЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», ОАО ЖЭУК «Южная », «Заводская », «Центральная», «Заречная», «Дубки» (по согласованию), Семеновское управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», МП «Ремонт и эксплуатация общежитий и нежилого фонда г. Йошкар-Олы» |
|  | - методическое обеспечение деятельности организаций в области противопожарной пропаганды |  | управление по делам ГОиЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
|  | - организацию соревнований по пожарно-прикладному спорту среди учащихся школ |  | управление по делам ГОиЧС, управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», ГУ «40ФПС по РМЭ» |
|  | - проведение учебно-методических занятий |  | управление по делам ГОиЧС, ГУ «40ФПС по РМЭ», ОНД городского округа «Город Йошкар-Ола» УНД ГУ МЧС РФ по РМЭ |
|  | - размещение в объектах муниципальной собственности уголков (информационных стендов) пожарной безопасности |  | руководители предприятий, организаций и учреждений, управление по делам ГОиЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
|  | - оказание содействия органам государственной власти Республики Марий Эл в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения |  | управление по делам ГОиЧС, ОАО ЖЭУК «Южная», «Заводская», «Центральная», «Заречная», «Дубки» (по согласованию), Семеновское управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», МП «Ремонт и эксплуатация общежитий и нежилого фонда г. Йошкар-Олы» |
| 17. | В рамках надзорно-профилактической операции «Жилище-2011» во взаимодействии с ОНД городского округа «Город Йошкар-Ола» УНД ГУ МЧС России по Республике Марий Эл принять меры к реализации мероприятий по снижению пожароопасности жилого фонда | в течение пожароопасного сезона | управление по делам ГОиЧС, ОАО ЖЭУК «Южная», «Заводская», «Центральная», «Заречная», «Дубки» (по согласованию), Семеновское управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», МП «Ремонт и эксплуатация общежитий и нежилого фонда г. Йошкар-Олы» |
| 18. | Уточнение резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС | до 01.04.2011г. | управление по делам ГОиЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 19. | Разработка и утверждение Паспорта пожарной безопасности городского округа «Город Йошкар-Ола» подверженного угрозе лесных пожаров | до 28.03.2011г. | управление по делам ГОиЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», ГУ «40ФПС» МЧС России по РМЭ |
| 20. | Утверждение Положения о муниципальном лесном контроле и надзоре за исполнением охраны, защиты, воспроизводством лесов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» | 27.04.2011г. | комитет экологии и природопользования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 21. | Разработка Проекта освоения лесопарковой территории городского округа «Город Йошкар-Ола» | до 01.05.2011г. | комитет экологии и природопользования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 22. | Разработка лесохозяйственного регламента лесопарковой территории городского округа «Город Йошкар-Ола» | до 01.05.2011г. | комитет экологии и природопользования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 23. | Проведение тактико-специального учения «Организация тушения пожара в лесопарковой зоне городского округа «Город Йошкар-Ола»» | 05.05.2011г. | управление по делам ГоиЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», ГУ «40ФПС» МЧС России по РМЭ |

_______________

Утвержден

постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от «25»марта 2011 года № 651

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций привлекаемых для тушения пожаров в лесопарковой зоне на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»

(выделение инженерной и автомобильной техники)

| № п\п. | Наименование организации | Техника | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Город» | поливомоечные машины КО-002 | 8 |
|  |  | бульдозер Т-170 | 1 |
|  |  | бульдозер ДТ-75 | 3 |
|  |  | бульдозер Т-150 | 2 |
|  |  | трактор МТЗ-20 | 4 |
|  |  | "автобус | 1 |
| 2. | МП «Жилсервис» | поливомоечные машины КО-713 | 2 |
|  |  | бульдозер ДТ-75 | 3 |
| 3. | МУП «Водоканал» | бульдозер ДЗ-109А | 1 |
|  |  | автобус | 1 |
| 4. | МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ- | тракторы МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ | 5 |
|  | 1» | трактор ЮМЗ с плугом | 1 |
|  |  | автобус | 1 |
| 5. | МП «Троллейбусный транспорт» | автобус | 1 |
| Всего: | 34 |
| (выделение работников) |
| № | Наименование | Количество |
| п\п. | организации | человек |
| 1. | МУП «Город» | 35 |
| 2. | МКУ «Иошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» | 10 |
| 3. | МП «Троллейбусный транспорт» | 20 |
| 4. | МП «Жилсервис» | 10 |
| 5. | МУП «Водоканал» | 20 |
| 6. | МУП «Иошкар-Олинская ТЭЦ-1» | 20 |
| 7. | МП «Комбинат питания «Заречный» (подвижный пункт питания) | 6 |
| 8. | МП «Комбинат питания «Школьник» (подвижный пункт питания) | 6 |
| 9. | ОАО «ЖЭУК» «Заводская» (по согласованию) | 15 |
| 10. | ОАО «ЖЭУК» «Заречная» (по согласованию) | 15 |
| 11. | ОАО «ЖЭУК» «Южная» (по согласованию) | 15 |
| 12. | ОАО «ЖЭУК» «Центральная» (по согласованию) | 15 |
| 13. | ОАО «ЖЭУК» «Дубки» (по согласованию) | 15 |
| Всего: | 202 |