ОТЧЕТ

о выполнении «Комплексной экологической программы муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2006-2009 годы»

по итогам 2009 года

## Таблица 1

#### Оценка основных целевых индикаторов целевой программы по итогам 2009 года

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1. Определение и установление удельных норм накопления ТБО для объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и др. объектов | ЗАО «ГАРАНТ-Аудит» | тыс.руб. | 150,0 | 112,0 | -38 | -38 |
| 2. Утилизация опасных отходов, в т.ч. при чрезвычайных ситуациях | отсутствие лимита бюджетных средств | тыс. руб | 50,0 | - | - | - |
| 3. Ведение мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории города Йошкар-Олы | ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» | тыс.руб. | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 4. Проведение инвентаризации зеленых насаждений (ул. Строителей, ул. Мира, ул. К. Либкнехта, ул. Героев Сталинградской Битвы, сквер по ул. Й. Кырли) | ООО «Проектзеленстрой» | тыс.руб. | 300,0 | 295,0 | -5 | -5 |
| 5. Экологическое образование, воспитание информирование населения (выпуск газеты «Экологический вестник столицы») | Управление образования администрации ГО «Город Йошкар-Ола» | тыс.руб. | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 |
| 6. Разработка экологического маршрута для учащихся школ по лесопарковой зоне Ботанического сада-института с изготовлением и оформлением аншлагов | ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет» | тыс. руб. | 55,0 | 55,0 | 0 | 0 |
| 7.Проведение экологической конференции учащихся школ города «Актуальные проблемы города Йошкар-Олы» и олимпиады по экологии среди студентов ВУЗов | ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» | тыс. руб | 13,0 | 13,0 | 0 | 0 |
| 8. Проведение акции «Узнай об экологии родного города» | отсутствие лимита бюджетных средств | тыс. руб | 35,0 | - | - | - |
| 9. Создание и размещение в интернет сайта «Экологический центр города Йошкар-Олы» | отсутствие лимита бюджетных средств | тыс. руб | 52,0 | - | - | - |
| 10. На организацию мероприятий деятельности волонтерских отрядов по изготовлению и оформлению стендов природоохранной тематики | отсутствие лимита бюджетных средств | тыс. руб | 20,0 | - | - | - |
| Прочие (неисполненные) |  | тыс. руб | 157,0 | 0 | -157 | -157 |

Начальник

финансового управления  администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                                                                                  В.В. Васильев

Начальник

отдела экономики администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                                                                                 С.С. Якимович

Таблица 2

Динамика  целевых значений основных целевых индикаторов в натуральных показателях по итогам 2009 года

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| 1. Определение и установление удельных норм накопления ТБО для объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и др. объектов (научно-исследовательская работа) | ЗАО «ГАРАНТ-Аудит» | - | - | - | - | - |
| 2. Ведение мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории города Йошкар-Олы | ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» | проботбор | 435 | 435 | 0 | 0 |
| 3. Проведение инвентаризации зеленых насаждений (ул. Строителей, ул. Мира, ул. К. Либкнехта, ул. Героев Сталинградской Битвы, сквер по ул. Й. Кырли) | ООО «Проектзеленстрой» | м² | 658990 | 658990 | 0 | 0 |
| 4. Экологическое образование, воспитание информирование населения (выпуск газеты «Экологический вестник столицы») | Управление образования администрации ГО «Город Йошкар-Ола» | шт. | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 5. Разработка экологического маршрута для учащихся школ по лесопарковой зоне Ботанического сада-института с изготовлением и оформлением аншлагов | ГОУ ВПО «Марийский государственный технический университет» | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6.Проведение экологической конференции учащихся школ города «Актуальные проблемы города Йошкар-Олы» и олимпиады по экологии среди студентов ВУЗов | ГОУ ВПО «Марийский государственный университет» | - | - | - | - | - |

Начальник

финансового управления  администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                      В.В. Васильев

Начальник

отдела экономики администрации

городского округа «Город Йошкар-Ола»                                                    С.С. Якимович