Реализация муниципальных программ городского округа «Город Йошкар-Ола»  за 2014 год

I.  Муниципальная программа «Развитие образования и реализация молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола»

Муниципальная программа «Развитие образования и реализация молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» утверждена постановлением  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 05.11.2013 года № 2697 (с изменениями от 28.02.2014 № 509, от 18.07.2014 
№ 1793).

На реализацию данной Программы на 2014 год предусмотрены средства в объёме 1816638,3 тыс. рублей, кассовый расход оставил – 1805487,0 тыс. рублей, из них:

- федерального бюджета – 27767,8 тыс. рублей;

- республиканского бюджета РМЭ – 1230310,1 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» - 299483,1 тыс.рублей (99,8% от плана);

- внебюджетные источники – 247926 тыс. рублей.

В целом, денежные назначения выполнены на 99,4 %. Неисполненная сумма составила 6505,0 тыс. рублей, или 0,4 % от утвержденных плановых назначений.

Наибольшие суммы неиспользованных назначений составили:

- 5218,0 тыс. рублей  - целевые денежные средства федерального и республиканского бюджетов по подпрограмме 5 «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2014-2015 годы». Причиной  образования неиспользованных бюджетных назначений явилось внесение изменений министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РМЭ, в конце декабря 2014 года, в части увеличения бюджетных ассигнований данного направления расхода;

- 1044,2 тыс. рублей по подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализация молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола», из них: 659,9 тыс. рублей - целевые денежные средства на осуществление переданных государственных полномочий РМЭ по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, не были использованы, по причине отсутствия, в конце года, финансирования за счет республиканского бюджета РМЭ, а так же отсутствия фактических расходов по некоторым социальным выплатам.

- по остальным четырем подпрограммам, также имеются незначительные суммы неиспользованных бюджетных назначений. Основной причиной образования которых послужила экономия бюджетных ассигнований.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Бюджетные назначения составили 863545,1, расход -  859490,1 тыс.руб. (из них: 89807,6 тыс.руб.- бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнение 99,9%), всего освоено 99,5%.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» расход в период 2014 года составил 830 454,7 тыс. рублей, из них: на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда -
 556 399,9 тыс. рублей; на оплату коммунальных услуг - 62 955,0 тыс. рублей; прочие расходы - 211099,8 тыс. рублей (налог на имущество, содержание дошкольных учреждений образования, дезинфекция, уборка мусора и др.).

Заключено 6972 договора и контракта на сумму 270 797,3  тыс. рублей (в.т.ч.: 76013,7- средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»).

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Развитие дошкольного образования городского округа «Город Йошкар-Ола» подписано Соглашение между Министерством образования и науки Республики Марий Эл и администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» о предоставлении в 2014 году субсидии на реализацию мероприятий по модернизации муниципальной системы дошкольного образования от 13.08.2014г. № 136/102-пр, (с изменениями от 28.11.2014г. №1/174-пр), в соответствии с которым, администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предоставлена субсидия в объеме 15 241,5 тыс. рублей (внебюджетные источники), за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходов дополнительных мероприятий, характеризующих развитие дошкольного образования в 2014 году:

- 7968,1 тыс. рублей направлено оплату работ по капитальному ремонту помещений;

- 2975,8 тыс. рублей на оборудование детских игровых площадок;

- 2381,4 тыс. рублей на приобретение мебели для группового помещения;

- 1916,2 тыс. рублей на приобретение оборудования (кухонного, игрового, учебного).

За счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» израсходовано 13 793,9 тыс. рублей:

- 10940, 5 тыс. рублей направлено оплату работ по текущему и капитальному ремонту помещений;

- 1086,1 тыс. рублей на приобретение кухонного инвентаря;

- 1767,3 тыс. рублей на приобретение мягкого инвентаря.

Всего было заключено 147 договоров на сумму 
29 035,4 тыс. рублей.

Выделенные бюджетные средства израсходованы в полном объеме, что позволило создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №40 «Одуванчик» на 150 мест и открыть в дошкольных учреждениях дополнительно 175 мест для детей, проживающих на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Бюджетные назначения составили 769351,5 тыс. руб., расход  - 768606 тыс. руб. (из них: 125385,1 тыс.руб.- бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» - исполнение  99,9%), всего освоено 99,9 %.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» расход в период 2014 года составил 768 606,0 тыс. рублей, из них на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда 595 528,7 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг 62 764,9 тыс. рублей; прочие расходы – 110312,4 тыс. руб. (налог на имущество, содержание образовательных учреждений, асфальтирование пришкольных дворов, мелкий ремонт и др. работы и услуги).

Заключено 6972 договора и контракта на сумму 173077,3  тыс. рублей (в.т.ч.: 125385,1 тыс. руб.  - бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола).

Созданы условия для функционирования муниципальных образовательных учреждений, в которых среднесписочная численность обучающихся за 2014 год составляет 21580 человек, где доля выпускников МОУ, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, составляет соответственно 99,9% и 99,6%.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Развитие общего образования в городском округе «Город «Йошкар-Ола» финансирование не производилось.

В течение отчётного периода проведены необходимые мероприятия:

- внесены предложения в ГБУ Республики Марий Эл «ЦИТОКО» по местам расположения и персональному составу руководителей общеобразовательных  учреждений – пунктов проведения экзаменов на период проведения ГИА-9, уполномоченным представителям ГЭК, организаторам в аудитории и вне аудитории в 2014 году;

- проведено инструктивное совещание с заместителями директора по УВР по вопросу организованной подготовки и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2014 году;

- в МОУ города направлен пакет нормативных документов по проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2014 году;

- в МОУ города  на заседаниях методических объединений с учителями-предметниками проведено изучение документов, определяющих содержание КИМов 2014 года (спецификации, кодификатор, демоверсии);

-  внесены предложения в Министерство образования и науки Республики Марий Эл по персональному составу общественных наблюдателей, присутствующих при  проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2014 году;

- для выпускников 9, 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья были обеспечены условия организации и проведения экзаменов, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния их здоровья.

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Бюджетные назначения составили 28774,5, расход - 28770,4 тыс.руб. 
(из них: 28692,5 тыс.руб.- бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнение 99,9%), всего освоено 99,9%.

С целью реализации основного мероприятия 3.1. «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа «Город Йошкар-Ола» заключено 82 договора на сумму 27 887,5 тыс. рублей, из них на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда 25 124,5 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг 929,7 тыс. рублей. Остаток 1833,3 тыс. руб. – прочие расходы (канц. товары, ГСМ, мелкий ремонт и др. работы и услуги).

Основное мероприятие 3.2. «Развитие дополнительного образования в городском округе «Город Йошкар-Ола». Финансирование данного мероприятия не производилось.

В течение 2014 года были проведены следующие городские мероприятия: XXII городская эколого-краеведческая конференция обучающихся образовательных учреждений г.Йошкар-Олы «Моя малая Родина»; муниципальный конкурс творческих работ обучающихся, посвященный 430-летию г. Йошкар-Олы; фотоконкурс «Мой город Йошкар-Ола через объектив»; акция «Мы с вами - ветераны!».

В феврале 2014 года проведен конкурс социальных проектов по развитию молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола», в котором 2 учреждения дополнительного образования детей оказались в числе победителей, так в рамках празднования 430-летия г. Йошкар-Олы на базе МБОУДОД ЦДОД была реализована программа «Мы разные - мы вместе» (27 июня 2014г), МОУДОД «ДЮЦ «Азимут» организовали реализацию проекта «Юный турист» (апрель 2014).

За отчетный период было проведено 5 крупных массовых мероприятий (фестивалей, концертов, форумов) направленных на приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни с участием более 5700 человек.

В рамках основного мероприятия 3.3. «Развитие воспитательной системы в городском округе «Город Йошкар-Ола»  освоено 200,0 тыс. рублей, которые были затрачены на: проведение фестиваля эстрадного творчества (более 2 тыс.чел. участников); форума «Мы – это будущее нашей страны» (более 700 участников); фестиваля пришкольных лагерей, в котором приняли участие пришкольные лагеря всех муниципальных образовательных учреждений – более 2000 человек, спортивного конкурса «Физкультминутка в Марий Эл» - 300 участников, концерта для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 700 человек.

С целью привития толерантного отношения друг к другу, в рамках акции «Мир добрых сердец» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» были выделены средства в размере 100,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий: муниципальный фестиваль добра «Пасхальная радость»; городской фестиваль «Рождественская благодать»; муниципальный конкурс презентаций по итогам работы за 2013-2014 учебный год по программе социокультурные истоки; городской конкурс «Лучший лагерный уголок» под девизом «Мы выбираем здоровье и дружбу»; муниципальный конкурс творческих работ «Наши бабушки и дедушки»; форум «Мир добрых сердец» для заместителей директоров по ВР.

В рамках развития волонтерского и лидерского движения, направленного на приобщение к здоровому образу жизни, за отчетный период расход выделенных средств составил 200,0 тыс. рублей, проведены следующие мероприятия: слёт детских объединений, конкурс волонтёрских команд;  муниципальный смотр-конкурс программ по развитию волонтёрского движения, программ деятельности детского объединения и ученического самоуправления в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Йошкар-Олы; городской конкурс летописей и агитбригад «Мы за здоровый образ жизни»; состоялся Слёт социально-активных команд обучающихся, который прошел в форме экспедиции «Вперёд в прошлое»; проведены мастер-классы по развитию социальной активности на тему «Формы и методы патриотического воспитания школьников».

В рамках реализации муниципальной акции «Наша жизнь в наших руках!» (май-октябрь), направленной на профилактику здорового образа жизни затрачено 100,0 тыс.рублей: 28 мая  2014 года в ГБОУ ДОД РМЭ «ДТДиМ» состоялся стартин «Здоровое поколение». В течение июня 2014 года прошел городской конкурс «Йошкар-Ола глазами детей»; 26 сентября в целях пропаганды здорового образа жизни, состоялся фестиваль для волонтеров, пропагандирующих здоровый образ жизни «Верю в себя!».

Также направлено 100,0 тыс. рублей на проведение мероприятий в рамках акции «За здоровье и  безопасность наших детей».

В рамках организации и проведения массовых спортивных мероприятий среди детей и молодежи города Йошкар-Олы затрачено 105,0 тыс. рублей, проведены мероприятия: открытое городское соревнование по метательным моделям планеров и резиномоторных моделей среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений г. Йошкар-Олы; городские соревнования «Кубок СЮТ» по радиоуправляемым моделям самолетов среди обучающихся МОУ г. Йошкар-Олы; лично-командное первенство по спортивному ориентированию бегом среди обучающихся МОУ г. Йошкар-Олы; лично-командное первенство по спортивному ориентированию бегом «Золотая осень - 2014»; городские соревнования по судомодельному спорту, муниципальный этап спортивно-туристских соревнований «Туриада 2014».

В рамках реализации основного мероприятия 3.4. «Профилактика асоциального поведения наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних» муниципальными образовательными учреждениями осуществлялась целенаправленная деятельность (без финансирования).

С февраля по май и с сентября по декабрь 2014 года было организовано проведение Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», в рамках которой субъекты системы профилактики правонарушений проводят целенаправленную работу по пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения, формирования в обществе негативного отношения к потреблению наркотиков.

В ноябре 2014 года в МБУК «Дворец культуры им.ХХХ-летия Победы» состоялась тематическая программа «Скажи наркотикам НЕТ».

27 ноября в МАУК «Дворец культуры им. В.И.Ленина» состоялось общегородское родительское собрание на тему «Учимся понимать своих детей». На собрании присутствовали более 500 человек. Для участников родительского собрания были подготовлены и вручены брошюры: «Родительская любовь», «Учимся понимать своих детей», «Коварный спайс».

С 08 по 12 декабря прошла «Неделя психологии», в рамках которой проведены мероприятия, ориентированные на профилактику формирования зависимого поведения и наркотизации молодежи и подростков, а так же оформлены стенды в школах: «Школьные конфликты»; «Продолжим день с улыбкой»; «Эмоциональная устойчивость педагога».

Подпрограмма 4. «Реализация молодёжной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Бюджетные назначения составили 38093,6, расход - 38009,1 тыс.руб. 
(из них: 3820,4 тыс.руб.- бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола», исполнение 100 %), всего освоено 99,8%.

В рамках реализации основного мероприятия 4.1. «Совершенствование системы патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения в молодежной среде» проведено более 70 мероприятий, охват 3500 активных и более 6500 пассивных участников.

Все мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, запланированные в 2014 году, были проведены. Бюджетные назначения в размере 1 141,0 тыс. рублей (бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола») исполнены на 100%.

В рамках конкурса социальных программ по профилактике наркомании среди молодежи города Йошкар-Олы были реализованы программы: «Мифы о жизни»,  «Профилактика наркомании среди студентов сирот с ограниченными возможностями здоровья на основе этнокультурного потенциала в Республике Марий Эл»,  «Юный турист». Проведено более 50 мероприятий, которые, в первую очередь, направлены на активизацию работы по организации свободного времени подростков и молодежи, организацию профилактических мероприятий по противодействию злоупотребления ПАВ, формирование отрицательного отношения к употреблению наркотических средств и мотивации к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции у молодого поколения. Расход по данному направлению составил – 75,0 тыс. рублей.

Проведено 13 мероприятий, из них: конкурс патриотической песни «Российские купола», проведены социально-патриотические акции «Вахта памяти», «День призывника», «Будущий воин», «Мы помним, мы гордимся», «Мировая война: эпоха, люди, судьбы», «Достоин, будь отца и деда», «Свеча памяти» и другие мероприятия., которые  были направлены на сохранение и приумножение в памяти потомков славных традиций русского народа и стали свидетельством внедрения новых форм и методов работы по воспитанию у молодого поколения чувства патриотизма, формированию активной жизненной позиции. Расход данного направления деятельности составил – 
266,0 тыс. рублей.

Расход на проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде составил – 800,0 тыс. рублей.

При реализации мероприятий 4.2 «Работа с молодыми семьями» (без финансирования) основной акцент был сделан на укрепление института брака в молодежном социуме, привлечение молодых семей к общественной жизни города, содействие развитию интеллектуального, творческого потенциала молодой семьи, организацию молодежного семейного досуга, пропаганду здорового образа жизни, посредством вовлечения данной категории молодежи в мероприятия, проводимые отделом. Проведены: городской фестиваль художественной самодеятельности работающей молодежи, городской конкурс «Семейное фото», круглый стол «Семья и ее ценности». Финансовое обеспечение данного мероприятия не предусмотрено.

По основному мероприятию 4.3 «Профориентация. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» (финансирование не предусмотрено):

- для студенческой и работающей молодежи был реализован проект «Молодые бизнесмены» (из 70 обучающихся человек - 30 открыли свое дело);

- организованы 3 телепередачи на ГТРК Марий Эл (по 20 мин.) по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность;

- проведена организационная работа по формированию муниципального Молодежного парламента. На выборы в Молодежный парламент при собрании депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» представили списки кандидатов 13 организаций. Всего проголосовало по городскому округу 7374 человек. На сегодняшний день сформирован список депутатов Молодежного парламента - 17 человек.

В рамках основного мероприятия 4.4 «Работа с талантливой молодежью. Поддержка молодежных общественных организаций и объединений». Денежные средства на реализацию не запланированы.

Осуществляется координация деятельности молодежных общественных организаций и объединений. В городском округе «Город Йошкар-Ола» действует более 30 общественных организаций. Из них: 3 межрегиональных, 18 региональных, 16 муниципальных детских и молодёжных общественных объединений - это более 30% молодежи.

Ежегодно проводится конкурс социальных проектов по развитию молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола» по номинациям: «Культурная среда», «Образовательная среда», «Социокультурная среда».

На реализацию основного мероприятия 4.5 «Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском округе «Город Йошкар-Ола» было затрачено 36868,1 тыс.руб. (из них – 2679,4 тыс.руб. из средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола») – исполнение составило 99,7 %.

В период лета 2014 года организованными формами отдыха было охвачено 19633 обучающихся, что составляет 91 % от среднесписочной численности школьников за 2014 год.

На содержание детских лагерей с дневным пребыванием, организуемых на базе муниципальных общеобразовательных учреждений было выделено – 
6 739,4 тыс. рублей, в том числе:

# 4060,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета,

- 2679,4 тыс. рублей - средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (из них: питание – 2503,95 тыс. руб.; медикаменты – 33,6 тыс.руб.; канц. товары и расходы для нужд лагеря – 45,2 тыс.руб.; транспортные расходы – 68,2 тыс.руб.; соблюдение водного режима – 28,43 тыс. руб.)

Организован отдых детей в загородных оздоровительных лагерях Республики Марий Эл за счет средств республиканского бюджета. Расход составил - 24756,4 тыс. рублей, из них: 1650,0 тыс. рублей на выплату юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям компенсации по приобретению 300 путевок для детей своих сотрудников.

Все мероприятия, проведенные в течение  2014 года, были направлены на разные категории молодого поколения: субкультурная молодежь, молодые семьи, творческая молодежь, молодежь, занимающаяся спортом, талантливая молодежь и освещались в СМИ.

Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2014-2015 годы».

В рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство жилья)» осуществлялось следующее:

- консультирование граждан по вопросу участия в подпрограмме 
(3700 человек);

- признание молодых семей нуждающимися в жилых помещения 
(89 семей);

- признание молодых семей имеющими достаточные доходы в части превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (100 семей);

- включение молодых семей в состав участников подпрограммы 
(91 семья);

- рассмотрение заявлений граждан на комиссии по реализации программ обеспечение жильем молодых семей (рассмотрено 352 заявления и проведено 
42 заседания комиссии)

Из бюджета городского округа «Город ЙОшкар-Ола» средства не предусмотрены. Бюджетные назначения федерального и республиканского бюджетов составили 29219,9 тыс. рублей, кассовый расход - 24001,9 тыс. руб. (исполнение – 82,2 %).

В рамках реализации подпрограммы  осуществляется выделение молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В текущем 2014 году было выдано 37 свидетельств, 33 из которых реализованы. Всего профинансировано  24001,9 тыс. руб. (за счет федерального бюджета -  8025,5 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 15976,4 тыс. руб.).

Срок реализации свидетельств у оставшихся 4-х семей истекает в 2015 году (9 месяцев с момента выдачи). Потребность финансовых средств на указанные семьи составляет 3486,85 тыс. руб. (в т.ч. за счет федерального бюджета -  1045,9 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 2440,95 тыс. руб.)

Реализация основного мероприятия 5.2 «Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка» не осуществлялась в связи с отсутствием заявителей.

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и реализации молодёжной политики городского округа «Город Йошкар-Ола».

Бюджетные назначения составили 87653,7 тыс. рублей, расход - 86609,5 тыс.руб. (из них: 51777,5 тыс. руб. - бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» - исполнение 99,3 %) – всего освоено 98,8 %.

Реализация основного мероприятия 6.1 «Обеспечение деятельности управления образования по осуществлению общих функций управления образованием  городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществлялась за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в объеме – 51 777,5 тыс. рублей, из них:

- 45 212,5 тыс. рублей направлено на заработную плату с начислениями;

- 1 162,0 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг;

- 1 431,8 тыс. рублей на уплату налога на имущество и транспорт и т.п.

- остаток в размере 3971,2 тыс. руб. – прочие расходы (канц. товары, ГСМ, мелкий ремонт и т.п.)

Реализация основного мероприятия 6.2 «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в части государственного контроля и надзора в области образования в отношении образовательных учреждений, расположенных на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществлялась за счёт средств федерального и республиканского бюджетов:

- за счет средств федерального бюджета расход составил - 4500,8 тыс.руб., из них: 3524,5 тыс.руб. на приобретение жилья детям-сиротам; 976,3 тыс.руб. на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей в семью;

- средства республиканского бюджета  Республики Марий Эл в объеме 30331,2 тыс.руб., из них: 1548,0 тыс.руб. направлено на содержание сектора социальной защиты и охраны прав детства; 19920,6 тыс.руб. выплата пособий детям-сиротам; 3958,6 тыс.руб. на приобретение жилья детям-сиротам; 1 069,4 тыс.руб. на оплату жилищно-коммунальных услуг детей-сирот; 739,9 тыс.руб. ремонт жилья детей-сирот; 3094,7 тыс.руб. вознаграждение опекунам и попечителям.

II. Муниципальная программа «Обеспечение жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа «Город Йошкар-Ола».

Бюджетные средства всех уровней на 2014 год предусмотрены в объёме 436912,91 тыс. рублей, кассовый расход составил – 382720,02 тыс. рублей. В целом бюджетные назначения выполнены на 87,6 %. Не исполнены назначения в сумме  - 54192,9 тыс. рублей, или 12,4 % от утвержденных плановых назначений. Суммы не использованных назначений составили:

- 47997,4 тыс. рублей  - целевые денежные средства по подпрограмме 1 «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».

- 6195,5 тыс. рублей – целевые денежные средства по подпрограмме 2 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».

Расход из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составил 329164,19 тыс.руб., или 85,9% от плановых назначений.

Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола».

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»  в период 2014 года было израсходовано  5872,8 тыс.руб. (94,0% от плана) из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола». Отремонтировано 10 многоквартирных жилых домов.

Виды ремонта по капитальному ремонту: ремонт крыши (ул. Л. Голикова, 14; проезд Кокшан, 11; ул. Зарубина, 18; ул. Машиностроителей, 6е; ул. Мира, 101; ул. Советская, 167; ул. Чехова, 49); ремонт внутридомовых инженерных систем (ул. Зарубина, 18; ул. Красноармейская, 88; ул. Машиностроителей, 6е; ул. Машиностроителей, 6ж; ул. Мира,  101; ул. Мира, 23а; ул. Советская, 167); ремонт фасада (ул. Л. Голикова, 14; ул. Зарубина, 18; ул. Советская, 167).

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Капитальный ремонт общежитий и муниципального жилого фонда» в период 2014 года было израсходовано 6781,3 тыс. руб.  (94,5% от плана) на ремонт общежитий и жилого фонда. Виды ремонта: ул. Чехова, д. 49.- ремонт канализации; ул. Анциферова, д. 7 – ремонт кровли

В рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Затраты на проведение экспертизы по признанию жилых помещений непригодными для проживания»: финансирование на 2014год не предусматривалось.

В рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Субсидирование банковской процентной ставки по кредитам на приобретение жилья» из бюджета городского округа было направлено 4635,3 тыс. руб. (97,2% от плана)., в том числе 751,0 тыс.руб. по программе «Молодая семья». За  2014 год 13 семей смогли с помощью ипотечных кредитов Сбербанка с участием бюджетных средств приобрести жилье. Из числа этих семей – 1 семья являются участниками муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы на 2011-2015 годы».

В рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда» к расселению подлежало 27 многоквартирных домов с ликвидацией 8620,39 м² аварийной площади, переселено 699 человек приобретено 235 квартир в домах расположенных по адресам: ул. Я.Крастыня, д. 6-в и ул. Я. Крастыня, д. 4-г.  Из бюджета городского округа было направлено 86623,3 тыс. руб.(75% от плана), а так же 20 571,6 тыс.руб. на излишне предоставленную площадь (кредиторская задолженность, переходящая с 2013 года). Программа является долгосрочной, поэтому освоение средств переходит на следующий финансовый год. Не освоенные средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в сумме 28786,62 тыс. руб. переносятся на 2015 год и будут освоены в полном объеме. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили 53549,1 тыс.руб. (освоено 100% от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 1.6. «Разработка проектов планировки и проектно-изыскательские работы» финансирование на 2014год не предусматривалось.

В рамках реализации основного мероприятия 1.7. «Строительство жилья и реконструкция помещений под жилые помещения» из бюджета городского округа в 2014 году  было направлено 16906,6 тыс.руб. (52,8% к плану). Так как контракт переходящий, освоение средств будет осуществлено в 2015 году.

За 2014 год куплено 133 квартиры для переселенцев из ветхого жилья. Начаты работы по реконструкции общежития под многоквартирный жилой дом на 48 квартир по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, 20.

В рамках реализации основного мероприятия 1.8. «Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья» из бюджета городского округа в 2014 году  было направлено 5,0 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 1.9 «Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на водоснабжение индивидуального жилья от централизованных и децентрализованных источников водоснабжения» финансирование на 2014год не предусматривалось.

В рамках реализации основного мероприятия 1.10 «Реализация государственных полномочий по постановке на учет граждан, переезжающих из районов Крайнего севера» выделено  и израсходовано 1,7 тыс.руб. Количество семей прибывших из районов крайнего севера и имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений – 2 семьи.

В рамках реализации основного мероприятия 1.12 «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» выполнялось согласно постановлению мэра города Йошкар-Олы от 31.12.2008г. № 3522 (в редакции от 13.05.2009г.) и предоставленных расчетов получателем компенсации. Из бюджета городского округа  выделено в 2014 году 1114,0 тыс. руб. (99,0% к плану) в соответствии с полученными заявками, а освоение средств осуществляется по заявкам бюджетополучателя.

Подпрограмма 2. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Йошкар-Ола».

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» выполнялось согласно постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.02.2011г. № 315 (в редакции от 11.04.2013г. № 925) и постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.05.2014г. № 1178 (в редакции от 27.07.2013г. № 2095) и предоставленных расчетов получателем компенсации. Из бюджета городского округа выделено 132808,52 тыс. руб. (97,5% от плана) организациям, предоставляющим гражданам коммунальные услуги по горячему водоснабжению и отоплению жилых помещений. Неисполнение связано с поздними сроками поступления заявок на финансирование.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»  выполнялось согласно постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 09.02.2011г. № 216 (в редакции от 06.06.2011г.№ 1472) и постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.05.2014г. № 1178 и предоставленных расчетов получателем компенсации. Из бюджета городского округа выделено 11554,5 тыс. руб. (99,6% от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 2.3 «Возмещение недополученных доходов юридическим и физическим лицам, оказывающим банные услуги отдельным категориям граждан» выполнялось согласно постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 05.04.2012г. № 773 (в редакции от 19.06.2012г. № 1553) и постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 14.11.2014г. № 2857. Из бюджета городского округа выделено 886,0 тыс. руб. (100,0% от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 2.4 «Капитальные вложения в строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» выделено из бюджета городского округа 41410,3 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 2.5 «Разработка схем водоснабжения (горячего и холодного), водоотведения выделено 2650,0 тыс.руб. Не освоение средств связано с переходом кассового исполнения по кредиторской задолженности на 2015 год.

III. Муниципальная программа «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2014 - 2016 годы»

В целом на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2014 -2016 годы» бюджетом городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014 года предусмотрено 30744,1 тыс. рублей, расходы за 2014 год 30079,3 тыс. рублей (97,8% к плану).

Подпрограмма 1. Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014 год выделено 14064,0 тыс. рублей, расходы за 2014 год составили 13837,5 тыс. рублей (98,4% к плану)..

На выполнение основного мероприятия 1.1. «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе «Город Йошкар-Ола» предусмотрено выделение финансовых средств в размере 1 000,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015 года фактические затраты составили 996 тыс. рублей, в том числе, 71,4 тыс. рублей – на обеспечение наглядной агитационной продукцией в целях противодействия терроризму и экстремизму; 10 тыс. рублей – на обеспечение учебно-методическими материалами, рекомендациями по подготовке населения при возникновении террористической угрозы; 10 тыс. рублей – на выпуск информационных листков и бюллетеней на антитеррористическую тематику; 5 тыс. рублей – разработка и распространение памяток по действиям населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации террористического характера для распространения в организациях, образовательных учреждениях и учреждениях с массовым пребыванием людей;  600,9 тыс. рублей – на приобретение аварийно-спасательного автомобиля для проведения аварийно-спасательных работ (автомобиль УАЗ-36095, СГУ) и 298,7 тыс. рублей на дооснащение аварийно-спасательным инструментом дежурных смен МКУ «Йошкар-Олинская АСС» для проведения аварийно-спасательных работ. Мероприятия, запланированные на 2014 год были реализованы в полном объеме.

Процент кассового исполнения 99,6%, в связи с приобретением наглядного агитационного оборудования - Тренажер Т12 "Максим-III-01" - манекен (170х55х25/20кг.) напрямую у производителя (экономия бюджетных средств при закупке товаров).

На выполнение основного мероприятия 1.2. Реализация мероприятий по системе «Безопасный город» предусмотрено - 3063,6 тыс. рублей, кассовое исполнение – 2966,6 тыс. рублей (96,8% к плану), в том числе, 281,3 тыс. рублей на ремонт видеокамер и линейной части сегментов городской системы видеонаблюдения комплекса технических средств "Безопасность", 106,8 тыс. рублей на приобретение ГСМ и запасных частей на автомобили  выполнявшие выезды для устранения неисправностей ГСВН КТС «Безопасность», 1295,9 тыс. рублей на заключение договоров гражданско-правового характера для обслуживания ГСВН КТС «Безопасность», 17,1 тыс. рублей на возмещение затрат по потреблению электроэнергии видеокамерами и аренду занимаемых площадей видеокамерами на зданиях, 1265,5 тыс. рублей на уплату налога на имущество и транспортного налога. В соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» №36-VI от 26 ноября 2014 года, имущество – комплекс технических средств «Безопасность» был безвозмездно передан из муниципальной собственности городского округа «Город Йошкар-Ола» в государственную собственность Республики Марий Эл.

Процент кассового исполнения составил 96,8%, в связи с передачей имущества – комплекса технических средств «Безопасность» в ГБУ «Безопасный город».

На основное мероприятие 1.3. по строительству, реконструкции, устройству и техническому перевооружению светофорных объектов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей.

Управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола в 2014 году освоены финансовые средства в размере  9874,9 тыс. рублей на строительство, реконструкцию, устройство и техническое перевооружение светофорных объектов на территории городского округа "Город Йошкар-Ола".

Проведены аукционные процедуры и заключен муниципальный контракт на работы по  ремонту светофорных объектов на сумму  1202, 9 тыс.руб.:

- пересечение ул.Карла Маркса и ул. Вашская;

- пересечение ул.Карла Маркса и ул. Ломоносова;

- пересечение ул. Воскресенского проспекта и булл. Чавайна.

Работы выполнены в срок до 1 августа 2014 года.

Проведены аукционные процедуры и заключен муниципальный контракт на работы по  устройству светофорных объектов на сумму 3079,6 тыс. руб.:

- пересечение ул. Водопроводной и ул. Осипенко;

- пересечение ул. Ивана Кырля и ул. Фестивальная;

- пересечение ул. Кирова и бул. Чавайна.

Проведены аукционные процедуры и заключен муниципальный контракт на работы по устройству светофорных объектов на сумму 3910,7тыс. руб.:

- пересечение бул.Чавайна с ул.Комсомольская;

- пересечение бул. Чавайна с ул. Советская;

- пересечение ул. Чехова с ул. Комсомольская.

Выполнен большой объем работ по смене режима работы светофорных объектов с выделением отдельной фазы для пешеходов (пересечение ул.Вознесенской и бул.Чавайна; пересечение ул. Комсомольская и ул. Кремлевская; пересечение ул.Комсомольская и ул. Пушкина и т.д.). Общая величина затрат составила 1681,7 тыс. руб.

Процент кассового исполнения составил 98,7%, в связи с экономией бюджетных средств при проведении конкурентных процедур по закупке работ.

Подпрограмма 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на 2014 год выделено 10244,4 тыс. рублей, расходы за 2014 год составили 9873,5 тыс. рублей (96,4% к плану).

На основное мероприятие 2.1. поисковые и аварийно-спасательные учреждения – 8284,4 тыс. рублей, кассовое исполнение – 8173,2 тыс. рублей, т.ч. 5280,6 тыс. рублей на выплату заработной платы сотрудникам муниципального казенного учреждения «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Йошкар-Ола», 1709,7 тыс. рублей на отчисления с заработной платы в Фонды, 4,5 тыс. рублей командировочные расходы для обучения сотрудников службы весового контроля транспортных средств, 24,9 тыс. рублей на услуги телефонной связи и Интернета, 263 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг, 47,5 тыс. рублей на технический осмотр автомобилей и обслуживание орг.техники, 3,4 тыс. рублей на транспортные услуги по доставке автомобильных электронных портативных весов к месту ремонта и обратно, 243,0 тыс. рублей на обслуживание программы 1С, страхование спасателей, страхование автомобилей, обучение сотрудников, ремонт автомобильных электронных портативных весов, 501,9 тыс. рублей на приобретение ГСМ, автозапчастей, спец.одежды, расходного материала для орг.техники, расходного материала для аварийно-спасательного оборудования для обеспечения выполнения функций аварийно-спасательной службы, 16,7 тыс. рублей на покупку принтера, модема USB для работы службы взвешивания транспортных средств, 78 тыс. рублей на уплату налога на имущество и транспортного налога, проблем в ходе реализации мероприятия не возникло.

Процент кассового исполнения 98,7%, в связи с экономией бюджетных средств при закупке товаров, работ, услуг и переходом кассового исполнения по кредиторской задолженности на 2015 год.

На выполнение основного мероприятия 2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера предусмотрено выделение финансовых средств в размере 810,0 тыс. рублей, израсходовано 592,1 тыс. рублей – денежные средства были направлены на выплату единовременной материальной и финансовой помощи за утрату имущества первой необходимости гражданам, пострадавшим в результате пожаров на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2014 год. Из них 442,1 тыс. руб. направлены на выплату единовременной материальной помощи, пострадавшим в результате пожаров (выплаты произведены 82 пострадавшим), 150 тыс. руб. направлены на выплату финансовой помощи за утрату имущества первой необходимости (выплаты произведены 14 гражданам, пострадавшим в результате пожаров.

Процент кассового исполнения 73,1% в связи с уменьшением количества пострадавших граждан, обратившихся за помощью из Резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций от планового показателя на 2014 год, отсюда - экономия бюджетных средств.

На основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по защите от ЧС предусмотрено 500 тыс. рублей, освоено за 2014 год 467,9 тыс. рублей, в том числе 233,9 тыс. рублей на ремонт водосборного сооружения гидротехнического сооружения (плотины) на р. Пуялка, 16,0 тыс. рублей на покраску металлоконструкций гидротехнического сооружения, расположенного в Сосновой роще г. Йошкар-Олы, 8,1 тыс. рублей – специальное гидрометеорологическое сопровождение на период весеннего паводка 2014 года, 20,0 тыс. рублей на проведение командно-штабных тренировок, 57,3 тыс. рублей на приобретение раскладушек для развертывание пунктов временного размещения с целью подготовки к эвакуации населения, 10,0 – на поддержание функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «Город Йошкар-Ола» приобретены канцеляские товары, 35,0 тыс. рублей на приобретение переносных радиостанций для оперативной группы в районе ЧС, 72,6 тыс. рублей на приобретение форменной одежды для оперативной группы в районе ЧС и Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа «Город Йошкар-Ола», 15,0 тыс. рублей на проведение соревнований «Школа безопасности». Процент кассового исполнения 93,6%, в связи с экономией бюджетных средств при закупке товаров, работ, услуг.

На выполнение основного мероприятий 2.4. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014 год было предусмотрено и израсходовано 130,0 тыс. рублей, в том числе: 15,0 тыс. рублей на выпуск памяток по мерам пожарной безопасности 1700 экз. (Пиротехника, Меры пожарной безопасности в быту для многоквартирных домов, Дети без присмотра, Меры пожарной безопасности при эксплуатации печей и каминов, Меры пожарной безопасности при эксплуатации новогодней ёлки), 85,0 тыс. рублей на приобретение огнетушителей, страховочных систем, пожарных рукавов и сувенирной продукции для проведения соревнований «Юный пожарный», 30,0  тыс. рублей на утепление пожарной емкости, расположенной в д. Игнатьево.

На основное мероприятие 2.5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья выделено 200,0 тыс. рублей, израсходовано 198,6 тыс. рублей, в т.ч. 8,4 тыс. рублей на подготовку пляжа «Южный» к купальному сезону, а именно: на аренду мобильных туалетных кабинок, 9,3 тыс. рублей - на дератизацию, дезинсекцию пляжа «Южный», 8,6 тыс. рублей - на проведение лабораторных санитарно - эпидемиологических исследований воды пляжа «Южный», 15,4 тыс. рублей - на уборку пляжа «Южный» для комфортного отдыха граждан, 99,6 тыс. рублей - на пиломатериал и лакокрасочные изделия для благоустройства пляжа «Южный», запчасти на катер «Амур», 57,3 тыс. рублей - на водолазное снаряжение для обследования дна акватории пляжа «Южный» для подготовки к купальному сезону.

Процент кассового исполнения составил 99,3% в связи с экономией бюджетных средств при закупке товаров, работ, услуг.

На основное мероприятие 2.6. «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» предусмотрено выделение финансовых средств в размере 320,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2015 года затраты составили 311,7 тыс. рублей, в том числе 98,5 тыс. рублей на разработку технической документации для создания муниципальной системы оповещения городского округа «Город Йошкар-Ола», 20,0  тыс. рублей на приобретение средств индивидуальной защиты костюмов Л-1, 193,2 тыс. рублей на приобретение оборудования и программного обеспечения для поддержания ТП РСЧС в постоянной готовности (Комплект оборудования подсистемы видеонаблюдения ГЛОНАСС ППУ, Персональные трекера АвтоГРАФ-Mobile, Лицензионное программное обеспечение ST CrossPoint^ Server и ST CrossPoint^ Client).

Процент кассового исполнения 97,4%, в связи с экономией бюджетных средств при закупке товаров, работ, услуг.

На подпрограмму 3. Обеспечение реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение антитеррористической защищенности» на 2014 год выделено 6436,1 тыс. рублей, расходы за 2014 год составили 6368,3 тыс. рублей,

в том числе на реализацию основного мероприятия 3.1. «Содержание аппарата управления учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» – 1038,1 тыс. рублей, кассовое исполнение – 1018,3 тыс. рублей. Процент кассового исполнения составил 98,1%, в связи с экономией бюджетных средств при закупке товаров, работ, услуг и переходом кассового исполнения по кредиторской задолженности на 2015 год;

основного мероприятия 3.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны – 5398,0 тыс. рублей, кассовое исполнение – 5350,0 тыс. рублей, проблем в ходе реализации основных мероприятий подпрограммы не возникло.

Процент кассового исполнения составил 99,1%, в связи с экономией бюджетных средств при закупке товаров, работ, услуг и переходом кассового исполнения по кредиторской задолженности на 2015 год.

IY. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола»

Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в течение 2014 года обеспечивало реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации городского округа «Город Йошкар-Ола».

В соответствии с Программой было предусмотрено финансирование на сумму 239864тыс.руб. из следующих уровней бюджета: бюджет муниципального образования – 167454,1 тыс.руб.; бюджет Республики Марий Эл - 77,6 тыс.руб.; Федеральный бюджет – 91,1 тыс.руб.; внебюджетные источники – 72241,2 тыс.руб.

В целом освоение назначенных средств выполнены на 97,6 % (234253,1тыс.руб.). Сумма остатка расходов источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы в размере 5610,9 тыс. руб., или 2,4 % переходит на 2015 год.

Подпрограмма 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств массовой информации»

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены средства в размере 161811,1 тыс. рублей, из них освоено 161829,8 тыс.руб. или 100%; из бюджета Республики Марий Эл – 77,6 тыс. руб. (исполнение 100 %); из федерального бюджета – 91,1 тыс.руб. (исполнение 100 %), всего освоено 97,6%.

Мероприятие 1.1. «Развитие музейного дела» – 4521,0 тыс.руб.:

| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | -3750,7 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Приобретение работ, услуг (коммунальные услуги, услуги транспорта, связи, по содержанию имущества, налоги, прочие работы и услуги) | -689,8 тыс.руб. |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | -80,5 тыс.руб. |

За 2014 года в музее было оформлено 22 временные выставки разнообразной тематики и направлений из них 9 экспресс-выставок.

В марте текущего года музей впервые принял участие в IX международной туристской выставке «Интурмаркет-2014» в г. Москва, в апреле - 
19-й международной специализированной выставке «KINS-2014» г. Казань, в мае - 14-й Московской международной ярмарке путешествий, г. Москва, где сотрудниками музея были представлены материалы об истории и современности города Йошкар-Олы и Республики Марий Эл, туристические продукты, бренды, которые сегодня доступны на территории нашей республики. В феврале музей принял участие в выставке-ярмарке «Покупай Мариэльское!».

Разработан турмаршрут «Дорогами Победы»: Йошкар-Ола-Чебоксары-Казань-Йошкар-Ола - это однодневный маршрут, включает обзорные экскурсии по городам с посещением музеев воинской славы.

В Республиканском конкурсе среди муниципальных музеев проект «Краеведческий десант» стал лучшим в номинации «Лучший партнерский проект» (диплом 1 степени), а проект «Информационно-образовательный портал городского музея» музея был удостоен дипломом 3 степени в номинации «Лучший интернет-сайт».

В текущем году создана виртуальная экскурсия по городу Йошкар-Оле, которая размещена на сайте музея и выпущен диск тиражом в 200 экземпляров.

Мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного дела» – 22088,1 тыс.руб.:

| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | -18640,0 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Приобретение работ, услуг (коммунальные услуги, услуги транспорта, связи, по содержанию имущества, налоги, прочие работы и услуги) | -3026,1 тыс.руб. |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | -330,9 тыс.руб. |

- 91,1 тыс.руб. – из Федерального бюджета на приобретение книжного фонда.

МБУК «Централизованная библиотечная система г.Йошкар-Олы» выполняет информационную, образовательную, культурно-просветительскую функции и является методическим центром для библиотек-филиалов ЦБС, сотрудничает постоянно с общественными, культурными, социальными учреждениями и организациями.

Центральная библиотека стала лауреатом библиотечной премии 
им. В. Г. Орлова «За значительные достижения в области библиотечного обслуживания населения».

Лауреат конкурса в номинации «Библиотека городского поселения» за презентацию «Календарные и исторические праздники народа мари» – Иванова Александра Николаевна (библиотека-филиал №3).

Диплом «Победитель конкурса» в номинации «Детская библиотека» получил коллектив Центральной детской библиотеки за виртуальное путешествие «Из Йошкар-Олы в Визимбирь».

Диплом Лауреата конкурса в номинации «Центральная (межпоселенческая) библиотека» за видеоэкскурсию «Город 430» получил коллектив Центральной библиотеки.

Центральная детская библиотека приняла участие в конкурсе творческих работ, организованного Интернет-сообществом г. Санкт-Петербурга «Эрмиты. Петербургская сказка», посвящённого 250-летию Государственного музея Эрмитаж.

Электронный каталог ЦБС содержит 19400 записей. Доступ к нему открыт через Библиотечный портал Республики Марий Эл.

Во второй раз библиотеки ЦБС стали участниками Международной акции «Читаем детям о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой.

МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» стала победителем Конкурса социальных проектов по развитию молодежной политики в городском округе «Город Йошкар-Ола». На реализацию культурной программы «Бульвар интеллектуальных развлечений» был получен сертификат на сумму 
17000 рублей.

Мероприятие 1.3. «Культурно-досуговое обслуживание населения» - 
45222,7 тыс. руб., их них:

- 37127,7 тыс.руб. –Дворец культуры им.XXX–летия Победы, Дворец культуры им.В.И.Ленина, Организационно-культурный центр г.Йошкар-Олы :

| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | -26098,9 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Приобретение работ, услуг (коммунальные услуги, услуги транспорта, связи, по содержанию имущества, налоги, прочие работы и услуги) | -10162,0 тыс.руб. |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | -866,8 тыс.руб. |

- Муниципальные учреждения культуры принимали активное участие в реализации основных мероприятий подпрограммы. Так, в течение 2014 года, на сумму 3845,0 тыс. рублей были проведены следующие мероприятия:

| Городской конкурс детской эстрадной песни «Рождественские звездочки» | -27847 руб. |
| --- | --- |
| Городской праздник «Встречайте Старый Новый год» | -38155 руб. |
| Мероприятие, посвященное 70-летию полного снятия блокады Ленинграда. | -15310 руб. |
| Митинг, посвященный Дню памяти Войнов-интернационалистов | -15000 руб. |
| День защитника Отечества | -39203 руб. |
| «Встреча с Масленицей» | -64000 руб. |
| Международный женский день 8 Марта | -32655 руб. -15500 руб. |
| Встреча с молодежью, посвященная 25-летию вывода советских войск из Афганистана | -15500 руб. |
| День работника культуры | -77203 руб. |
| Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Мастер и подмастерье» | -13046 руб. |
| ХVI Открытого межрегионального конкурса-фестиваля «В джазе только дети» | -35000 руб. |
| Фестиваль «Йошкар-Ола театральная» | -50000 руб. |
| Пасхальная ярмарка и конкурс рисунков «Пасха в быту» | -13000 руб. |
| Фестиваль хоровой музыки «Хоровая весна – 2014» | -41023 руб. -18155 руб. |
| «Мисс Марий Эл» | -10000 руб. |
| День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945гг. | -272463 руб. -12000 руб. -17500 руб. |
| День семьи | -10000 руб. |
| Конкурс поэзии марийского поэта В. Колумба «Колумб лудмаш» | -10000 руб. |
| Фотоконкурс – выставка, посвященный Дню России и 430-летию г. Йошкар-Ола | -10000 руб. |
| Митинг, посвященный Дню пограничника | -13500 руб. |
| Межрегиональная научная конференция, посвященная 430-летию г. Йошкар-Олы «Города Среднего Поволжья: история и современность» | -25500,34 руб. |
| Фестиваль авторской песни и поэзии «Песня Булата на Волге» | -230450 руб. |
| День России | -140733 руб. -15010 руб. |
| День Памяти и Скорби, посвященный началу ВОВ 1941-1945гг. | -26000 руб. |
| Международный день защиты детей | -18000 руб. |
| День ВМФ | -27264 руб. -17500 руб. |
| Проведение уроков мужества в отделении дневного пребывания «Ветеран» | -18500 руб. |
| 430-летие г.Йошкар-Олы | -693820 руб. |
| 65-лет испытания в СССР первой атомной бомбы на Семипалатинском ядерном полигоне | -21822 руб. |
| День знаний | -14693 руб. |
| День пожилых людей | -41310 руб. -26000 руб. |
| День учителя | -10000 руб. -17500 руб. |
| Праздничная программа «Возраст золотой осени» | -18500 руб. |
| Конкурс детского рисунка «Профессия-спасатель» | -10000 руб. |
| День памяти жертв политических репрессий | -10000 руб. |
| Встреча с воспитанниками Савинского детского дома «Край родной» | -17200 руб. |
| Х Международный фестиваль – конкурс русского романса «Белая акация» | -50000 руб. |
| Покровская ярмарка «Золотая осень Марий Эл - 2014» | -13443 руб. |
| Городской фестиваль музыки «Йошкин кот - 2014» | -25000 руб. |
| День народного единства и День Республики Марий Эл | -42901 руб. |
| Всероссийский кинофестиваль детского и юношеского экранного творчества «Открытый взгляд - 2014» | -25000 руб. |
| День матери | -15000 руб. |
| Международный фестиваль русских театров республик России и зарубежных стран «МОСТ ДРУЖБЫ - 2014» | -30000 руб. |
| День инвалидов | -19001 руб. |
| Открытие Новогоднего городка на площади Ленина | -177000 руб. |
| Оформление площади им. В.И. Ленина к новогодним праздникам | -95000 руб. |
| Фестиваль снежных скульптур «Вьюговей-2014» | -50000 руб. |
| Городской новогодний бал | -256811 руб. |
| Ночное новогоднее представление «Чудеса в новогоднюю ночь» | -84305 руб. |
| Издание книги «Навсегда у меня в сердце ты…» | -14617 руб. -42388 руб. |
| Проведение новогодних мероприятий | -128000 руб. -11300 руб. |
| и др. (где сметная стоимость контракта – менее 10 тыс.руб.) | -499372 руб. |
| Итого: | -3845000 руб. |

- 4250,0 тыс.руб. – Музей истории города Йошкар-Олы:

| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | -3814,7 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Приобретение работ, услуг (коммунальные услуги, услуги транспорта, связи, по содержанию имущества, налоги, прочие работы и услуги) | -296,1 тыс.руб. |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | -139,2 тыс.руб. |

Мероприятие 1.4. «Обеспечение условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения (развитие парков)» – 3580,0 тыс.руб.:

| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | -3001,2 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Приобретение работ, услуг (коммунальные услуги, услуги транспорта, связи, по содержанию имущества, налоги, прочие работы и услуги) | -578,8 тыс.руб. |

Мероприятие 1.5. «Услуга по реализации дополнительных образовательных программ»- 66575 тыс.руб.:

| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | -63283,4 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Приобретение работ, услуг (коммунальные услуги, услуги транспорта, связи, по содержанию имущества, налоги, прочие работы и услуги) | -2991,0 тыс.руб. |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | -223,0 тыс.руб. |

- 77,6 тыс.руб. из бюджета Республики Марий Эл – на возмещение льгот по коммунальным услугам.

Мероприятие 1.6. «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства» - 16518,7 тыс.руб.:

| Приобретение работ, услуг (коммунальные услуги, услуги транспорта, связи, по содержанию имущества, налоги, прочие работы и услуги) | -2971,9 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | -13546,8 тыс.руб. |

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим направлением деятельности культуры. Основными материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность помещениями.

В 2014 году в рамках  Программы выполнены следующие работы:

- ДК им.В.И.Ленина - в зрительном зале были заменены кресла, проведен ремонт пола зрительного зала и сцены. Закуплена звуковая аппаратура - мультикор, усилители мощности, сабвуфер, микрофоны. Приобретена световая аппаратура-пульт управления светом, контроллер, голова, прожектора. Обновлена одежда сцены - французский занавес, кулисы, падуга, горизонт. Для арт-клуба приобретен музыкальный центр. На эти цели из бюджета ГО «Город Йошкар-Ола» было выделено 6,0 млн.руб.

- Центральный парк культуры и отдыха – благоустройство прилегающей территории к новому аттракциону – Колесу Обозрения 
10,5 млн. руб. за счет средств бюджета ГО «Город Йошкар-Ола».

Мероприятие 1.7. «Развитие средств массовой информации» – 
3493,0 тыс.руб.:

| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | -2521,0 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Приобретение работ, услуг (коммунальные услуги, услуги транспорта, связи, по содержанию имущества, налоги, прочие работы и услуги) | -972,0 тыс.руб. |

В течение отчетного периода был заключен 121 договор на сумму 2007,849 тыс.руб. и 53 чека на сумму 535,207 тыс.руб. (на выплату денежных призов и заработной платы исполнителям договоры и чеки не оформлялись).

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и средств массовой информации»

На реализацию основных мероприятий Подпрограммы 2 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» были выделены средства в размере 
5643,0 тыс.руб.(освоено 5529,0 тыс. рублей или 99%).

| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | -4730,2 тыс.руб. |
| --- | --- |
| Приобретение работ, услуг (коммунальные услуги, услуги транспорта, связи, по содержанию имущества, налоги, прочие работы и услуги) | -669,2 тыс.руб. |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | -129,6 тыс.руб. |

Внесенные	изменения  в 2014 году

(* з/пл – заработная плата), тыс.руб.

| Мероприятие 1.1 «Развитие музейного дела» |
| --- |
|  | 3703 |
| Справка № 87 от 23.04.2014 з/пл | 4521 |
| Мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» |
| План | 16609 |
| Справка № 87 от 23.04.2014 з/пл |  |
| Справка № 202 от 13.08.2014 з/пл | 21997 |
| Мероприятие 1.3 «Культурно-досуговое обслуживание населения» (XXX-летия, им. Ленина, ОКЦ) |
| План | 28072 |
| Справка № 87 от 23.04.2014 з/пл |  |
| Справка № 150 от 19.06.2014 з/пл |  |
| Справка № 202 от 13.08.2014 з/пл |  |
| Справка № 344 от 19.11.2014 з/пл | 37127,7 |
| В т.ч.: проведение мероприятий |
| План | 4000 |
| Справка № 344 от 19.11.2014 з/пл |  |
| Справка № 418 от 15.12.2014 | 3845 |
| В т.ч.: музей истории города Йошкар-Олы |
| План | 3000 |
| Справка № 87 от 23.04.2014 з/пл |  |
| Справка № 202 от 13.08.2014 з/пл | 4250 |
| Мероприятие 1.4 «Обеспечение условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения» (развитие парков) |
| План | 1300 |
| Справка № 87 от 23.04.2014 з/пл |  |
| Справка № 150 от 19.06.2014 з/пл | 3580 |
| Мероприятие 1.5 «Услуга по реализации дополнительных образовательных программ» |
| План | 57498 |
| Справка № 87 от 23.04.2014 з/пл |  |
| Справка № 202 от 13.08.2014 з/пл |  |
| Справка № 344 от 19.11.2014 з/пл | 66497,4 |
| В т.ч.: на льготы |
| План | 60 |
| Справка № 247 от 17.09.2014 | 77,6 |
| Мероприятие 1.7 «Развитие средств массовой информации» |
| План | 2500 |
| Справка № 202 от 13.08.2014 з/пл | 3493 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |
| План | 4914 |
| Справка № 90 от 23.04.2014 з/пл |  |
| Справка № 150 от 19.06.2014 з/пл |  |
| Справка № 202 от 13.08.2014 з/пл |  |
| Справка № 344 от 19.11.2014 з/пл | 5643 |

Y. Муниципальная программа  городского округа «Город Йошкар-Ола»

«Экономическое развитие  на 2014 - 2018 годы»

На финансирование Программы в 2014 году запланировано 1250,0 тыс. руб. из средств  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», освоено 100% средств.

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» участвовала в отборе исполнителей мероприятия «Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, принятых на уровне городских округов и муниципальных районов», указанного в позиции 2.1 раздела 2 подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013-2020 годы)»  По результатам отборов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» предоставлена субсидия: на реализацию мероприятия «Софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, принятых на уровне городских округов и муниципальных районов» в сумме 532,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Республики Марий Эл и 3800,5  тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования подпрограмм «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014 - 2018 годы» в 2013 году составил 5582,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года денежные средства освоены в полном объеме.

В 2014 году проведен конкурсный отбор исполнителей мероприятий подпрограммы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» по следующим мероприятиям:

1. «Субсидирование  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  связанных   с возмещением части расходов по мероприятиям  по модернизации производства» подпрограммы «Развитие малого  и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014  -  2018  годы», указанного в п. 3.1. раздела 3 таблицы №6 Приложения №3 к муниципальной программе городского округа «Город Йошкар-Ола» «Экономическое развитие на 2014 - 2018 годы».

Признаны исполнителями мероприятия:

ООО «Телерадио» (размер предоставляемой субсидии  - 430000 рублей).

ООО «Производственное объединение «КАНН» (размер предоставляемой субсидии  - 180192 рубля).

ООО фирма «Инструмент-Н»  на сумму (размер предоставляемой субсидии  - 251808 рублей).

ЗАО «Пульс-Радио Йошкар-Ола» (размер предоставляемой субсидии - 157932 рублей).

Индивидуальный предприниматель Жилин Г.А. (размер предоставляемой субсидии  - 46792 рубля).

Индивидуальный предприниматель Отмахова Н.Л. (размер предоставляемой субсидии - 64070 рублей).

Индивидуальный предприниматель Новоселов И.В. (размер предоставляемой субсидии - 246108 рублей).

ООО «Леман» (размер предоставляемой субсидии -  102351 рубль).

ООО «Айсел»  (размер предоставляемой субсидии -  192209 рубля).

ООО «Автолэнд» (размер предоставляемой субсидии - 204623 рубля).

ООО «Логистар+» (размер предоставляемой субсидии - 64070 рублей).

ООО «Нашим детям» (размер предоставляемой субсидии - 112122 рубля).

ООО «Промо-Пак» (размер предоставляемой субсидии - 685660 рублей).

ООО «Йошкар-Олинская чулочная фабрика «Маритекс» (размер предоставляемой субсидии - 215477 рублей).

ООО «Производственно-торговая компания «Тепловенткомплект» (размер предоставляемой субсидии - 237058 рублей).

ЗАО «Производственное предприятие «ВЭЛТ» (размер предоставляемой субсидии  - 73053 рубля).

2. «Субсидии на грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого  и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014  -  2018  годы», указанного в п. 5.1. раздела 5 таблицы №6 Приложения №3 к муниципальной программе городского округа «Город Йошкар-Ола» «Экономическое развитие на 2014 - 2018 годы»

Признать исполнителями мероприятия:

ООО ТД  «Нашим   детям»   (размер предоставляемой субсидии  - 200668 рублей).

ООО АКР «Пробизнес»   (размер предоставляемой субсидии  - 199332 рубля).

ООО  «Шоколад»  на   сумму  (размер предоставляемой субсидии  - 47500 рублей).

ООО «Вектор М» (размер предоставляемой субсидии  - на сумму 52500  рублей).

ООО «ТранспортГрупп» (размер предоставляемой субсидии  - 300000 рублей).

ООО «Ювента» (размер предоставляемой субсидии  - 116387 рублей).

ООО «31 ВЕК» (размер предоставляемой субсидии  - 66923 рубля).

ООО «СпаМир» (размер предоставляемой субсидии  - 116387 рублей).

Индивидуального предпринимателя Петрову Е.И. (размер предоставляемой субсидии  - 58775 рублей).

ООО «Клевер Студио» (размер предоставляемой субсидии  -  148394 рублей).

ООО «Марианна» (размер предоставляемой субсидии  -  300000  рублей).

ООО «Меделли» (размер предоставляемой субсидии  -  116387 рублей).

ООО «Сервеса»  (размер предоставляемой субсидии  -  11639 рублей).

ООО «ДокторСоль» (размер предоставляемой субсидии  -  164091 рубль).

3. «Организация и  проведение конкурсов   и  выставок среди субъектов малого  и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого  и среднего предпринимательства в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014  -  2018  годы», указанного в п. 4.2. раздела 4 таблицы №6 Приложения №3 к муниципальной программе городского округа «Город Йошкар-Ола» «Экономическое развитие на 2014 - 2018 годы»

Признаны исполнителями мероприятия:

ООО «Выставочный бизнес-центр «Комэкс» (размер предоставляемой субсидии  - 120000 рублей).

4. «Субсидирование  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  связанных   с возмещением части расходов по мероприятиям  по энергосбережению» указанного в п. 3.2. раздела 3 таблицы №6 Приложения №3 к муниципальной программе городского округа «Город Йошкар-Ола» «Экономическое развитие на 2014 - 2018 годы»:

Признаны исполнителями мероприятия:

Индивидуальный предприниматель   Сафаргалиев Д.Р.  (размер предоставляемой субсидии  - 40269 рублей).

ООО «Металлоконструкция» (размер предоставляемой субсидии  - 70974 рубля).

ООО «Леман» (размер предоставляемой субсидии  - 188757 рублей).

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие торговли в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» в 2014 году не предусмотрено.

VI .Муниципальная программа «Городское хозяйство» за 2014 год

Муниципальная программа городского округа «Городское хозяйство» утверждена постановлением  администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 31.12.2013 года № 3336.

Реализация данной программы в период 2014 года осуществлялась за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета РМЭ, бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола».

Бюджетные средства всех уровней на 2014 год предусмотрены в объёме 622546,5 тыс. руб., кассовый расход оставил – 561618,2 тыс. руб. В целом бюджетные назначения выполнены на 90,2 %. Не исполнены назначения в сумме  - 60 928,30 тыс. руб., или 9,8 % от утвержденных плановых назначений. Причиной  образования неиспользованных бюджетных назначений явилось  недофинансирование мероприятия 1.2. и экономия от снижения стоимости контрактов на аукционах.

Наибольшие суммы использованных назначений составили:

- 329 744,9 тыс. руб.  - целевые денежные средства по подпрограмме 1 «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола», из них: 97 193,40 тыс. руб. – софинансирование из республиканского бюджета Республики Марий Эл;

- 194 329,50 тыс. руб. по подпрограмме 3 «Благоустройство, озеленение и содержание инфраструктуры территорий городского округа «Город Йошкар-Ола». Бюджетные назначения  были освоены в полном объеме.

По остальным шести подпрограммам, также имеются незначительные суммы неиспользованных бюджетных назначений. Основной причиной образования которых послужила экономия бюджетных ассигнований.

Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» приняло меры по максимальному освоению выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Городское хозяйство», включающей в себя 8 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола».

## В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы №1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт  автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» муниципальной программы «Городское хозяйство» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 390 109,7 тыс. руб., в т.ч. финансовые средства из Дорожного фонда Республики Марий Эл – 141 568 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 232 551,53 тыс.руб. ( 93,6% от плана) - бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола», 97 193,40 тыс. руб. (68,7% - от плана) – республиканский бюджет РМЭ, т.ч. кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года составляет – 60 364,7 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола»  в период 2014 года было заключено 12 договоров и контрактов, на сумму 999,50 тыс. руб. В результате  ликвидация пешеходных переходов с установкой ограждений в количестве 188 пог. м. по адресам:

- ул. Красноармейская (у дома № 43, здание  «Дома быта»);

- Ленинский проспект (у дома № 22а);

- Ленинский проспект (у дома № 45);

- Ленинский проспект (у МБОУ «Гимназия № 14»);

- ул. Строителей (у дома № 19);

- ул. Машиностроителей (у здания «ДК им. Ленина»);

- ул. Комсомольская (у дома № 120);

- Царьградский проспект (у магазина «Евроспар»);

- ул. Красноармейская (у дома № 76).

По данному мероприятию проходило софинансирование из республиканского бюджета Республики Марий Эл в размере 97 193,40 тыс.руб., отремонтировано 161,5 тыс. кв. м дорог. Заключены контакты на  строительство и реконструкцию автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола». ОАО "Медведевоагродорстрой" АО СПК Марагропромдорстрой" проведена реконструкция ул. Гоголя на участке от ул. Вознесенской до ул. Советской городского округа  "Город Йошкар-Ола". Стоимость работ составила 14 924,0 тыс.руб., перечислено подрядчику 4837,40 тыс.руб. из республиканского бюджета.

В 2014 году за счет республиканского бюджета был произведен ремонт автодорог по следующим улицам:

- ул. Осипенко (на участке от ул. Пролетарская до ул. Водопроводная) на площади 1934 кв.м. Сумма контракта составила 15 762,98 тыс.руб. Подрядчик ООО «Строительная компания «Магистраль». Финансирование из республиканского бюджета составило 8 073,61 тыс.руб.

- ул.Прохорова, ул.Васильева, ул.Я.Крастыня на площади 8800 кв.м. Стоимость работ 5 108,96 тыс.руб. Подрядчик ООО «Дорожник», профинансировано из республиканского бюджета 5108,96 тыс.руб.

- ул. Я.Эшпая, ул.Вознесенская на площади 8850 кв.м. Стоимость работ 10 841,02 тыс.руб. Подрядчик ОАО "Медведевоагродорстрой" АО СПК Марагропромдорстрой", профинансировано из республиканского бюджета 10841,02 тыс.руб.

- ул. К.Либкнехта, улицы Семеновского территориального управления (ул.Гагарина. ул.Комсомольская, ул.Молодежная, ул.д.Игнатьево) на площади 14 980 кв.м. Стоимость работ 11 372,14 тыс.руб. Подрядчик ООО «Дорожник». Профинансировано из республиканского бюджета 11372,14 тыс.руб.

- ул.Машиностроителей на площади 25 756 кв.м. Стоимость работ 31 390,81 тыс.руб. Подрядчик ОАО «Марий Эл Дорстрой». Профинансировано из республиканского бюджета31 390,81 тыс.руб.

- ул. Героев Сталинградской битвы на площади 7 500 кв.м. Стоимость 8 369,09 тыс.руб. Подрядчик ООО «Вертикаль Строй Групп». Профинансировано из республиканского бюджета 8 369,09 тыс.руб.

- ул.К.Либкнехта на участке от ул.Медицинской до ул.Мира на площади 17 119 кв.м. Стоимость работ 12 807,39 тыс.руб. Подрядчик МУП «Город». Финансирование из республиканского бюджета составило 12 135,34 тыс.руб.

- ул.Мира на участке от ул. К.Либкнехта до ул.Кирова на площади 8927 кв.м. Стоимость работ 8 837,24 тыс.руб. Подрядчик ОАО "Медведевоагродорстрой" АО СПК Марагропромдорстрой". Финансовых средств из бюджета Республики Марий Эл не выделено.

- ул.Зарубина на площади 10 261 кв.м. Стоимость работ 7 760,90 тыс.руб. Подрядчик ОАО "Медведевоагродорстрой" АО СПК Марагропромдорстрой". Финансовых средств из бюджета Республики Марий Эл не выделено.

- ул. К.Либкнехта на участке от ул.Мира до Ленинского проспекта на площади 10 500 кв.м. Стоимость ремонта 8 840,46 тыс.руб. Финансовых средств из бюджета Республики Марий Эл не выделено.

- ул. Строителей на участке от ул. Карла Маркса до ул. Машиностроителей. Контракт расторгнут в связи с не соответствием качества выполняемых работ. Т.о. сумма по контракту и финансирование из республиканского бюджета составила 5 553,10 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» в период 2014 года было заключено 32 договора и контракта, на сумму 64 769,50 тыс. руб. Факт исполнения кассовых расходов на 1.01.2015 года составил 48 875,30 тыс. руб. (средства городского дорожного фонда по переходящим объектам будут освоены в 2015 году). В том числе:

- софинансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» составило 3287,20 тыс. руб.

- в соответветствии с контрактом №29 в части мероприятия 1.2. 
« Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» на содержание автомобильных дорог, искусственных и защитных сооружений запланированы финансовые средства в размере 
54 857,80 тыс. руб., из них профинансировано 39 087,00 тыс.руб.

- на ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей на участке от ул. Машиностроителей до ул. Й.Кырли в соответствии с контрактом № 64 запланированы финансовые средства в размере 101,7 тыс.руб. Финансирование вышеуказанного контракта не произведено в связи с его расторжением по причине не соответствия сроков исполнения работ.

-в связи с неисполнением контракта по ремонту автомобильной дороги по ул. Строителей запланированные финансовые средства в размере 24,30 тыс. руб. на лабораторные испытания асфальта не были выделены.

- разработана проектно-сметная документация на ремонт автомобильных дорог по улицам:

- Строителей (контракт №43 на сумму 2 200,70 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Прохорова, Васильева, Я.Крастыня, Я.Эшпая (контракт №6  на сумму 98,60 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Карла Либкнехта, Героев Сталинградской Битвы  (контракт №9  на сумму 98,60 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Молодежная, Комсомольская, Гагарина, Вознесенская (контракт №11  на сумму 90,50 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Карла Либкнехта (контракт №105  на сумму 98,60 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Зарубина (контракт №104  на сумму 98,60 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Строителей (контракт №103  на сумму 98,60 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Мира (контракт №102  на сумму 98,60 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Димитрова (контракт №146  на сумму 99,60 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Серова (контракт №147  на сумму 98,80 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Нолька (контракт №145  на сумму 98,80 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Крылова (контракт №148  на сумму 100,00 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Гоголя (контракт №42  на сумму 525,10 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- Пушкина (контракт №41  на сумму 2 396,10 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- разработано ТЭО ремонта ул. Ключевой д. Савино (контракт №156  на сумму 98,90 тыс. руб. исполнитель ООО «Дорпроект»);

- проведены экспертизы покрытия улицы Строителей (контракт №114  на сумму 100,00 тыс. руб., контракт №115 на сумму 100,00 тыс. руб. исполнитель АНО «Центр строительных экспертиз»).

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Капитальный ремонт  и ремонт бульваров и скверов городского округа «Город Йошкар-Ола» в период 2014 года было заключен один муниципальный контракт, на сумму 4593,10 тыс. руб.(100% – от плана) с ООО «Эрмада-Строй». Произведена замена тротуарной плитки на гранитную в районе мемориального комплекса - памятник Неизвестному солдату.

В рамках реализации основного мероприятия 1.4. «Мост через р.Малая Кокшага в створе Ленинского проспекта в г. Йошкар-Ола» в период 2014 года был заключен государственный контракт между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл и ГУП Республики Марий Эл «Мостремстрой» на выполнение работ по строительству объекта  «Мост через реку Малая Кокшага в створе Ленинского проспекта в г. Йошкар-Оле». Согласно дополнительному соглашению к государственному контракту сумма софинансирования из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составила  в 2014 году  170 000 тыс.руб. (100% от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 1.5. «Строительство Воскресенского парка на участке от ул. В.Интернационалистов до ул. Водопроводной» в период 2014 года был заключен государственный контракт между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл и ЗАО «Гидротехник» на выполнение работ по строительству объекта «Воскресенский парк». Согласно дополнительному соглашению к государственному контракту сумма софинансирования из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» составила  в 2014 году  2500 тыс.руб. (100% от плана).

Мероприятия 1.4 и 1.5 включены в  республиканскую адресную инвестиционную программу на 2014 год согласно распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 6 декабря 2013г. №721-р (с измен.), а так же в  муниципальную адресную инвестиционную программу на 2014 год по постановлению администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 20 декабря 2013г. № 3215(с измен.).

В рамках реализации основного мероприятия 1.7. «Проектно-сметная документация» в период 2014 года были заключены договоры  и контракты и выполнены работы на общую сумму 5583,63 тыс. руб. (100% от плана). Подготовлена проектно- сметная документация (ПСД) ул. Ураева на участке ул.Кирова до ул.Проектируемая г.Йошкар-Олы и ул.Петрова на участке В.Интернационалистов до Сернурского тракта г.Йошкар-Олы. Стоимость работ составила 2510,02 тыс.руб. и 2512,0 тыс. руб. соответственно. МУП «Архитектор», согласно двум контрактам до ста тысяч, подготовил проекты межевания территорий земельных участков по ул. Ураева и ул. Петрова на сумму 80,5 тыс. руб. и 82,3 тыс. руб. соответственно. ООО «Проектное управление Парус» по двум договорам подряда подготовило проектную документацию по планированию территории объекта вышеуказанных улиц на сумму 99,3 тыс. руб. и 99,7 тыс.руб. Два договора ООО «Дорпроект» на сумму 99,87 тыс. руб. и  ООО «ПСБ по проектированию объектов дорожного хозяйства» на сумму 99,94 тыс. руб.

Подпрограмма 2. «Наш двор на 2014-2018 годы».

В рамках реализации основного мероприятия 2.1. «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» заключено 2 муниципальных  контракта на общую сумму 473,30 тыс. руб.(100,0%- от плана).

В связи с ограниченностью финансовых средств проведен ремонт асфальтобетонного покрытия двух дворовых территорий многоквартирных домов.

Управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» проведены открытые аукционы в электронной форме на право заключения муниципального контракта по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий. В результате проведенных аукционов выиграли подрядчики: ОАО «Медведевоагродорстрой» АО СПК «Марагропромдорстрой»,        МУП «Город».

Полностью выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий:

- Красноармейской, д. 120;

- ул. Воинов Интернационалистов, д. 23, 25.

Для проведения ремонта асфальтобетонного покрытия дворовой территории многоквартирного дома № 120 по ул. Красноармейской были проведены работы на  сумму 373,3 тыс. руб., на  площади 807 кв.м.; многоквартирных домов  №№ 23, 25 по ул. Воинов интернационалистов  на сумму 100 тыс. руб., на площади – 208,4 кв.м.

Общая площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия дворовых территорий в городе Йошкар-Оле составила 1015,4 кв. м.

Для сравнения: в 2013 году на асфальтирование дворовых территорий из бюджетов всех уровней были выделены финансовые средства в размере 30 138,3 тыс. руб., общая площадь ремонтных работ составила 28,8 тыс. кв. м.

Подпрограмма 3. «Благоустройство, озеленение и содержание инфраструктуры и территории городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы».

В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы №3 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены денежные средства в размере 194 396,1 тыс. рублей.

По результатам проведенных электронных аукционов в рамках реализации федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.05.2014 г. №44-ФЗ фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) - 194 329,5 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1. «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений городского округа «Город Йошкар-Ола»

Проведены аукционы, заключены муниципальные контракты и выполнены работы по содержанию  автомобильных дорог и инженерных сооружений  городского округа «Город Йошкар-Ола» на сумму 101074,50 тыс. руб. МУП «Город» на 29700 тыс.руб.  произвели содержание  автомобильных дорог в городском округе «Город Йошкар-Ола», а в рамках муниципального контракта на 68743,2 тыс. руб. - содержание  автомобильных дорог. Работы по устранению ямочности и ремонт автодорог в 2014 году  на 2230,50 тыс.руб. и 99,70 тыс.руб. соответственно произвел ООО «Дорожник». ИП Бояринцева З.В. разработал а ПСД на содержание автодорог, стоимостью 51,1 тыс.руб. Семеновским территориальным управлением  проведены работы по уборке территорий городского округа , подрезке кустарников, вывозу мусорных контейнеров, сносу аварийных деревьев. Стоимость работ составила 250,0 тыс. руб.

| ВИДЫ РАБОТ | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ямочный ремонт проезжей части а/б смесью | тыс. кв. м | 39 | 67 |
| Ямочный ремонт проезжей части щебнем, гранулянтом, пневмонабрызг | тыс. кв. м | 34 | 48 |
| Установка бордюрного камня | м/п | 276 | 48 |
| Ремонт колодцев ливневой канализации с восстановлением кирпичной кладки и заменой чугунных люков | шт. | 34 | 57 |
| Очистка колодцев ливневой канализации от грязи и ила | шт. | 70 | 85 |
| Механизированная очистка проезжей части с учетом кратности от пыли, грязи, снега | тыс. кв. м | 182 224 | 181 506 |
| Полив проезжей части с учетом кратности | тыс. кв. м | 12 772 | 17 184 |
| Механизированная очистка тротуаров, бульваров, скверов с учетом кратности от пыли, грязи, снега | тыс. кв. м | 29 784 | 36 621 |
| Пескование улиц проезжей части | т | 8 491 | 9 319 |
| Пескование тротуаров | т | 1 613 | 649 |
| Механизированная очистка дорог частного сектора с учетом кратности | тыс. кв. м | 5 256 | 2 127 |
| Вывозка снега | тыс. т | 29 | 23 |
| Окраска мостов, стелл, а/павильонов, фасадов зданий | кв. м | 1 085 | 2 115 |
| Вывоз грязи, смета | тыс. т | 10,1 | 8,8 |

Выполненные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог и внутриквартальных проездов  увеличились в среднем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того существенные объемы работ были выполнены по механизированной очистке от грязи и пыли, поливу и мойке проезжей части улиц города. Работы по текущему содержанию и ремонту дорог, тротуаров выполнены в рамках контракта.

В рамках реализации основного мероприятия 3.2. «Содержание уличного освещения городского округа «Город Йошкар-Ола» проведены аукционы на сумму 44 754,80 тыс. руб.(100%- от плана). Заключено  три муниципальных контракта на формовочную обрезку крон деревьев и кустарников, работы выполнены на общую сумму 255,5 тыс. руб., пять контрактов на освещение городских улиц на общую сумму 44 207,5 тыс.руб. Все работы проведены  МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1». ОАО «Мариэнергосбыт» в 2014 году выполнили услуги по освещению улиц девяти населенных пунктов Семеновского территориального управления на 291,80 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия 3.3. «Содержание дворовых территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» проведено процедур и  выполнено работ по содержанию дворовых территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» в летний и зимний периоды на сумму 7 974,78 тыс.руб.(99,7% от плана). С МП «Жилсервис» было заключено три муниципальных контракта на общую сумму 7621,49 тыс.руб.(муниципальные контракты от 21.03.2014 на сумму 3000,0 тыс. руб., от 19.05.2014 на сумму 2125,06 тыс. руб., от 30.09.2014 на сумму 2496,43 тыс. руб.) на  предмет- механизированная уборка всех дворовых территорий городского округа, вывоз снега, грязи, мусора. Договор на 99,82 руб. на оказание услуг по аренде автомашины. Так же погашена  кредиторская задолженность  в феврале 2014г. перед МП «Жилсервис» в размере 253,48 тыс. руб., образовавшаяся на 01.01.2014г.) за механизированную уборку дворовых территорий городского округа в декабре 2013г.

В рамках реализации основного мероприятия 3.4. «Мероприятия по украшению территории городского округа «Город Йошкар-Ола» к праздникам заключено и  исполнено семь муниципальных контракта на общую сумму 19 917,30 тыс. руб.( 100,0% от плана) МУП «Йошкар-Олинская теплоцентраль №1» произвела работы по иллюминации улиц города Йошкар-Олы: ул. Первомайская, бульвары Чавайна и Победы, Ленинский проспект, Центральный парк города Йошкар-Олы на сумму 17 500,20 тыс.руб.

ООО «Промо-Дизайн» дополнительно установили элементы иллюминации в центральном парке города на 188,80 тыс. руб.

ООО «Дом» выполнил ремонтные работы по облицовке керамогранитной плиткой Селты войнам интернационалистам и памяти жертв радиационных катастроф и аварий в центральном парке культуры и отдыха города Йошкар-Олы на сумму 1571,20 тыс. руб.

МП «ТБПиРХ» два договора на 93,60 тыс.руб. произвели работы по улучшению  благоустройства города на местах- привокзальной площади, ул. Первомайская, ул.Свердлова, район стадиона Дружба и 88,40 тыс. руб.- площадь Ленина, район театра им. Шкетана, площадь Оболенского-Ноготкова, ул.Комсомольская.

МУП «Йошкар-Олинская теплоцентраль №1» 475,0 тыс.руб. произвели работы по устройству иллюминации по пр. Гагарина и ул. Комсомольской.

В рамках реализации основного мероприятия 3.5. «Озеленение территории городского округа «Город Йошкар-Ола» направлено 14 023 тыс.руб. (100%  от плана).заключено два муниципальных контракта 10 056,00 тыс. руб. №30 от 20.01.2014 и 3 960,0 тыс. руб. №74 от 30.09.2014г. с МУП «Город». Выполнены работы по декоративному оформлению города в виде посадки цветов, что в сравнении с прошлым годом увеличилось на 291 тыс. шт., выкашивание и полив газонов, посадке деревьев, цветников, вырезка сухих ветвей,  валка деревьев, выполнены работы по декоративному оформлению разворотных колец (установка металлических конструкций и вазонов кашпо с посадкой цветов) по улицам:  ул.К.Маркса-Строителей; ул.К.Маркса-Панфилова; ул.Сернурский тракт-Мира; ул.Эшкинина-Ленинский проспект,  ул.К.Либкнехта-Ленинский проспект и Ленинскому проспекту.

По содержанию объектов озеленения МУП «Город» выполнены следующие виды работ:

| № п/п | ВИДЫ РАБОТ | ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валка деревьев | шт. | 523 | 827 |
| 2 | Обрезка деревьев | шт. | 441 | 72 |
| 3 | Очистка урн | тн. | 175 | 1 195 |
| 4 | Очистка территории вручную с учетом кратности | тыс. кв. м | 291 | 1 063 |
| 5 | Очистка территории механизировано с учетом кратности | тыс. кв. м | 977 | 1 288 |
| 6 | Посадка цветов | тыс. шт | 24 | 315 |
| 7 | Выкашивание газонов с учетом кратности | тыс. кв. м | 1,3 | 828 |
| 8 | Вырезка поросли у деревьев | шт. | 424 | 11 769 |

Участком по благоустройству предприятия своевременно осуществлялась уборка территорий, скверов, парков, бульваров, набережных и площадей города. Регулярно проводилась очистка урн с вывозом мусора на городскую свалку. За 2014 год выполнены работы по декоративному оформлению города в виде посадки цветов, выкашивания и полива газонов.

ИП Бояринцева З.В.  подготовила смету для контракта по озеленению территории городского округа. Стоимость работ составила 7,30 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия 3.6. «Содержание мест захоронения городского округа «Город Йошкар-Ола» было произведено содержание мест захоронения и уборка кладбищ «Марково», «Туруново», «Паганур» городского округа «Город Йошкар-Ола» на сумму 2 085 тыс.руб. (100% от плана).

В рамках реализации основного мероприятия 3.7. «Прочие мероприятия: содержание фонтанов городского округа «Город Йошкар-Ола», отлов бродячих животных и иные. На мероприятие израсходовано 4 499,9 тыс.руб. (100% от плана).

МУП «Водоканал» в рамках муниципального контракта на сумму
4000,0 тыс. руб. в 2014г. проводило содержание фонтанов. Эксплуатация уличных фонтанов включает в себя мероприятия по техническому обслуживанию; осуществлению мероприятий по обеспечению уличных фонтанов электрической энергией, водой; проведение мероприятий по подготовке фонтанов к сезонной эксплуатации; мероприятий по сохранности фонтанов и его оборудования. На территории городского округа «Город Йошкар-Ола» находится 9 фонтанов.

За 2014 год МУП «Город» отловили безнадзорных животных в количестве 3019 голов, 1750 - собак, 1269 - кошек. Стоимость работ составила 499,9 тыс.руб.

Подпрограмма 4. «Строительство, реконструкция и модернизация систем наружного освещения территорий городского  округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы».

В рамках реализации основного мероприятия 4.1. «Строительство, реконструкция и модернизация систем наружного освещения территорий городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2014г. израсходовано 
1877,70 тыс. руб.(100% от плана) на  два муниципальных контракта. 
ИП  Никитина С.В., согласно контракту на сумму 1391,40 тыс. руб., выполнила освещение 1343 метров дороги по ул.Строителей на участке от  ул.Дружба до ул. Й. Кырля. Было установлено 17 и 19 столбов соответственно по разным сторонам улицы, а так же гусаки, фонари и натянут кабель.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» выполнила работы по наружному освещению Тарханово. Стоимость работ составила 486,30 тыс. руб. В соответствии с условиями муниципального контракта работы выполнены своевременно, и акт выполненных работ подписан 30 июля 2014 года.

Подпрограмма 5. «Поддержка общественной инициативы и развитие территорий в городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2016 годы».

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий подпрограммы  составила 254,1 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 5.1. «Проведение конкурса «Город, в котором мы живем» в 2014г. израсходовано 170,0 тыс. руб. (100% от плана). Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» №2138 от 25.08.2014г. утверждено положение о проведении конкурса проектов в сфере поддержки социальных инициатив территориального общественного самоуправления на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» по теме «Город, в котором мы живем». Конкурс проходил в два этапа по номинации: «Любимый дом - мы в нем живем». На  заседании Экспертного совета участниками конкурса были представлены проекты, проведены презентации. В результате оценки проектов в сфере поддержки социальных инициатив победителям конкурса были вручены гранты: 1 место  занял ТОС «Кельмаково» с проектом «Строительство миничасовой», грант составил – 100,0 тыс.руб., 2 место – ТОС «Комсомольский» с проектом «Усовершенствование детской площадки по улице Луговой «Комсомольского» ТОСа в п. Семеновка», грант – 50,0тыс.руб, 3 место – ТОС «Свердлова» с проектом «Безопасный двор «Свердлова,50», грант – 20,0 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 5.2. «Проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление городского округа «Город Йошкар-Ола». В соответствии с Положением о проведении конкурса «Лучшие территориальное общественное самоуправление города Йошкар-Олы», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 30.05.2014 №1387 по результатам деятельности в 2014 году территориальных общественных самоуправлений, зарегистрированных в городском округе «Город Йошкар-Ола», состоялся конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление города Йошкар-Олы». Заявки для участия в конкурсе принимались в  4 квартале 2014 года. По результатам проведенных оценочных процедур выявили призеров конкурса: 1 место - ТОС «Свердлова», 2 место- ТОС «Савино», 3 место- ТОС «Шоя –Кузнецово».Денежными средствам из  бюджета городского круга данное мероприятие не подкреплено. Победители будут награждены благодарственными письмами администрации города.

В рамках реализации основного мероприятия 5.3. «Проведение спортивных мероприятий на территориях ТОС» в декабре 2014 года  было проведено два спортивных мероприятия: «Веселые старты среди ТОС» на сумму 8,63тыс. руб., победил ТОС «Савино». Первое место в мероприятии  «Первенство по шахматам среди ТОС» занял ТОС «Ширяйково», стоимость мероприятия - 5,45 тыс. руб. Победителям были вручены  кубки и грамоты  комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Всего – 14,08 тыс.руб.

В рамках реализации основного мероприятия 5.4. «Проведение культурно- массовых мероприятий, праздников дворов (деревень) на территории ТОС» заключено три договора на общую сумму 70,0 тыс. руб. с МАУК «ЦПКиО». Проведена работа по подготовке мероприятий  связанная с открытие  «детских городков» в населенных пунктах  Шоя-Кузнецово, Сидорово, Кельмаково (проводились конкурсы, награждение, подарки, призы, работа актеров).

В рамках реализации основного мероприятия 5.5. «Поощрение председателей и актива ТОС за установленные показатели в работе» планировали потратить 145,0 тыс.руб., но бюджетные средства не освоены.

Подпрограмма 6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы».

В рамках реализации основного мероприятия 6.1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2014 году израсходован 1000,0 тыс. руб. (100% от плана) на повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола.

Подведомственными учреждениями культуры были выполнены мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на сумму 210 тысяч рублей. На данную сумму были проведены мероприятия в 4 учреждениях культуры: муниципальном автономном учреждении культуры «Дворец культуры им. В.И. Ленина», муниципальном  бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры им. ХХХ-летия Победы», муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города Йошкар-Олы».

Муниципальным автономным учреждением культуры «Дворец культуры им. В.И. Ленина» был заключен контракт № 23 от 16.12.2013 года на сумму 
50 тыс. руб. на проведение эксплуатационных испытаний электрооборудования, включающие в себя измерение сопротивления изоляции, проверку наличия цепи между заземленной установкой и элементами заземленной установки, проверку срабатывания защиты, а также проверку действия расцепителей автоматических выключателей и внесены изменения в однолинейные схемы электроснабжения.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы» по подпрограмме «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» заключен муниципальный контракт  от 03.06.2014 года на приобретение счетчиков электрической энергии на сумму 1,28 тыс. руб.; муниципальные контракты на приобретение светильников на сумму 28,72 тыс. рублей,  муниципальные контракты на изготовление и установку металлической двери на сумму 27,9 тыс. руб.; муниципальный контракт от 01.12.2014 года на приобретение энергосберегающих ламп на сумму 2,1 тыс. руб.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры им. ХХХ-летия Победы» заключен муниципальный контракт № 44/06 от 25.09.2014 года  на замену подшипников калорифера на сумму 48,50 тыс. руб.; муниципальный контракт № 14 от 19.01.2014 год на покупку энергосберегающих ламп на сумму 1,5 тыс. руб.

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского» заключен муниципальный контракт № 24/07 от 18.08.2014 года на покупку счетчика на сумму 7,5 тыс. руб., муниципальный контракт б/н от 06.08.2014 года на утепление кровли на сумму  29,7 тыс. руб.; муниципальный контракт б/н от 18.08.2014 года на покупку материальных запасов на сумму
12,8 тыс. руб.

Подведомственными учреждениями образования были выполнены мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на сумму 790 тыс. руб. На данную сумму были заключены контракты в 6 учреждениях образования.

На установку приборов учета были заключены 4 муниципальных контракта с ООО «Маристрой» на общую сумму 486 тыс. руб.: муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Йошкар-Олы» муниципальный контракт № 40-102 от 26.08.2014 года на сумму 138 тыс. руб.; муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 12 г.Йошкар-Олы» муниципальный контракт № 30-112 от 01.10.2014 года на сумму 69 тыс. руб.; муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 13 г.Йошкар-Олы» муниципальный контракт № 46-113 от 26.08.2014 года на сумму 136 тыс. руб.; муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с. Семёновка г. Йошкар-Олы» муниципальный контракт № 37-С от 01.10.2014 года на сумму 143 тыс. руб.

По подпрограмме № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы» в 2 учреждениях образования были выполнены мероприятия по ремонту системы отопления на общую сумму 304 тыс. руб.

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» заключены муниципальный контракт № 46-119 от 20.08.2014 года и муниципальный контракт № 48-119 от 20.08.2014 года с ООО «МСК» на выполнение работ в системе отопления на общую сумму 160 тыс. руб. По контракту были выполнены работы по разделению теплоизоляции прямого и обратного трубопроводов.

Муниципальным бюджетным дошкольным учреждением «Детский сад
№ 92 общеразвивающего вида «Искорка» г. Йошкар-Олы» заключены муниципальный контракт № 092-66 от 04.09.2014 года и муниципальный контракт № 092-65 от 05.09.2014 года с ООО «Аварийная служба» на общую сумму 144 тыс. руб. По контракту были выполнены работы по ремонту системы отопления с установкой центробежных насосов.

Для сравнения в 2013 году на мероприятия по энергосбережению и повышения энергетической эффективности были выделены финансовые средства в размере 1000 тыс. руб. На выделенные средства были проведены мероприятия по установке приборов учета, проведение энергетического обследования, установка экономичных светильников, установка пластиковых окон.

Подпрограмма 7. «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

В рамках реализации подпрограммы 7 в период 2014 года было израсходовано 23 228 тыс. руб.(100% от плана) по статье заработная плата  на содержание  подведомственного учреждения МБУ «ЦОДД «Сигнал». Субсидия была потрачена на:

- оплата  труда и  начисления на ФОТ – 15 683,2 тыс.руб;

- услуги – 3795,7 тыс. руб., а именно связь- 86,3 тыс.руб., транспортные услуги – 28,5 тыс. руб., коммунальные услуги – 2845,0 тыс.руб., содержание имущества -501,5 тыс. руб., прочие услуги- 434,4 тыс. руб.;

- прочие расходы – 953,7 тыс. руб. (налоги, судебные издержки);

- приобретение нефинансовых активов (материалы)- 2795,4 тыс. руб. (горюче- смазочные материалы, краска для разметки дорог, металл для  дорожных знаков).

Основной целью деятельности муниципального бюджетного учреждения  «Центр организации дорожного движения "Сигнал" является выполнение работ по проектированию, строительству, ремонту и эксплуатации технических средств регулирования движения транспорта и пешеходов и проведение работ по нанесению линий дорожной разметки на территории городского округа "Город Йошкар-Ола".

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляет управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Учреждение осуществляет свою уставную деятельность по обеспечению автомобильных дорог городского округа «Город Йошкар-Ола» техническими средствами и автоматизированными системами регулирования, в целях безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов,  а так же осуществляет иные виды деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления  в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, согласно законодательства РФ.

В распоряжении учреждения имеются административные помещения, производственные цеха, сооружения, специализированные машины, механизмы, станочное оборудование, что позволяет оперативно выполнять работы по строительству, эксплуатации средств регулирования дорожного движения по снижению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в городе Йошкар-Оле.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»

В МБУ «ЦОДД «Сигнал» создано четыре подразделения:

- Электромонтажные работы;

- Монтажные работы;

- Вспомогательные работы;

- Водители и автослесари.

Списочная численность работников учреждения составляет 69 человек.

По состоянию на 31.12.2014 г. за учреждением числится 11 единиц специализированной техники.

В решении транспортных проблем города особо важную роль играют технические средства организации дорожного движения. Система безопасности транспортного сообщения находится в прямой зависимости от состояния технических средств регулирования дорожного движения, их эффективности. Основными критериями эффективности технических средств регулирования дорожного движения в современных условиях являются: повышенные эксплуатационные характеристики, надёжность, долговечность и экономичность.

В настоящее время на балансе учреждения находится 84 светофорных объекта (из них 17 светофоров ламповых.). На ламповых светофорах ведётся замена ламп накаливания на светодиодные более устойчивые к перепадам напряжения и экономические в плане эксплуатации.

В 2014 году заключены контракты и произведены работы по строительству  светофорных объектов:

пересечение  ул. Водопроводной  - ул. Осипенко;

пересечение ул. Й. Кырля – ул. Фестивальной;

пересечение ул. Кирова – бул. Чавайна;

пересечение ул. Водопроводная – Воскресенский проспект

и  по реконструкции светофорных объектов:

пересечение ул. К. Маркса – ул. Вашская;

пересечение ул. К. Маркса - ул. Ломоносова;

пересечение Воскресенского пр. – бул. Чавайна.

На 31 декабря 2014 года были выполнены работы по смене режима работы светофорных объектов с выделением отдельной фазы для пешеходов на пересечении :

Ленинский  пр.– ул. Рябинина;

Ленинский пр. – ул. Петрова;

ул. Первомайская – ул. Успенская;

ул. Первомайская – ул. Пушкина;

ул. Первомайская – бул. Победы;

ул. Первомайская – ул. Чехова;

ул. К. Маркса – ул. Гончарова;

ул. Комсомольская – бул. Чавайна;

ул. Вознесенская - бул. Чавайна;

Воскресенский пр. – бул. Чавайна;

ул. Советская - ул. Кремлёвская;

ул. Строителей – ул. Васильева;

ул. Комсомольская - ул. Пушкина;

ул. Комсомольская - ул. Кремлёвская;

ул. Комсомольская - ул. Чехова;

ул. Советская - ул. Панфилова;

ул. Красноармейская – ул. Анциферова.

ул. Машиностроителей – ул. Пролетарская;

ул. Машиностроителей - ул. Зарубина;

ул. Анциферова - ул. Подольских курсантов;

ул. Красноармейская - ул. Осипенко;

ул. Красноармейская - ул. Я. Эшпая;

В эксплуатации учреждения находятся 1705,0 п.м ограждений. В 2014 году были ликвидированы следующие пешеходные переходы с установкой ограждений в количестве 188 п.м.:

по ул. Красноармейская (у дома № 43, здание  «Дома быта»);

по Ленинскому проспекту (у дома № 22а);

по Ленинскому проспекту (у дома № 45);

по Ленинскому проспекту (у МБОУ «Гимназия № 14»);

по ул. Строителей (у дома № 19);

по ул. Машиностроителей (у здания «ДК им. Ленина»);

по ул. Комсомольской (у дома № 120);

по Царьградскому проспекту (у магазина «Евроспар»);

по ул. Красноармейской (у дома № 76).

Всего за период с  апреля по декабрь месяц 2014 года установлено 1072 п.м. ограждений, отремонтировано 22 п.м. ограждений, покрашено   1483,5 п.м. ограждений.

На сегодняшний день учреждение обслуживает 6302 дорожных знаков в городе Йошкар-Ола. За период с января по декабрь 2014 года, согласно технических заданий изготовлено 1004 дорожных знаков, в том числе тип В  138 дорожных знака, установлено 1310 дорожных знака, демонтировано 484 дорожных знака. В настоящее время в городе продолжается замена дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 на дорожные знаки с жёлтым обрамлением на пешеходных переходах. За период с января по декабрь 2014 года заменено 69 дорожных знаков. В основном заменены дорожные знаки у школ города.

Согласно муниципального задания на 2014 год муниципальному бюджетному «Центр организации дорожного движения «Сигнал» запланировано нанести дорожную разметку, согласно утверждённых графиков в количестве 15000 м2. За период с апреля по сентябрь 	2014 года выполнены работы по нанесению линий дорожной разметки в количестве 20577,9 м2 на участках дорог, согласно ведомостей работ.

За период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. прилагаем справку о выполненных  видов работ по снижению дорожно-транспортных происшествий  в городе Йошкар-Ола (см. таблицу №1).

Работа учреждения по обслуживанию, строительству, реконструкции и модернизации технических средств регулирования дорожного движения, способствует снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и обеспечению безопасности водителей и  пешеходов в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Таблица 1

Справка о выполненных работах за период с 01.01.2013г. по 31.12.2014г.

| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эксплуатация светофорных объектов | Об. | 78 | 84 |
| 2 | Строительство светофорного объекта | Об. | 1 | 4 |
| 2 | Реконструкция светофорных объектов по федеральной целевой программе | Об. | - | - |
| 3 | Реконструкция светофорных объектов | Об. | 1 | 3 |
| 4 | Восстановление светофорных объектов после ДТП | Об. | 3 | 2 |
| 5 | Эксплуатация дорожных знаков в т.ч. УЗДП | шт. | 5571 | 6302 |
| 6 | Монтаж дорожных знаков | шт. | 1074 | 1310 |
| 7 | Демонтаж дорожных знаков | шт. | 447 | 484 |
| 8 | Изготовление дорожных знаков | шт. | 876 | 1004 |
| 9 | Реставрация дорожных знаков | шт. | 167 | 195 |
| 10 | Изготовление спец./стоек | шт. | 269 | 424 |
| 11 | Изготовление фундаментов | шт. | 305 | 359 |
| 12 | Изготовление кронштейнов (ОУО) | шт. | 125 | 86 |
| 13 | Изготовление кронштейнов дорожных знаков | шт. | 60 | - |
| 14 | Установка и снятие турникетов | шт. | - | - |
| 15 | Установка ограждений | п/м | 30 | 1072 |
| 16 | Демонтаж ограждений | п/м | 13 | 183 |
| 17 | Восстановление ограждений после аварии | п/м | 2 | 22 |
| 18 | Покраска пешеходных ограждений | п/м | 904 | 1483,5 |
| 19 | Горизонтальная разметка | м² | 14980,792 | 20577,9 |
| 20 | Освоение денежных средств из бюджета города | тыс. руб. | 23902,497 | 23228,00 |

Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Городское хозяйство».

В рамках реализации подпрограммы 8 в период 2014 года было израсходовано 10 710,7 тыс. руб. (96,8 % от плана) на содержание управления городского хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола». Денежные средства были затрачены на следующие статьи затрат:

- Заработная плата и начисления на ФОТ – 8419,07 тыс.руб.;

- Услуги связи (связь, интернет) – 101,20 тыс.руб.;

- Работы, по содержанию имущества (заправка картриджей)– 46,0 тыс. руб.;

- Прочие работы, услуги (обслуживание ЛВС, сопровождение программ, гарант, консультант, 1с, программа арос)– 479,12 тыс. руб.;

- Увеличение стоимости основных средств (компьютерная техника, мебель, кондиционеры)- 453,60 тыс. руб.;

- Транспортные услуги – 299,94 тыс.руб.;

- Коммунальные услуги- 257,25 тыс. руб.;

- Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт АТС, кабинета, содержание помещений, пожарная сигнализация и т.п.)- 337,33 тыс. руб.;

- Прочие работы, услуги (обучение, подписка на периодику, медосмотр и т.п.) – 90,91 тыс. руб.;

- Материальные запасы (ГСМ, канцтовары, запчасти, конверты)-179,67 тыс. руб.

- Прочие (налоги, открытки, марки, расходные материалы) – 46,61 тыс.руб.

Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований в городском округе «Город Йошкар-Ола» выделяется развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», бесперебойного предоставления коммунальных услуг высокого качества.

В 2014 году управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на постоянной основе осуществлялась деятельность по организации функционирования и взаимодействия всех предприятий жилищно-коммунального комплекса. Под постоянным контролем находились вопросы обеспечения бесперебойной работы ресурсоснабжающих организаций. Все возникающие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с организацией тепло-, электро-, газо-, и водоснабжения, водоотведения, вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, механизированной уборкой городских территорий и т.д. оперативно устранялись.

Управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2014 году в рамках своих полномочий проделана определенная работа по организации обеспечения населения коммунальными и жилищными услугами, дорожной деятельности.

В 2014 году утвержден и представлен в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов (постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.05.2014 г. № 1182 «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год», с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.05.2014 г. № 1279).

В краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год включены десять многоквартирных домов. Общая стоимость капитального ремонта составляет 26 585,202 тыс. руб., в т.ч. финансовые средства ГК-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 8 719,077 тыс. руб.; средства бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» - 6 249,305 тыс. руб.; средства собственников помещений многоквартирного дома – 11 616,820 тыс. руб.

Виды ремонта по капитальному ремонту: ремонт крыши (ул. Л. Голикова, д.14; проезд Кокшан, д.11; ул. Зарубина, д.18; ул. Машиностроителей, д.6е; ул. Мира, д.101; ул. Советская, д.167; ул. Чехова, д.49); ремонт внутридомовых инженерных систем (ул. Зарубина, д.18; ул. Красноармейская, д.88; ул. Машиностроителей, д.6е; ул. Машиностроителей, д.6ж; ул. Мира, д.101; ул. Мира, 23а;  ул. Советская, д.167); ремонт фасада (ул. Л. Голикова, д.14;  ул. Зарубина, д.18;  ул. Советская, д.167).

В 2014 году утвержден перечень многоквартирных домов, в которых собственники помещений в срок, установленный Жилищным кодексом Российской Федерации, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта и органом местного самоуправления принято решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении таких домов на счете регионального оператора. Решение принято в отношении 1513 многоквартирных домов.

Особое внимание уделялось подготовке и проведению отопительного периода.

В конце 2013 года был утвержден график останова отопительных котельных МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» на текущий и капитальный ремонты в 2014 году.

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29 апреля 2014 года № 1081 «О завершении отопительного сезона 2013-2014 гг.» подача тепловой энергии в жилые, социально-значимые, общественные и административные здания завершена с 30 апреля 2014 года.

После завершения отопительного сезона 2013-2014 годов началась работа по подготовке объектов теплоснабжения к новому отопительному периоду                       2014-2015 годов.

Постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 9 апреля  2014 года  № 823 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов» утверждены состав комиссии для подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов, графики испытания тепловых сетей, выполнения профилактических работ. Испытание тепловых сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии», ООО «Марикоммунэнерго» было проведено с 26 мая по 7 июня 2014 года. С 9 июня 2014 года согласно указанному постановлению потребителям была подана горячая вода.

На всех объектах тепло-, электро- и водоснабжения проведены плановый ремонт сетей, оборудования, зданий и сооружений, выполнены мероприятия по плану подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов и инвестиционным программам.

Согласно постановлению администрации городского округа «Город                    Йошкар-Ола» от 17 июня 2014 года № 1525 «Об оценке готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг.» проводилась проверка готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

В ходе этой проверки оформлено 353 акта проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов, выдано 277 паспортов готовности к отопительному периоду.

Паспорт готовности городского округа «Город Йошкар-Ола» выдан Приволжским управлением Ростехнадзора 3 октября 2014 года.

Тепловая энергия в детские дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и учреждения здравоохранения подана с 16 сентября 2014 г. (постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.09.2014 г. № 2313), в многоквартирные дома, социально-бытовые, общественные и административные здания - с 30 сентября 2014 г. (постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.09.2014 г. № 2431).

Утверждена схема теплоснабжения городского округа «Город 
Йошкар-Ола», статус единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и филиалу «Марий Эл и Чуваши» ОАО «ТГК-5» в границах зоны деятельности системы теплоснабжения каждой организации (постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 августа 2014 г. № 2131 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа «Город Йошкар-Ола» до 2027 года»).

Управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 14 октября 2014 года заключен муниципальный контракт  на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Йошкар-Ола» на перспективу до 2025 года  с ООО «Корпус» со сроком окончания работ - 10 июля 2015 г.

В городе Йошкар-Оле с целью организации активного зимнего отдыха по месту жительства и формирования здорового образа жизни горожан ежегодно проводится смотр-конкурс на «Лучший новогодний двор».

По результатам проведения данного смотра-конкурса в соответствии 
с постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 30.01.2014 года № 145 «О поощрении по итогам смотра-конкурса на звание «Лучший новогодний двор» городского округа «Город Йошкар-Ола» присуждены призовые места:

- первое место ОАО «ЖЭУК «Южная» (ул. Садовая, 40);

- второе место ОАО «ЖЭУК «Заводская» (ул. Прохорова, 32б);

- третье место ОАО «ЖЭУК «Южная» (проспект Гагарина, 13).

В целях организации и привлечения населения к участию  в проводимых мероприятиях по очистке, благоустройству и озеленению придомовых территорий многоквартирных домов городского округа «Город Йошкар-Ола» проведен смотр-конкурс на звание  «Дом образцового содержания» и «Двор образцового содержания» с 26 мая по 14 июля  2014 года.

В соответствии с постановлением администрации городского округа  «Город Йошкар-Ола» от 21.07.2014 года № 1795 «О поощрении по итогам смотра-конкурса на звание «Дом образцового содержания» и «Двор образцового содержания» городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2014 году», победители смотра-конкурса награждены денежными премиями. Присуждены призовые места на звание «Двор образцового содержания»:

- первое место ТСЖ «Комфорт» (ул. Кирова, 11в);

- второе место ОАО «ЖЭУК «Заводская» (ул. Красноармейская, 98а);

- третье место ООО «ЖЭУК «Благоустройство» (ул. Зарубина, 1а).

Присуждены призовые места на звание «Дом образцового содержания»:

- первое место ОАО «ЖЭУК «Заводская» (ул. Красноармейская, 96а);

- второе место ОАО «ЖЭУК «Дубки» (ул. Лебедева, 51а);

- третье место ОАО «ЖЭУК «Южная» (ул. Советская, 173б).

В рамках муниципального жилищного контроля в 2014 году проведено 11 внеплановых выездных проверок соблюдения жилищного законодательства 
по обращениям и заявлениям граждан. В 5 случаях подтвердились факты несоблюдения требований, установленных нормами и стандартами, действующими в жилищной сфере, и выданы предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков.

В зимний период большое  внимание уделялось выполнению работ по  содержанию  автомобильных дорог местного значения и путей движения в границах дворовых территорий. С этой целью еженедельно для улучшения качества уборки и содержания дорог управлением городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» разрабатывались постановления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» о временном  ограничении  движения транспортных средств по городским автомобильным дорогам и  по дворовым территориям.

Особое внимание уделялось организации и производству работ по очистке тротуаров от снега и льда, рыхлению снега на газонах и отводу талых вод.

Для наведения санитарного  порядка после осенне-зимнего периода, обеспечения чистоты на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»                    с 1 апреля по 30 апреля 2014 года был проведен месячник по санитарной очистке территории городского округа «Город Йошкар-Ола» (постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13 марта 2014 г. № 596 «О проведении месячника по уборке территорий городского округа «Город Йошкар-Ола»).

В общегородских субботниках 19 и  26 апреля 2014 года участвовало более 29 000 чел. работников предприятий, организаций, учреждений и жителей  города, в том числе 12 000 чел. - работников образовательных учреждений (студенты, школьники), 335 чел. – работников  учреждений культуры.

В период проведения месячника на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» ликвидировано 84 несанкционированные свалки, в том числе МУП «Город» - 2 шт., жилищно-эксплуатационными управляющими компаниями - 78 шт., МУП «Водоканал» - 2 шт., МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» - 2 шт.

Управлением городского хозяйства за 2014 год составлено 30  протоколов об административных правонарушениях правил благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола».

VII. Муниципальная программа городского округа «город Йошкар-Ола» «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014 -2018 годы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2014 году выделено 63287,1тыс. руб., фактические кассовые расходы составили 62730,0 тыс. руб. или 99,1 %, в том числе по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2014-2018 годы»

В целях реализации основного мероприятия 1.1 подпрограммы  в 2014 году:

- разработаны и приняты 14 нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.

- за отчетный период прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования 75 муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола», в том числе:

в рамках подпрограммы - 55 муниципальных служащих;

за счет иных средств местного бюджета – 13 муниципальных служащих;

в рамках республиканской программы «Развитие муниципальной службы в Республике Марий Эл (2012 - 2014 годы)» (Указ Главы Республики Марий Эл от 24.11.2011 № 115) - 7 муниципальных служащих, в том числе - 2 муниципальных служащих по программе профессиональной переподготовки.

Заключено 8 муниципальных контрактов на оказание услуг по повышению квалификации муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола» на общую сумму 341,8 руб., из них:

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» - 5 муниципальных контрактов от 12.09.2014 № 0308300010614000026/115-пр и № 0308300010614000029/116-пр, от 16.09.2014 № 0308300010614000031/119-пр - № 0308300010614000032/121-пр на общую сумму 140,8 тыс. руб.;

НЧУ ДПО «Институт бизнеса и рекламы» - 3 муниципальных контракта от 16.09.2014 № 0308300010614000034/122-пр, от 05.11.2014 № 0308300010614000040/156-пр и № 0308300010614000043/157-пр на общую сумму 201,0 тыс. руб.

На обучение 1 муниципального служащего на курсах повышения квалификации (г. Москва) израсходовано 21,35 тыс. руб. (муниципальный контракт от 30.09.2014 № ДП-288).

По итогам 2014 года бюджетные средства, выделенные на мероприятия подпрограммы, израсходованы в полном объеме.

Проведено 6 обучающих семинаров  в рамках профессиональной учебы муниципальных служащих.

В рамках основного мероприятия 1.2. «Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы»:

- приобретена информационная кадровая справочная система «Система Кадры» на сумму 59,9 тыс. руб. (муниципальный контракт от 29.12.2014 № 265-пр).

По итогам 2014 года бюджетные средства в сумме 423,0 тыс. руб.,  освоены  в полном объеме.

Подпрограмма  2 «Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола»

В целях реализации подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2014 году в администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на организацию повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в бюджете муниципального образования «Город Йошкар-Ола» было предусмотрено 100 тыс. руб., фактически израсходовано 83,2 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.1. – «Организация, изготовление  и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности, проведение конкурса рисунков «Молодежь против коррупции» - израсходовано 24 тыс.руб. вместо плановых 20 тыс. руб. В связи со сложившейся экономией бюджетных средств (на повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений) было принято решение о дополнительном награждении денежными призами лауреатов указанного конкурса.

Основное мероприятие 2.2 - на повышение квалификации было израсходовано 59,2 тыс. руб. вместо плановых 80 тыс. руб. Меньший объем израсходованных денежных средств объясняется тем, что 2 муниципальных служащих были обучены за счет средств республиканского бюджета в рамках республиканской программы «Развитие муниципальной службы 
в Республике Марий Эл (2012 - 2014 годы)», утвержденной Указом Главы Республики Марий Эл от 24.11.2011 № 115.

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы 
2 противодействия коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола» муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.11.2013 
№ 2765, в 2014 году:

1. Разработано и утверждено 6 нормативных правовых актов 
по вопросам противодействия коррупции (всего 20 нормативных правовых актов).

2. В городском округе «Город Йошкар-Ола» функционирует 
8 многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Среднее количество услуг, оказываемых одним МФЦ, – 18, в том числе 5 муниципальных услуг.

3. Проведена антикоррупционная экспертиза 65 проектов нормативных правовых актов и 37 нормативных актов, в ходе которой было выявлено 
107 коррупциогенных фактора. Все коррупционные факторы исключены.

4. Заседания Комиссии по противодействию коррупции 
при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» проводятся 
в соответствии с планом ее работы, утвержденным протоколом Комиссии от 25.12.2013 № 5. За отчётный период было проведено 4 заседания Комиссии.

5. Взаимодействие администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» с правоохранительными органами заключается в участии представителей правоохранительных органов в работе комиссии 
по противодействию коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  За 2014 год информации о наличии коррупционных правонарушений в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, предприятий подведомственных организаций от правоохранительных органов не поступало. Также не зафиксированы факты уведомления муниципальными служащими о случаях обращения 
к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

6. В целях привлечения институтов гражданского общества 
к антикоррупционной деятельности в состав комиссии по противодействию коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» включены представитель общественной организации «Союз десантников России» и депутат Собрания депутатов городского округа «Город 
Йошкар-Ола».

В 2014 году был проведен социологический опрос студентов факультета управления и права ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» об их отношении к коррупции.

На официальном Интернет-портале администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) проводится социологический опрос среди посетителей сайта об отношении к коррупции.

В декабре 2014 года был проведен конкурс творческих работ «Молодёжь против коррупции». Работы победителей конкурса будут использованы в качестве социальной рекламы.

7. В рамках профессиональной учебы муниципальных служащих было проведено 2 семинара по следующим темам:

«Передача подарков, полученных муниципальными служащими администрации городского округа «Город Йошкар-Ола, органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями», «Заполнение справок о своих доходах, 
а также о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (присутствовало 53 муниципальных служащих);

«Роль руководителя по недопущению коррупционных правонарушений» (присутствовало 23 муниципальных служащих).

В 2014 году в рамках подпрограммы было обучено 8 муниципальных служащих, из них:

2 муниципальных служащих – в Марийском государственном университете по теме «Правовые, организационное и морально-этические аспекты формирования основ антикоррупционного поведения  муниципальных служащих» (за счет средств республиканского бюджета);

5 муниципальных служащих – в Поволжском государственном технологическом университете по теме «Организация работы органов местного самоуправления и кадровых служб по профилактике 
и предупреждению коррупции и иных правонарушений со стороны муниципальных служащих. Организация и методика антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» (муниципальный контракт 
№ 0308300010614000023/112-пр от 10.09.2014, исполнен в полном объеме);

1 муниципальный служащий – в Нижегородском институте управления  Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по теме «Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в сфере государственного 
и муниципального управления».

9. В целях обеспечения требования о ежегодном представлении муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 130 муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола» и 115 руководителей муниципальных учреждений представили соответствующие сведения за 2013 год. 
Кроме того, 8 муниципальных служащих представили сведения о расходах. 
В ходе проведенной прокуратурой города Йошкар-Олы проверки указанных сведений, представляемых муниципальными служащими администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», нарушений не выявлено.

10. Было проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и урегулированию конфликта интересов, где были рассмотрены следующие вопросы:

о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказания данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы – 1 заседание;

об обеспечении соблюдения муниципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов – 5 заседания.

11. Для внесения уточнений в перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано в коррупционными рисками, создаются специальные рабочие группы.

12. На официальном сайте размещена информация по вопросам противодействия коррупции в городском округе «Город Йошкар-Ола». 
Указанная информация поддерживается в актуальном состоянии. 
Также на официальном сайте размещаются методические рекомендации 
по предупреждению коррупционных и иных правонарушений 
на муниципальной службе, по выявлению и предотвращению конфликта интересов у муниципальных служащих, по представлению сведений 
о расходах, памятки по урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе.

13. На официальном сайте в разделе «Противодействие коррупции» размещены контактные телефоны лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, а также форма приема сообщений о фактах коррупционных правонарушений.

14. В 2014 году было проведено 4 заседаний комиссии 
по противодействию коррупции при администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», в ходе которых были рассмотрены 
следующие вопросы:

Подпрограмма 3 «Экологическая безопасность города Йошкар-Олы».

На проведение мероприятий в целях реализации подпрограммы 3 из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» выделено 526,0 тыс. руб. Фактически освоены 419,0 тыс. руб. или 79,7 % от запланированных.

На реализацию основного мероприятия 3.1  «Проведение Дней защиты от экологической опасности (организация экологических мероприятий: конкурсов, акций и тп.)» выделены средства на сумму  30 тыс.руб. Кассовые расходы составили 30 тыс.руб. Освоение расходов - 100%.

На реализацию основного мероприятия 3.2 «Организация и проведение конкурса на лучшее цветочное оформление «Цветущий город 2014» на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены средства на сумму 100 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 57 тыс. руб. Освоение расходов – 57%, по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе по одной из номинаций «Общественная инициатива за Цветущий город».

На реализацию основного мероприятия 3.3 «Организация мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» выделены средства на сумму 190,7 тыс.руб. Кассовые расходы составили 140,0 тыс.руб. Освоение расходов – 73%, по причине проведения конкурсных процедур на наименьшую цену контракта, согласно федеральному закону от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На реализацию основного мероприятия 3.4 «Проведение инвентаризации и мониторинга зеленых насаждений на территории города» выделены средства на сумму 60,0 тыс.руб. Кассовые расходы составили 46,7 тыс.руб. Освоение расходов – 77% , по причине проведения конкурсных процедур на наименьшую цену контракта, согласно федеральному закону от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На реализацию основного мероприятия 3.5 «Организация и проведение городских и экологических олимпиад и конференций школьников» выделены средства на сумму 20,0 тыс.руб. Кассовые расходы составили 20,0 тыс.руб. Освоение расходов – 100%.

В связи с недостаточностью средств бюджета на конец 2013 года, обязательства в размере 125,3 тыс. руб. исполнены в январе 2014 г.

Кроме того, был заключен муниципальный контракт на проведение работ по реконструкции, обновлению старовозрастных деревьев на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15.12.2014 г. №0308300010614000045202-пр на сумму 99,5 тыс.руб. Обязательства не исполнены на основании соглашения о расторжении от 26.12.2014 г. №262-пр муниципального контракта  от 15.12.2014 г. №0308300010614000045202-пр.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование системы эффективной муниципальной власти на 2014-2018 годы»

Реализация основного мероприятия 4.1

1. Для обеспечения деятельности аппарата управления  в 2014 году израсходовано 61 804,8 тыс. руб., что составило 99% от плановых назначений, в том числе:

-  фонд оплаты труда и страховые взносы – 51601,0 тыс. руб. (83,5%);

- услуги связи – 1048,6 тыс. руб. (1,7%) (8 контрактов, в том числе Филиал в РМЭ ОАО «Ростелеком» - Муниципальный контракт 500225/10-пр от 17.02.2014г., Филиал ООО "Ройлком" в Йошкар-Оле - Договор 234/ДБ/2014/385-пр от 31.12.2013, ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" - Договор Е2512583/398-пр от 31.12.2013, Муниципальный контракт 0308300010614000015/71-пр от 08.07.2014, УФПС РМЭ "Почта-России" - Муниципальный контракт 37.3.1/ПУ-14/114/389-пр от 30.12.2013)

- транспортные услуги – 2906,4 тыс.руб. (4,7%) (2 контракта, основной - ООО «НИКА» - Муниципальный контракт 0308300010613000019-0149796-01 от 27.01.2014);

- коммунальные услуги – 2120,6 тыс. руб. (3,43%) (3 контракта: МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" - Муниципальный контракт 2553/392-пр от 31.12.2013, Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г. Йошкар-Олы Муниципального образования "Город Йошкар-Ола» - Договор 2403/421-пр от 31.12.2013, ОАО "Мариэнергосбыт" - Муниципальный контракт 10528/388-пр от 30.12.2013);

- содержание имущества и помещений – 1811,8 тыс. руб. (2,9%) (8 контрактов, в т.ч. МУП "Ремонт и эксплуатация общежитий и нежилого фонда муниципального образования "Город Йошкар-Ола" – Муниципальный контракт  0308300010613000017-0149796-01-пр от 11.01.2014, Муниципальный контракт 0308300010613000016-0149796-01/381-пр от 30.12.2013);

- прочие услуги – 1359,2 тыс. руб. (1,9%) (39 контрактов,  в т.ч. услуги охраны - ООО «ЧОП «Секрециум» - Муниципальный контракт 0308300010613000018-0149796-02-2пр от 13.01.2014, подписка, услуги инкассации, услуги гардероба, семинары, информационно-консультационное сопровождение программ);

- налог на имущество – 193,9 тыс. руб. (0,3%);

- приобретение основных средств – 335,9 тыс. руб. (0,5%) (11 контрактов на приобретение компьютерной техники, кондиционеров, жалюзи, мебели, стульев);

- приобретение материалов – 427,4 тыс. руб. (0,7%) (34 контракта - приобретение бумаги, канцтоваров, конвертов, расходных материалов для офисной техники, питьевой воды).

YIII. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2014-2016 годы».

Оценка расходов  по муниципальной программе городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным имуществом на 2014-2016годы» составила в 2014г. - 116587,8тыс. руб. Фактические расходы в 2014году составили - 113677,1 тыс. руб., что составляет 97,5 % от запланированных бюджетных средств. Затраты по подпрограммам распределились следующим образом:

По подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2014 г. было заключено 9 муниципальных контрактов на поставку телефонов, секций ограждений, навигаторов, диктофонов, видеодомофонов, электромегафонов. Были проведены тематические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи. Расходы по данной подпрограмме составили -488,1 тыс. руб. при плановых значениях 1345 тыс. руб.  Исполнение плана составило 36,3 %.

Затраты в разрезе структурных предприятий составили:

Комитет по управлению муниципальным имуществом– 352,2 тыс. руб.

- Телефоны (28шт.)-14, 7 тыс. руб.

- Секции ограждений (65шт.)-143, 3 тыс. руб.

- Эл./мегафон (4шт.)-11, 6 тыс. руб.

- Диктофон (3шт.)- 7,0 тыс. руб.

- Камера (4шт.)-25, 6 тыс. руб.

- Видеорегистраторы (10шт)-150, 0 тыс. руб.

Управление культуры – 27, 0 тыс. руб.

- Буклеты-15, 0 тыс. руб.

- Проведение мероприятий (лекции по правонарушению)-12, 0 тыс. руб.

Управление образования – 75, 0 тыс. руб.

- Проведение военно-спортивной игры «Славянка»-40, 0 тыс. руб.

- Проведение фестиваля юных краеведов-20,0 тыс. руб.

- Изготовление материалов наглядной агитации-15, 0 тыс. руб.

Комитет по физкультуре и спорту– 33, 9 тыс. руб.

- Наградная атрибутика-2, 6 тыс. руб.

-Проведение спортивных мероприятий (судейские деньги, питание)-31,3 тыс. руб.

Снижение фактических расходов по данной подпрограмме в соответствии с  данными муниципальной программы произошло из-за  не состоявшего аукциона на приобретение оборудования для видеонаблюдения.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола» было заключено 11 муниципальных контракта на поставку видеокамер, фотоаппаратов, микроавтобуса УАЗ, знаков дорожных, металлических ограждений. Были проведены тематические мероприятия по Правилам  дорожного движения. Расходы по данной подпрограмме составили  - 1327,1 тыс. руб. при плановых значениях 1435 тыс. руб. Исполнение плана составило 92,5 %.

Затраты по структурным подразделениям составили:

Комитет по управлению муниципальным имуществом – 797,1 тыс. руб.

Приобретены:

-Видеокамера – 51,0 тыс. руб.

- Фотоаппарат (6шт)-42, 7 тыс. руб.

- Дорожные знаки (101шт)-94, 8 тыс. руб.

- Ограждения металлические (66шт)- 99, 0 тыс. руб.

- УАЗ 390995(микроавтобус)- 509,65 тыс. руб.

Управление культуры- 50, 0 тыс. руб.

- Изготовление листовок, открыток, блокнотов-50, 0 тыс. руб.

Управление образования – 480, 0 тыс. руб.

- Акция «Я и дорога»-100, 0 тыс. руб.

- Выпуск наглядной агитации по БДД-100, 0 тыс. руб.

- Акция «Внимание дети»-50, 0 тыс. руб.

- Проведение мероприятия «Развитие детского авто, мотоспорта»-50, 0 тыс. руб.

- Изготовление светоотраж. приспособлений-40, 0 тыс. руб.

- Проведение мероприятия «Безопасное колесо»-140, 0 тыс. руб.

Снижение фактических расходов по данной подпрограмме в соответствии с  данными муниципальной программы произошло из-за не состоявшего аукциона на приобретение светоотражающих браслетов.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» «Управление муниципальным  имуществом на 2014-2016годы» было  заключено 49 муниципальных  контрактов на следующие  виды  расходов:

Расходы  составили -21519,4 тыс. руб. при плановых значениях 21702,8 тыс. руб. Исполнение плана составило 99,2%.

- услуги  связи-299,9 тыс. руб.

- коммунальные  услуги- 340,8 тыс.руб.

- информационное обеспечение-401,5 тыс.руб.

- техобслуживание и ремонт  офисной техники-50 тыс. руб.

- ремонт, техобслуживание и  страховка автотранспорта-321,9 тыс. руб.

- изготовление ЭЦП и архивных  коробов-13,3 тыс.руб.

- техобслуживание и уборка  помещений-223тыс.руб.

- поставка ГСМ, автозапчастей, покупка офисной техники и комплектующих к  ней, канцтоваров, питьевой воды- 606,9 тыс. руб.

- повышение  квалификации сотрудников комитета-31тыс. руб.

- зарплата сотрудников комитета и отчисления  от заработной платы.-18865тыс. руб.

- командировочные  расходы-78,5тыс.руб.

- транспортный налог и налог на имущество- 77,9 тыс. руб.

- техобслуживание  и уборка помещений-209,7 тыс. руб.

Расходы  составили -21519,4 тыс. руб.

Уменьшение фактических расходов   по данной подпрограмме  в соответствии с  расходами муниципальной программы произошло из-за  уменьшения расходов   на  оплату коммунальных  услуг и услуг связи, а также  произошла  экономия бюджетных средств  в связи с  проведением  запроса  котировок  на приобретение ГСМ и канцтоваров.

По подпрограмме 4 «Ресурсное обеспечение содержания имущества казны городского округа «Город Йошкар-Ола» было заключено 110  муниципальных контрактов на следующие  виды  расходов:

- инвентаризация, оценка имущества  казны, межевание земельных  участков, судебные издержки, услуги нотариуса, проектно - геодезические работы-1706,5 тыс.руб.

- сносы  аварийных  домов -9410тыс.руб.

- содержание и обслуживание объектов недвижимости- 2203,6 тыс. руб.

- проектные работы – 427,3тыс.руб.

-приобретение имущества  для нужд городского округа «Город Йошкар-Ола»-17895,1 тыс. руб.

- взносы в уставные  фонды - 58700 тыс. руб.

Расходы составили -90342,5 тыс.руб. при плановых значениях 92105 тыс. руб. Исполнение плана составило 98,1 %.

Снижение фактических расходов по данной подпрограмме в соответствии с данными муниципальной программы произошло из-за уменьшения расходов в связи с проведением аукционов в электронной  форме на сносы домов и межевания земельных участков городского округа «Город Йошкар-Ола».