ПОСТАНОВЛЕНИЕ

мэра города Йошкар-Олы

27.06.2008                                                                                              № 1545

Об утверждении порядка осуществления мероприятий

по реструктуризации сети муниципальных учреждений городского

округа  «Город Йошкар-Ола» и плана перевода бюджетных учреждений

в форму автономных учреждений

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Программой реформирования муниципальных финансов городского округа «Город Йошкар-Ола» (2007 – 2009 годы), утвержденной решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.12.2007 г. №512-IV, во исполнение Постановления Мэра города Йошкар-Олы от 17.12.2007 г.     № 2886 «О принятии к реализации Программы реформирования муниципальных финансов городского округа «Город Йошкар-Ола»         (2007 – 2009 гг.), п о с т а н о в л я ю:

1. Структурным подразделениям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» провести мероприятия по реструктуризации сети муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола».

2. Утвердить Порядок осуществления мероприятий по реструктуризации сети муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» согласно приложению № 1.

3. Утвердить План организации работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и структурных подразделений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», а также работы муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», по переводу муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» в форму автономных учреждений согласно приложению № 2.

4. Утвердить Перечень муниципальных учреждений  городского округа «Город Йошкар-Ола», предлагаемых для перевода в форму автономных учреждений в 2008 – 2009 гг. согласно приложению № 3.

5. Структурным подразделениям администрации городского округа город «Йошкар-Ола» обеспечить реализацию мероприятий по переводу муниципальных  учреждений  в  форму  муниципальных автономных  учреждений  в соответствии с утвержденным планом перевода и действующим законодательством.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Юдину Н.М.

Мэр города Йошкар-Олы 						           О.Войнов

Приложение № 1

к постановлению

мэра города Йошкар-Олы

от 27.06.2008. № 1545

Порядок

осуществления мероприятий по реструктуризации сети муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола»

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, необходимых для реализации положений Федерального закона от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»: - Порядок определения видов особо ценного имущества; - Порядок подготовки предложений о создании автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений; - Порядок осуществления функций и полномочий учредителя автономного учреждения; - Условия и порядок формирования задания учредителя автономному учреждению; - Порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания автономным учреждением; - Порядок опубликования отчетов о деятельности автономных учреждений - Примерный Устав автономного учреждения - Типовой план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения - Порядок формирования, размещения и контроля исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на территории | II - III квартал 2008 г. | Финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 2. | Проведение оценки возможности перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, в иные формы | III квартал 2008 г. | Финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 3. | Разработка и утверждение порядка формирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг в установленном порядке. | III квартал 2008 г. | Финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 4. | Организация перевода муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, в автономные учреждения | IV квартал 2008 г. | Финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 5. | Разработка и утверждение конкурсной документации на размещение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством, в случае принятия решения о размещении муниципального заказа на оказание муниципальных услуг. | III - IV квартал 2008 г. | Финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 6. | Размещение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством. | I квартал 2009 г. | Структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 7. | Заключение муниципальных контрактов на предоставление муниципальных услуг. | I квартал 2009 г. | Структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 8. | Разработка и утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг в установленном порядке. | IV квартал 2008 г. – II квартал 2009 г. | Финансовое управление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |
| 9. | Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений в связи с вовлечением немуниципальных организаций в процесс конкурсного отбора и размещения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг. | II квартал 2009 г. | Структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», курирующие предоставление соответствующих муниципальных услуг |
| 10. | Организация и проведение мониторинга предоставления и контроля качества муниципальных услуг, предоставляемых немуниципальными организациями, в соответствии с порядком оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам. | на регулярной основе | Структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», курирующие предоставление соответствующих муниципальных услуг |
| 11. | Организация и проведение сбора информации о качестве предоставляемых услуг от потребителей муниципальных услуг в установленном порядке | на регулярной основе | Структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», курирующие предоставление соответствующих муниципальных услуг |
| 12. | Проведение анализа и оценки результатов вовлечения немуниципальных организаций в процесс предоставления муниципальных услуг и корректировка дальнейших действий в рамках данного направления. | на регулярной основе | Структурные подразделения администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», курирующие предоставление соответствующих муниципальных услуг |
| 13. | Обобщение и анализ практики деятельности автономных учреждений и немуниципальных организаций по предоставлению муниципальных услуг, предоставление информации мэру города Йошкар-Олы. | Ежегодно, в срок не позднее 30 января года, следующего за отчетным | Отдел экономики администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» |

Приложение № 2

к постановлению

мэра города Йошкар-Олы

от 27.06.2008. № 1545

План

организации работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и структурных подразделений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», а также работы муниципальных учреждений,  по переводу муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола»

в форму автономных учреждений

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения мероприятия | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение вопроса об изменении типа существующего бюджетного учреждения в автономное руководителем учреждения и (или) коллегиальным органом учреждения, созданным в соответствии с уставом учреждения | Руководитель муниципального учреждения, вошедшего в Перечень муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», предлагаемых для перевода в форму автономных учреждений в 2008 – 2009 гг. | До 01 августа 2008 г. | Выписка из протокола общего собрания о рассмотрении вопроса об изменении типа существующего бюджетного учреждения в автономное учреждение, либо сообщение руководителя учреждения о согласии в изменении типа автономного учреждения. |
| 2. | Подготовка сведений об автономном учреждении согласно форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 г. №325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения» | Руководитель муниципального учреждения, вошедшего в Перечень муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», предлагаемых для перевода в форму автономных учреждений в 2008 – 2009 гг. | До 20 августа 2008 г. | Сведения об учреждении в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 г. № 325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения». |
| 3. | Подготовка трехлетнего плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения | Руководитель муниципального учреждения, вошедшего в Перечень муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», предлагаемых для перевода в форму автономных учреждений в 2008 – 2009 гг. | До 01 сентября 2008 г. (для учреждений, вошедших в перечень учреждений для перевода на первом этапе) | Трехлетний план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. |
| 4. | Подготовка Устава создаваемого автономного учреждения | Руководитель муниципального учреждения, вошедшего в Перечень муниципальных городского округа «Город Йошкар-Ола», предлагаемых для перевода в форму автономных учреждений в 2008 – 2009 гг. | До 10 сентября 2008 г. | Устав создаваемого автономного учреждения |
| 5. | Определение перечня особо ценного движимого имущества, передаваемого автономному учреждению | Руководитель структурного подразделения, курирующего деятельность муниципального учреждения, вошедшего в Перечень муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», предлагаемого для перевода в форму автономных учреждений в 2008 – 2009 гг. Комитет по управлению муниципальным имуществом | До 20 сентября 2008 г. | Перечень особо ценного движимого имущества, передаваемого автономному учреждению |
| 6. | Рассмотрение обращения об изменении типа существующего бюджетного учреждения в автономное и подготовка предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 г. №325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения» | Структурное подразделение администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», в ведении которого находится учреждение, изменяющее тип, руководители муниципальных учреждений | До 01 октября 2008 г. | Предложение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения |
| 7. | Разработка и утверждение постановления мэра города Йошкар-Олы «Об изменении типа существующего муниципального учреждения в автономное учреждение» | Структурное подразделение администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», в ведении которого находится учреждение, изменяющее тип | До 30 октября 2008 г. | Проект постановления мэра города Йошкар-Олы «Об изменении типа существующего муниципального учреждения в автономное учреждение», содержащего требования, указанные в пункте 9 статьи 5 Федерального Закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»: - сведения об органе, наделяемом полномочиями учредителя создаваемого автономного учреждения и ответственном за проведение мероприятий по созданию автономного учреждения; - сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества; -перечень мероприятий по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения. |
| 8. | Организация передачи учредительных документов в регистрирующий орган в соответствии с действующим законодательством. | Руководитель создаваемого автономного учреждения | До 01 декабря 2008 г. | Сформированный пакет учредительных документов и передача их в регистрирующий орган |
| 9. | Организация деятельности созданного автономного учреждения в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». | Руководитель созданного автономного учреждения | С момента государственной регистрации созданного юридического лица | Зарегистрированные в установленном порядке учредительные документы |
| 10. | Формирование и утверждение муниципального задания для создаваемого автономного учреждения | Структурное подразделение администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», в ведении которого находится учреждение, изменяющее тип | До 30 ноября 2008 г. | Муниципальное задание для создаваемого автономного учреждения |
| 11 | Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом необходимости финансирования муниципального задания для автономных учреждениях». | Финансовое управление | До 01 ноября 2008 года | Проект бюджета городского округа |
| 12. | Опубликование в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в сети интернет сведений о фактических результатах перевода бюджетных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, в форму автономных учреждений | Финансовое управление | До 31 декабря 2008 г. | Материалы публикации |

Приложение № 3

утвержден постановлением мэра города Йошкар-Олы

от 27.06.2008 № 1545

Перечень

муниципальных  учреждений  городского округа «Город Йошкар-Ола», ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ перевода в форму автономных учреждений в 2008 – 2009 гг.

В целях реализации Плана организации работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и структурных подразделений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», а также работы муниципальных учреждений,  по переводу муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» в форму автономных учреждений, устанавливается следующий перечень муниципальных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», участвующих в эксперименте по созданию автономных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола»:

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное чудо».

2.  МДОУ № 2 «Облачко».

3. МУК ДК им. В. И. Ленина.

4. МУФКиС «Спортивный центр города Йошкар-Олы».